常财审〔2020〕结字548号

关于常德市人防疏散基地建设项目

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市人防疏散基地建设项目结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目为常德市人防疏散基地建设工程，项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇，总占地面积约511亩。工程分为5个部分，主要内容有：机械土石方、球场及厂区道路、绿化及景观铺装、室外喷灌给排水及新建房屋等。机械土石方主要为场内挖填平衡，景观湖开挖修筑、余方外运；球场及厂区道路，篮球场及网球场做法为200厚级配碎石+180厚C20水泥混凝土+100厚C25水泥混凝土+2厚聚氨酯防水涂料二遍+5厚硅PU地面，周边设置混凝土排水沟；厂区道路分为沥青混凝土路面及混凝土路面，道路两侧安砌C30混凝土预制路缘石；绿化主要为栽植果树，另配套栽植乔灌木、植被、水生植物等，景观主要为铺设园路、广场铺装、停车场、小品、驳岸布置等；室外喷灌给排水主要为PE钢丝网骨架复合管铺设安装及相配套设备安装和检查井砌筑、景观亮化PVC管敷设、铜芯电力电缆配线敷设等；新建房屋有：居民应急疏散用房（一）、居民应急疏散用房（二）、管理用房、服务用房、公共厕所、门卫、指挥用房、生活用房、医疗救护用房、物质储备用房、指挥通信用房及垃圾站等，总建筑面积16576.53m2；以及其他相配套的零星工程。

该项目由常发改投〔2014〕264号文、常财专报〔2016〕79号文批复立项，由长宇（珠海）国际建筑设计有限公司设计，中通服项目管理咨询有限公司监理，湖南德成建设工程有限公司施工。项目于2017年2月开工，2018年12月竣工。预算审定金额70111190元（含不可预见费2551995元），评审报告号为常财审〔2016〕预字643号。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2020年192号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市人民防空办公室报送的结算书、竣工资料；

4. 省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)

8. 省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9. 省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2017〕134号)；

10. 常德市人民政府专题会议纪要（第44次）《关于市新型人防疏散基地、桃树岗垃圾填埋场、德山垃圾焚烧发电厂有关问题的会议纪要》

11. 常德市财政局投资评审中心《关于印发<市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范>的通知》（第一、二、三期）；

12. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

13. 国家现行标准规范及强制性标准；

14. 现场踏勘了解的情况。

- 三、评审范围

常德市人防疏散基地建设项目工程费。

- 四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）合同内及清单量15%以内调整

1. 房屋工程量多计，审减9.88万元；

2. 大型机械土方工程工程量多计，审减164.35万元；

3. 绿化外购种植土扣除，审减61.03万元；

4. 安装工程量多计，子目高套，审减17.76万元；

5. 球场及厂区道路工程量多计，审减13.27万元。

（二）清单量15%以上部分及新增项目

1. 原清单中(房建)装饰工程垂直运输费不计，审减6.66万元；

2. 新建房屋部分项目工程量多计，审减9.73万元；

3. 大型机械土方工程工程量多计，审减16.04万元；

4. 绿化工程量多计且价格高计，审减63.19万元；

5. 签证单062，草籽工程量多计，审减6.32万元；

6. 景观铺装子目高套，审减9.14万元；

7. 景观工程土石方子目高套，审减3.76万元；

8. 场区道路路缘石混凝土垫层、网球场钢梁钢柱金属面氟碳漆等与合同内重复计算及其他调整，审减11.81万元；

9. 安装工程量多计，子目高套且主材价格偏高，审减7.42万元。

（三）签证部分

1. 原报批增加工程工程量多计且子目高套，审减22.95万元；

2. 签证单002，奠基修路子目高套，审减4.92万元；

3. 签证单004、008、028，除杂取费错误，审减1.61万元；

4. 签证单007，厂房一、二旁毛石挡土墙后山体砍坡子目高套，审减2.81万元；

5. 签证单010、014，基础排障工程量多计且子目高套，审减2.84万元；

6.签证单011，指挥用房北翼及水池基础换填子目高套，审减2.35万元；

7. 签证单012，一区、二区排障后树木及杂草处理子目高套，审减13.32万元；

8. 签证单015，生活用房旁两条路基回填土转运重复，审减6.1万元；

9. 签证单016、018，基础抽水台班取费错误，审减0.99万元；

10. 签证单017，停工补偿损失多计，审减27.78万元；

11. 签证基础超深换填工程量多计且子目高套，审减73.79万元；

12. 厂房车间地面变更做法子目高套，审减11.36万元；

13. 西式陶瓦调价差多计，审减7.4万元；

14. 水系工程签证单工程量多计且价格高计，审减86.82万元；

15. 签证单020、022，属临时设施费不另计，审减2.8万元；

16. 签证单021，裸土覆盖遮阳布及PPR管-DN20工程量多计，审减1.61万元；

17. 签证单074，钢筋混凝土管道主材价格高计，审减4.47万元；

18. 签证单058，长春湖、秋月湖材料二次转运费多计，审减5.97万元；

19. 场内临时道路不计，审减67.46万元；

20. 苗木养护费、毛石挡墙超高增加费及栈桥垂直运输费等部分漏计、少计项目实事求是予以补计，审增90.93万元。

（四）其他

1. 扣合同内排污费，审减0.62万元；

2. 余款扣税差，审减58.61万元。

- 六、评审结论

- 该项目送审金额88662557元，审定金额81760104元，审减金额6902453元，审减率7.79%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月23日

抄送：常德市人民防空办公室

附表

| 常德市人防疏散基地建设项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 合同价款 | 62424696 | 62424696 | 0 |  |  |
| 二 | 合同内增减 | -13651690 | -16061430 | 2409740 |  |  |
| 1 | 清单量15%以内调整 | -19842467 | -22505444 | 2662977 |  |  |
| 2 | 人工及材差调整 | 6190777 | 6444014 | -253237 | 已下浮7.6% |  |
| 三 | 清单量15%以上部分及新增项目 | 18651933 | 17311173 | 1340760 |  |  |
| 四 | 签证项目 | 21382541 | 18822870 | 2559671 |  |  |
| 五 | 扣合同内排污费 | -144923 | -151103 | 6180 |  |  |
| 六 | 余款扣税差 | 0 | -586103 | 586103 |  |  |
|  | 合 计 | 88662557 | 81760104 | 6902453 | 审减率7.79% |  |