常财审〔2020〕结字545号

关于人民路（新河渠-桃花源路）新河渠桥工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的人民路（新河渠-桃花源路）新河渠桥工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为人民路改造工程中的桥梁改造部分，桩号范围K1+832.082-K1+930.802，位于新河渠流域，横跨渠道，桥梁全长98.72米，全宽30米，左右分幅设计，单幅宽15米。

上部构造为3*30米预应力混凝土简支连续小箱梁，正交。下部结构为桥台采用板式桥台，桥墩为板式桥墩，墩台采用桩基础。

桥面铺装采用4cm厚沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）+6cm厚中粒式沥青混凝土面层（AC-20C）。人行道板采用花岗岩板铺装。人行道外侧设置花岗岩栏杆。

该项目由市发改委批复立项（常发改投〔2014〕383号），由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，厦门兴海湾工程管理有限公司监理，湖南常德路桥建设集团有限公司施工。项目于    2018年5月开工，2019年8月竣工。预算审定金额1375.34万元（常财审〔2015〕预字266号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目1212号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知 》（湘建价〔2017〕134号）；

- 7.湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

8. 材料调差按常德市建设工程造价管理站颁发的同期建设工程材料价格及湖南省交通建设工程同期材料价格；

9. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

人民路（新河渠-桃花源路）新河渠桥工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市天润土地开发经营有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 人行道花岗岩板工程量多计，审减0.42万元；

2. 混凝土承台、台身、墩身工程量多计,审减2.12万元；

3. 装饰大理石贴面未施工，审减9万元；

4.现浇构件钢筋工程量多计，审减13万元；

5.扣除专项暂估（排障、便桥、便道），审减15万元；

6.人行钢便桥子目高套，审减99.96万元；

7.桥梁装饰外脚手架工程量多计，审减2.34万元；

8.桩基作业平台工程量多计，审减18.39万元 ；

9.基础排障子目高套，审减5.03万元；

10.箱梁预制场工程量多计，审减29.89万元；

11.承台基坑开挖钢板桩支护子目高套，审减47.64万元；

12.桥下挖渣、拆除老路面工程量多计，审减3.71万元；

13.临时支座安拆计日工多计，审减3.58万元；

14.施工便道围堰工程量多计、子目高套，审减8.72万元；

15.材料调差多计，审减101.46万元；

16.补报签证中窝工补助、协调补偿款、预制箱梁养护增加措施费不计，审减66.91万元。

六、评审结论

项目送审24717493元，审定金额20105118元，审减金额4612375元，审减率18.66%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月21日

抄送：常德市天润土地开发经营有限公司

附表

| 人民路（新河渠-桃花源路）新河渠桥工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内 | 13318117 | 13414888 | -96771 | 含社会保险 |
| 二 | 合同外 | 10180017 | 6438521 | 3741497 |  |
| 1 | 变更增加部分 | 5293810 | 3096748 | 2197061 | 已下浮5% |
| 2 | 主材调差 | 4300163 | 3285596 | 1014567 | 已下浮5% |
| 3 | 合同内部分补社会保险（3.15%） | 394827 | 0 | 394827 | 计入清单内 |
| 4 | 扬尘治理费 | 191218 | 56176 | 135042 |  |
| 三 | 补充申报（窝工补助） | 1219359 | 251710 | 967649 |  |
| 1 | 0#、3#台台背回填增加工程量 | 550235 | 251710 | 298526 |  |
| 2 | 窝工管理人员工资 | 341000 | 0 | 341000 |  |
| 3 | 人民西路岩坪段协调补偿款 | 200000 | 0 | 200000 |  |
| 4 | 预制箱梁养护增加措施费 | 128123 | 0 | 128123 |  |
|  | 合 计 | 24717493 | 20105118 | 4612375 | 18.66% |