常财审〔2020〕结字532号

关于屈原公园提质改造工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的屈原公园提质改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于屈原公园内，提质改造工程总面积225851m2；主要工程内容包括土方工程、绿化工程、小品设施、铺装工程、给排水工程、景观照明工程、监控工程、园路工程及园林设施工程等。新建岗亭、公厕、停车库等公共设施、修缮管理用房，改造园路、广场、园林景观建筑等，以樱花为主题对原有绿化系统提质改造，配套建设景观亮化，并改造水镜廊、玉龙桥。

该项目由常发改投〔2015〕408号文批复立项，由中机国际工程设计研究院有限责任公司设计，常德市怀德建设监理有限公司实施监理，常德市中房建筑工程公司施工。工程费预算审定金额74090653元，报告号为常财审〔2016〕预字366号、常财审〔2017〕预字57号及常财审〔2017〕预字116号。项目于2015年12月开工，2019年7月完工（含后期工程）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2018年72号财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送结算书、施工图、变更单、竣工图及签证单等结算资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

- 7. 常德市财政局投资评审中心《关于印发<市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）>的通知》；

- 8. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第二期）；

- 9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发<市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）>的通知》（常财评函〔2019〕3号）；

- 10. 常德市城市管理和行政执法局、常德市公安局、常德市住房和城乡建设局、常德市交通运输局《关于开展市城区建筑垃圾运输秩序专项整治的通告》（常城管通〔2015〕4号）；

- 11. 常德市造价管理站发布的项目施工期各期材料价及市场询价；

12. 有关的标准图集和设计、施工规范;

13. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

屈原公园提质改造工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）一工区土建—清单内

1. 求索轩公厕地面及墙面防水、土方等工程量多计，带肋钢筋、屋面工程量多计，审减6.47万元；

2. 围墙工程圈梁、实心砖墙工程量多计，审减65.05万元；

3. 休闲平台桩基础工程量多计，审减5.41万元；

4. 小品设施弧形景墙现场未做、专业工程暂估价不计，天问广场景墙石材墙面、室外座椅、垃圾桶工程量多计，审减65.4万元；

5. 绿化工程染井吉野樱、精品银杏、红枫、种植土及树木支撑架等工程量多计，八角金盘、草绣球、吉祥草、细叶麦冬栽植密度未达清单要求，审减63.34万元；

6. 道路工程路面工程量多计，审减16.6万元。

（二）一工区土建—清单外

1. 土方工程量多计，审减141.6万元；

2. 求索轩公厕卫生间块料墙面、天棚等工程量多计，防滑砖（仿大理石）材料价格偏高，审减13万元；

3. 小品设施专业工程暂估价不计，天问广场景墙、云栖廊、垃圾桶等工程量多计，审减54.46万元；

4. 铺装工程陶瓷透水砖工程量多计、材料价格偏高，审减63.38万元；

5. 绿化工程紫玉兰、φ20香樟、红叶石楠、φ16桂花、φ15-16广玉兰、杜鹃球、紫薇等工程量多计，樱花、法国冬青等材料价格偏高，审减16.44万元；

6. 道路工程山砾石基层换填、砂砾石水稳、二级园路（彩色透水砼）工程量多计，山砾石基层换填、砂砾石水稳子目高套，审减24万元；

7. 清音阁成品木亭送审包干价偏高，评审按组价，审减84.14万元；

8. 绿化移栽签证工程量多计、子目高套，审减23.42万元；

9. 拆除工程签证单外运子目高套，审减12.37万元；

10. 变更项目钢板临时便道、砂砾转运子目高套，石球材料价格偏高，景观照明灯、健身器材材料价格偏高，审减6.1万元。

（三）二工区土建—清单内

1. 铺装工程100*200*50厚灰色陶瓷透水砖、青石板、芝麻白荔枝面工程量多计，审减22.84万元；

2. 绿化工程红花继木、春鹃等工程量多计，审减13.73万元；

3. 道路工程沥青混凝土路面工程量多计，审减6.14万元；

4. 小品设施垃圾桶、室外座椅工程量多计，审减1.02万元；

5. 桂舟清咖直形墙、天沟混凝土、块料墙面等工程量多计，审减22.66万元；

6. 水泵房挖土方、墙面喷刷涂料、外墙漆等工程量多计，审减1.34万元；

7. 紫坛休闲吧墙面涂膜防水、铝合金中空玻璃窗、木质装饰线等工程量多计，审减17.86万元。

（四）二工区土建—清单外

1. 铺装工程樟子松防腐木地面、青石板荔枝台阶面工程量多计，审减7.8万元；

2. 绿化工程特大香樟、樱花等材料单价偏高，栽植八角金盘、春鹃、细叶麦冬等定额子目高套，审减131.13万元；

3. 道路工程山砾石垫层、水泥稳定砂砾石、子目高套，植草沟工程量多计，审减56.44万元；

4. 小品设施垃圾桶、室外座椅工程量多计，审减4.8万元；

5. 桂舟清咖墙面抹灰、玻璃栏杆、铝塑板型钢龙骨等工程量多计，审减11.95万元；

6. 紫坛休闲吧墙面抹灰、油漆涂料、梁柱装饰线等工程量多计，审减12.35万元；

7. 海绵城市级配卵石、塑料管、给排水、栽植黄菖蒲工程量多计，审减35.95万元；

8. 樱海观澜亭报送包干价偏高，评审按组价，审减114.14万元；

9. 绿化签证工程工程量多计，子目高套，审减28.17万元；

10. 拆除签证工程外运工程量多计、子目高套，审减12.96万元；

11. 变更项目围堰定额子目高套，雨水花园一级园路基础石笼墙重复计，栽植樱花树Φ25-32、栽植红粉佳人Φ8与绿化工程重复计等，审减133万元。

（五）三工区土建（含清单外）

1. 玉龙桥木质美人靠、陶瓦屋脊等工程量多计，审减7.65万元；

2. 小品设施活动器材、驳岸垫层、驳岸卵石等工程量多计，异形黄锈石价格偏高，审减41.78万元；

3. 铺装工程道路镶边铺装石材地面、二级园路透水砼、50mm厚陶瓷透水砖、成品线型排水沟工程量多计，陶瓷透水砖、菠萝格防腐木等主材价格偏高，审减174.45万元；

4. 绿化工程樱花价格偏高，鸢尾等地被植物密度调整，清表外运重复计，审减145.74万元；

5. 道路工程游园主路面积、生态停车位混凝土垫层、路基土方、天然山砾石基层、水稳碎石基层及侧石等工程量多计，审减68.25万元；

6. 芷兰轩公厕地面及墙面防水、土方、卫生间块料墙面、天棚等工程量多计，防滑砖（仿大理石）材料价格偏高，审减14.45万元；

7. 木栈道防腐木地板、基础挖淤泥外运等工程量多计，审减24.78万元；

8. 西入口休闲平台工程矩形柱单价与投标书不符，挖淤泥、流砂工程量多计，审减7.4万元；

9. 西大门管理用房构造柱单价与投标书不符，构造柱、地面玻化砖、墙面玻化砖工程量多计，玻化砖（仿大理石）主材价格偏高，审减19.63万元；

10. 西大门矩形柱单价与投标书不符，干挂石材工程量多计、子目高套，编钟按包干价，审减41.64万元；

11. 海绵城市级配卵石、塑料管、给排水、栽植黄菖蒲工程量多计，垫层子目高套，审减32.68万元

12. 绿化签证种植土回填、苗圃施工便道与绿化工程种植土回填重复，部分移栽子目高套，审减15.16万元；

13. 拆除签证外运工程量多计、子目高套，审减47.96万元；

14. 变更项目砖渣便道、亲水平台、木栈道栏杆等工程量多计，园路基层变更并入道路工程，钢板桩、围堰、松木桩、亲水平台挡土墙及高泗渠-屈原公园连通等子目高套，审减180.41万元。

- 一工区、二工区安装

- 1. 弱电暂列金额已另报，审减120万元；

- 2. 各类室外阻燃管、铜芯电力电缆、插座、灯具工程量多计，审减43.77万元；

- 3. 室外给水工程量多计，审减3.39万元；

4. 求索轩及发电机房一管线工程量多计，审减2.13万元；

5. 生态停车场未做，审减11.92万元；

6. 桂舟清咖、龙坑桥、龙坑桥、岗亭、紫坛休闲吧管线工程量多计，审减0.56万元；

7. 配电箱元件常熟变为正泰，喷灌管、景观给水管、喷泉管不计冲洗消毒，可燃气体报警系统未做，格力空调变为美的空调等，共审减12.9万元；

8. 扣排污费、劳保基金，审减11.87万元；

9. 取费及其他，审减27.36万元。

（七）三工区安装

1. 弱电暂列金额已另报，审减60万元；

2. 各类室外阻燃管、铜芯电力电缆、插座工程量多计，审减23.08万元；

3. PE塑料给水管 DN80送审综合单价报送有误且工程量多计，审减91.77万元；

4. 室外绿化灌溉给水内PP-R塑料给水管DN50、DN100综合单价报送偏低，审增7.08万元；

5. 岗亭、设备用房二、西大门、玉龙桥、兰芷轩内管线工程量多计，审减2.05万元；

6. 合同内排水工程挖沟槽及回填方工程量多计，审减2.26万元；

7. 安装—签证单排水管、挖沟槽及回填方工程量多计，审减2.76万元；

8. 配电箱元件常熟变为正泰，喷灌管、景观给水管、喷泉管不计冲洗消毒，格力空调变为志高空调等，共审减4.8万元；

9. 取费及其他，审减8.31万元。

（八）一、二、三工区安装签证单

1. 1#箱变安装200KVA（高供低计）价格高计及配套设备工程量多计，审减7.02万元；

2. 1#箱变电缆承压管、电缆头价格高计及停电搭头费、设计费无凭据，审减1.14万元；

3. 2#箱变安装315KVA（高供低计）价格高计及配套设备工程量多计，审减9.77万元；

4. 2#箱变电缆承压管、电缆头价格高计及停电搭头费、设计费无凭据，审减2.35万元；

- 签证单内庭院灯（景观灯柱）工程量多计，审减2.96万元；

- 灯带子目高套及箱变接电工程量多计，共审减4.9万元。

（九）一、二工区后期工程

1. 樟子松防腐木坐凳、青石板自然面工程量多计，审减0.63万元；

2. 整理绿化用地、种植土回填工程量多计，审减3.66万元；

3. 挖基坑土方子目高套，审减0.97万元；

4. 菠萝格防腐木楼地面子目高套、主材单价偏高，审减17.11万元；

5. 拆除水杉林公厕按挖机整体拆除，审减0.27万元；

6. 栽植色带大叶麦冬工程量多计、密度调整，审减11.91万元；

7. 道路施工现场未做扣减，审减7.80万元；

8. 廊架广场挖掘机挖沟槽土方工程量多计，审减0.19万元；

9. 材料调差及其他审减，审减47.59万元。

（十）监控弱电工程

1. 视频监控系统中智能球机工程量多计8台及管理一体机、交换机等价格高计且部分子目高套，审减15.32万元；

2. 公共广播系统中挖沟槽及回填方少计，审增4.97万元；

3. 建设系统中市电机房总配电柜机房工程量多计1台、防静电活动地板600*600价格高计，审减7.06万元；

4. 管线工程量多计、摄像头立杆多计，审减33.06万元；

5. 总价下浮及其他，审减8.07万元。

（十一）标志标牌工程

1. 标志标牌工程量多计，审减12.05万元；

2. 3mm厚不锈钢板磨砂烤漆工艺材料调差不计，审减15.51万元；

3. 取费及其他，审减3.2万元。

（十二）景墙工程

1. 取消工程排污费及养老保险（按票据计取），审减3.03万元；

2. 青砖墙面粘贴工程量多计，主材价格偏高,审减0.49万元；

3. 青铜弧形镂空标识单价偏高，审减5万元；

4. 山东灰麻石材干挂墙面子目高套，主材价格偏高,审减12.44万元；

5. 鲁灰石材压顶安装主材价格偏高,汽车式起重机不计，审减2.51万元；

- 6. 取费及其他，审减5.56万元。

- （十三）其他

- 养老保险及工程排污费不计，审减额已包含在各审减中；

- 2. 一、二、三工区材料调差多计，审减53.96万元。

六、评审结论

该项目送审金额94153451元，审定金额65855010元，审减金额28298441元，审减率30.06%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年 12月11日

抄送：常德市西城新区投资建设开发有限公司

附表1

| 屈原公园提质改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 1 | 一、二工区工程 | 49004939.13 | 33306104.73 | 15698834.40 | 清单外已下浮5% |
| 2 | 三工区工程 | 38144631.38 | 27629876.80 | 10514754.58 |  |
| 3 | 一、二工区后期工程 | 2818140.98 | 1916800.87 | 901340.11 |  |
| 4 | 监控弱电工程 | 2118658.00 | 1533128.78 | 585529.22 | 已下浮5% |
| 5 | 标志标牌工程 | 1312980.92 | 1005366.48 | 307614.45 |  |
| 6 | 景墙工程 | 754100.79 | 463732.70 | 290368.09 |  |
|  | 合 计 | 94153451 | 65855010 | 28298441 |  |

附表2

| 一、二工区结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 一、二工区 土方 | 清单外 | 2376058.14 | 960073.90 | 1415984.24 | 已下浮5% |
| 2 | 求索轩公厕 | 清单内 | 690617.31 | 625924.10 | 64693.21 |  |
|  |  | 清单外 | 398354.2 | 268284.76 | 130069.44 | 已下浮5% |
| 3 | 特色岗亭 | 清单内 | 69743.63 | 66275.29 | 3468.34 |  |
|  |  | 清单外 | 365.87 | 334.76 | 31.11 | 已下浮5% |
| 4 | 围墙 | 清单内 | 853494.06 | 202910.22 | 650583.84 |  |
|  |  | 清单外 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已下浮5% |
| 5 | 桂舟清咖 | 清单内 | 1460234.23 | 1233614.34 | 226619.89 |  |
|  |  | 清单外 | 329561.51 | 210040.24 | 119521.27 | 已下浮5% |
| 6 | 水泵房 | 清单内 | 73710.43 | 60220.95 | 13489.48 |  |
|  |  | 清单外 | 13461.29 | 11570.93 | 1890.36 | 已下浮5% |
| 7 | 设备用房 | 清单内 | 75010.27 | 71729.32 | 3280.95 |  |
|  |  | 清单外 |  |  | 0.00 | 已下浮5% |
| 8 | 休闲平台 | 清单内 | 1243190.63 | 1189074.59 | 54116.04 |  |
|  |  | 清单外 | 24062.89 | 22037.96 | 2024.93 | 已下浮5% |
| 9 | 紫坛休闲吧 | 清单内 | 850883.99 | 672261.11 | 178622.88 |  |
|  |  | 清单外 | 251320.39 | 127772.79 | 123547.60 | 已下浮5% |
| 10 | 清音阁 | 合同外 | 1624264.83 | 782862.29 | 841402.54 | 已下浮5% |
| 11 | 樱海观澜亭 | 合同外 | 2055570.53 | 914130.20 | 1141440.33 | 已下浮5% |
| 12 | 一区小品设施 | 清单内 | 1130637.86 | 476641.02 | 653996.84 |  |
|  |  | 清单外 | 621529.4 | 76871.70 | 544657.70 | 已下浮5% |
| 13 | 一区铺装 | 清单内 | 336531.7 | 324117.59 | 12414.11 |  |
|  |  | 清单外 | 1778267.75 | 1144444.79 | 633822.96 | 已下浮5% |
| 14 | 一区绿化 | 清单内 | 2642862.74 | 2009449.31 | 633413.43 |  |
|  |  | 清单外 | 3183808.93 | 3019401.10 | 164407.83 | 已下浮6% |
| 15 | 一区道路 | 清单内 | 1090930.8 | 924860.94 | 166069.86 |  |
|  |  | 清单外 | 1471340.91 | 1231400.40 | 239940.51 | 已下浮5% |
| 16 | 二区小品设施 | 清单内 | 54490.65 | 44239.94 | 10250.71 |  |
|  |  | 清单外 | 48016.5 | 0.00 | 48016.50 | 已下浮5% |
| 17 | 二区铺装 | 清单内 | 1488509.36 | 1260150.49 | 228358.87 |  |
|  |  | 清单外 | 224016.31 | 146112.96 | 77903.35 | 已下浮5% |
| 18 | 二区绿化 | 清单内 | 1032162.99 | 894794.90 | 137368.09 |  |
|  |  | 清单外 | 4906919.68 | 3593535.78 | 1313383.90 | 已下浮6% |
| 19 | 二区道路 | 清单内 | 506851.73 | 445441.37 | 61410.36 |  |
|  |  | 清单外 | 1411597.11 | 847134.84 | 564462.27 | 已下浮5% |
| 20 | 一、二工区 海绵城市 | 清单外 | 2680804.78 | 2321257.46 | 359547.33 | 已下浮5% |
| 21 | 一、二工区 绿化移栽签证 | 清单外 | 1438114.52 | 922168.83 | 515945.69 | 已下浮6% |
| 22 | 一、二工区 拆除签证 | 清单外 | 886927.74 | 633384.16 | 253543.58 | 已下浮5% |
| 23 | 一、二工区 变更项目 | 清单外 | 3324338.62 | 1932549.30 | 1391789.32 | 已下浮5% |
| 24 | 安装（合同内） | 清单内 | 5592276.97 | 3069363.34 | 2186718.63 |  |
| 25 | 安装（合同外及签证） | 清单外 |  | 336195.00 |  | 已下浮5% |
| 26 | 材料调差 |  | 764097.88 | 352216.79 | 411881.09 | 已下浮5% |
| 27 | 扣排污费 | 安装 清单内 |  | -11541.82 | 11541.82 |  |
| 28 | 扣养老保险费 |  |  | -107203.21 | 107203.21 |  |
|  | 合 计 |  | 49004939 | 33306105 | 15698834 |  |

附表3

| 三工区结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 1 | 土方工程 | 清单内 | 1620772.26 | 1460714.52 |  | 160057.74 |  |  |
|  |  | 清单外 | 0 | 110573.26 |  | -110573.26 |  | 已下浮5% |
| 2 | 水镜廊 | 清单内 | 31557 | 26236.47 |  | 5320.53 |  |  |
|  |  | 清单外 | 13 | 11.62 |  | 1.38 |  | 已下浮5% |
| 3 | 玉龙桥 | 清单内 | 578834.09 | 540497.05 |  | 38337.04 |  |  |
|  |  | 清单外 | 42383.22 | 4200.93 |  | 38182.29 |  | 已下浮5% |
| 4 | 小品设施 | 清单内 | 1063412.6 | 695750.10 |  | 367662.50 |  |  |
|  |  | 清单外 | 189254.27 | 139075.54 |  | 50178.73 |  | 已下浮5% |
| 5 | 铺装 | 清单内 | 685162.15 | 534075.62 |  | 151086.53 |  |  |
|  |  | 清单外 | 4287623.64 | 2694220.56 |  | 1593403.08 |  | 已下浮5% |
| 6 | 绿化 | 清单内 | 1018358.57 | 1208152.76 |  | -189794.19 |  |  |
|  |  | 清单外 | 6365046.84 | 4717849.28 |  | 1647197.56 |  | 已下浮6% |
| 7 | 道路 | 清单内 | 1313672.18 | 1066015.12 |  | 247657.06 |  |  |
|  |  | 清单外 | 1060017.92 | 625178.17 |  | 434839.75 |  | 已下浮5% |
| 8 | 设备用房 | 清单内 | 75010.27 | 71566.59 |  | 3443.68 |  |  |
| 9 | 芷兰轩公厕 | 清单内 | 448932.21 | 394797.23 |  | 54134.98 |  |  |
|  |  | 清单外 | 299604.31 | 209159.82 |  | 90444.49 |  | 已下浮5% |
| 10 | 木栈道 | 清单内 | 1113791.89 | 865915.35 |  | 247876.54 |  |  |
| 11 | 西入口休闲平台 | 清单内 | 517701.96 | 443678.50 |  | 74023.46 |  |  |
| 12 | 西大门管理用房 | 清单内 | 848099.72 | 789440.76 |  | 58658.96 |  |  |
|  |  | 清单外 | 231053.26 | 93352.15 |  | 137701.11 |  | 已下浮5% |
| 13 | 西大门 | 清单内 | 1166232.23 | 956431.76 |  | 209800.47 |  |  |
|  |  | 清单外 | 1291231.07 | 1084619.99 |  | 206611.08 |  | 已下浮5% |
| 14 | 围墙 | 清单内 | 247750.61 | 237907.54 |  | 9843.07 |  |  |
| 15 | 海绵城市 | 清单外 | 1415909.78 | 1089036.10 |  | 326873.68 |  | 已下浮5% |
| 16 | 绿化移栽签证 | 清单外 | 348785.38 | 197086.13 |  | 151699.25 |  | 已下浮6% |
| 17 | 拆除签证 | 清单外 | 919754.71 | 440117.31 |  | 479637.40 |  | 已下浮5% |
| 18 | 材料调差 | 清单外 | 620036.33 | 492192.32 |  | 127844.01 |  | 已下浮5% |
| 19 | 变更项目 | 清单外 | 6894317.01 | 5090171.97 |  | 1804145.04 |  | 已下浮5% |
| 20 | 安装-签证单 | 清单外 | 100609.46 | 43825.00 |  | 56784.46 |  | 已下浮5% |
| 21 | 排水工程 | 清单内 | 201613.38 | 164202.00 |  | 37411.38 |  |  |
| 22 | 安装工程 | 清单外 | 3148090.06 | 1196999.00 |  | 1951091.06 |  | 已下浮5% |
| 23 | 扣减排污费及养老保险费 | 安装 清单内 | 0 | -53173.73 |  | 53173.73 |  |  |
|  | 合 计 |  | 38144631 | 27629877 |  | 10514755 |  |  |

附表4

| 一、二标段后期工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 1 | 后期小品设施 | 清单内 | 269150.34 | 262850.11 | 6300.23 |  |
|  |  | 清单外 | 108760.98 | 96809.61 | 11951.37 | 已下浮5% |
| 2 | 一区铺装 | 清单内 | 266797.27 | 0.00 | 266797.27 |  |
|  |  | 清单外 | 744567.79 | 829208.15 | -84640.36 | 已下浮5% |
| 3 | 一、二区绿化 | 清单内 | 469501.17 | 432935.63 | 36565.54 |  |
|  |  | 清单外 | 334443.70 | 204836.43 | 129607.27 | 已下浮5% |
| 4 | 一区道路 | 清单内 | 64878.36 | 0.00 | 64878.36 |  |
|  |  | 清单外 | 13097.62 | 0.00 | 13097.62 | 已下浮5% |
| 5 | 后期排水安装（合同外） | 清单外 | 23363.47 | 14926.90 | 8436.57 | 已下浮5% |
| 6 | 后期照明安装（合同外） | 清单外 | 12555.80 | 10603.03 | 1952.77 | 已下浮5% |
| 7 | 材料调差 |  | 511024.48 | 64631.02 | 446393.46 | 已下浮5% |
|  | 合计 |  | 2818141 | 19168001 | 901340 |  |