常财审〔2020〕结字471号

关于常东路（碑吉边路-常德大道）新建

工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常东路（碑吉边路-常德大道）新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

常东路西起碑吉边路，东止常德大道，全长255.702m，路幅总宽度24m，包括3m人行道+2m绿化带+14m车行道+2m绿化带+3m人行道。项目主要包括原道路拆除工程、新建道路基土石方工程、路面工程；购置城市家具、安装交通设施；给排水工程、路灯工程、综合管网工程等。

该项目由常发改投〔2014〕222号文批复立项，由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德万鑫建设工程监理有限公司监理，湖南顺昌建筑有限公司施工。项目于2017年10月开工，2018年6月竣工。项目预算审定金额4276280元（含不可预见费）（常财审〔2015〕预字768号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年1065号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

7.湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

8.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

10. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

11.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常东路（碑吉边路-常德大道）的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市穿紫河建设开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 拆除混凝土路面及外运费用多计，审减7.35万元；

2. 道路水稳层、沥青面层工程量多计，审减12.14万元；

3. 人行道透水砖、路缘石工程量多计，审减49.89万元；

4. 绿化工程重复计算，审减10.28万元；

5. 城市家具数量多计，审减2.46万元；

6. 交通设施混凝土基础工程量多计，审减1.5万元；

7. 给水工程土方回填费用多计，审减0.58万元；

8. 排水管道工程量多计，审减6.08万元；

9. 路灯工程铁件重复计算、套管工程量多计，审减3.89万元；

10.综合管网土方开挖及管沟填砂工程量多计，审减3.26；

11.综合管网手控井实际做法与预算不符，审减6.02万元；

12.植草沟、天竺桂工程量多计，审减5.31万元；

13.移植乔木费用多计，审减3.47万元；

14.施工围挡费用不应计取，审减3.16万元；

15.喷雾系统使用费、抽水台班费多计，审减12.88万元；

16.挖机挖清表土及外运工程量多计，审减37.47万；

17.环保车外运土方费用多计，审减4.92万元；

18.人工与材料调差费用多计，审减18.29万元。

六、评审结论

该项目送审金额6586523元，初审金额4694264元，审减金额1892259元，审减率28.44%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年 11 月11 日

抄送：常德市穿紫河建设开发有限公司

附表

| 常东路（碑吉边路-常德大道）新建工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 常东路（碑吉边路-常德大道）道路工程(清单内) | 4022492 | 3236018 | 786474 |  |
| 二 | 常东路（碑吉边路-常德大道）道路工程(清单外) | 2564031 | 1458246 | 1105785 |  |
| 1 | 常东路(碑吉边路-常德大道) 签证单 | 2021857 | 1098954 | 922903 | 下浮5% |
| 2 | 人工、材料调差 | 542174 | 359292 | 182882 |  |
|  | 合 计 | 6586523 | 4694264 | 1892259 | 28.73% |