常财审〔2020〕结字504号

关于古田路（水寨路——经十路）新建工程

一标段结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市政府财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的古田路（水寨路——经十路）新建工程一标段结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目位于常德市白鹤山镇,道路整体走向由北往南,再由西向东，北起水寨路，东至经十路,沿线与东山路、纬二路、经三路、柳叶湖特大桥、经四路，万金路、翔云路、梅湾路、经七路、白鹤路、经八路、经九路相交,为城市次干路，道路全长为2914.686m；本次评审为其一标段，起点桩号K0+000，终点桩号K1+900，长1900m，道路标准路幅宽32m。路幅布置为4m人行道+10.5m机动车道+3m中间分隔带+10.5m机动车道+4m人行道。主要工程内容为土方工程、路基路面、交通设施工程、绿化工程、给排水工程、海绵城市，路灯及综合管网工程等。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2015〕220号批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市三明市政建设有限公司施工，中标金额为62763476元。预算审定金额66766484.47元（含不可预见费），报告号常财审〔2016〕预字688号。项目于2016年9月开工，2019年11月竣工。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；.

2. 2020年170号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市金禹水利投资有限公司报送结算书、施工图、变更单、竣工图，签证单等结算资料；

4. 省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于印发<市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范>的通知》（第一、二、三期）；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于古田路（K0+000~

K2+914.686）新建工程预算评审的报告》（常财审〔2016〕预字688号）；

9. 常德市造价管理站发布的项目施工期各期材料价及市场询价；

10. 有关的标准图集和设计、施工规范;

11. 现场踏勘了解的情况。

- 三、评审范围

古田路（水寨路——经十路）新建工程一标段工程费。

- 四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）土石方工程

1. 不可利用表土挖运工程量多计，审减17.03万元；

2. 挖红砂岩工程量多计，审减16.42万元；

3. 挖石碴工程量多计，审减20.91万元；

4. 可利用土方回填工程量多计，审减8.36万元；

5. 买土回填工程量多计，审减10.99万元；

6. 山砾石回填签证工程量并入清单内计算，审增49.57万元。

（二）道路工程

1. 路基路面工程量多计，审减6.09万元；

2. 八字口路基路面工程量多计，审减28.1万元；

3. 挡土墙工程量多计，审减7.5万元；

4. 护坡工程量多计，审减100.5万元；

5. 排水边沟工程量多计，审减8.1万元。

（三）人行道工程

1. 人行道铺装变更为海绵做法透水砖计入变更，审减189.24万元；

2. 花岗岩立缘石、砼平石、树池石等工程量多计，审减10.85万元。

（四）排水工程

1. 双蓖雨水口工程量多计，审减1.45万元；

2. 雨污水检查井工程量多计，审减4.56万元；

3. 雨污水管工程量多计，审减77.36万元；

4. 挖沟槽、回填工程量多计，审减55.6万元。

（五）绿化工程

1. 基肥不计，审减14.35万元；

2. 苗木养护费漏计，审增1.28万元；

3. 苗木工程量多计，审减5.31万元；。

（六）交通工程

悬臂式信号灯基础工程量多计，审减1.79万元。

（七）给水工程

1. 给水管道阀门井工程量多计，审减8.84万元；

2. 给水管网（清单漏项）阀门子目高套，井砌体工程量多计，审减13.98万元。

（八）路灯照明工程

1. 路灯接线井工程量多计，审减6万元；

2. 路灯工程量多计，审减3万元；

3. 电缆保护管工程量多计，审减10万元；

4. 电缆工程量多计，审减6万元；

5. 管道砼包封工程量多计，审减8万元；

6. 路灯沟槽土方工程量多计，审减3万元；

7. 路灯基础钢筋、模板工程量多计，审减15万元。

（九）综合管网工程

1. 强弱电管沟填砂工程量多计，审减8万元；

2. 弱电保护管工程量多计，审减28万元；

3. 弱电人孔井工程量多计，审减1.3万元；

4. 强弱电管沟土方工程量多计，审减3万元；

5. 其他项目工程量多计，审减6.7万元。

（十）签证单

1. 桥下明沟改为管道联通管道子目高套，审减0.65万元；

2. 废旧钢筋混凝土基础排障子目高套，审减1.32万元；

3. K0+690－K0+780段土方开挖外运未下浮，审减0.92万元；

4. 路基石方爆破子目高套，工程量多计，审减19.6万元；

5. 沟槽石方爆破子目高套，审减4.09万元；

6. 爆破设计方案编制费不计，审减2.45万元；

7. 爆破安全方案评估费多计，审减3.96万元；

8. 爆破挖机、炮机台班及进出场费用不计，审减42.2万元；

9. 红砂岩爆破扣原清单开挖项目应在清单内扣除，审减7万元；

10. 建筑物拆除子目高套，审减3.62万元；

11． 增加抽水台班及砂袋围堰取费错误，审减0.72万元；

12． K0+840－K0+880段路基超挖换填工程量多计，审减3.62万元；

13． K0+690－K0+880段路基增加碎石层和掺拌水泥子目高套，审减7.44万元；

14. 与经四路交接处增加道路工程量多计，审减1.2万元；

15. K0+000处村道接顺工程量多计，审减2.44万元；

16. 排水管D1500变更成D2200移在清单内扣减，审增27.75万元；

17. 人行道变更移在清单内扣减，审增204.3万元；

18．人行道透水混凝土垫层子目高套，审减33.88万元；

19. 防渗土工布工程量多计且价格偏高，审减19.38万元;

20. 人行道板工程量多计，审减37.2万元；

20. 扬尘防治费多计，审减54.11万元；

21. 山砾石增运距不计，审减148.04万元；

22. 其他审减，审减4万元。

（十一）材料调差及其他

1. 材料调差多计，审减921.75万元；

2. 扣减清单内工程排污费，审减21.4万元；

3. 养老保险费费率调整，审减17.13万元；

4. 余款应扣税率差额，审减29.74万元。

- 六、评审结论

该项目送审金额87677615元，审定金额69551803元,审减金额18125812元，技术审减率20.67%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月30日

抄送：常德市金禹水利投资有限公司

附表

| 古田路（水寨路——经十路）新建工程 一标段结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 清单内 | 62763476 | 56202215 | 6561261 |  |
| 1 | 土石方工程 | 20027927 | 19780923 | 247004 |  |
| 2 | 道路工程 | 16630771 | 15121318 | 1509453 |  |
| 3 | 人行道工程 | 3470446 | 1469596 | 2000850 |  |
| 4 | 排水工程 | 10522938 | 9130565 | 1392373 |  |
| 5 | 绿化工程 | 1499453 | 1302790 | 196663 |  |
| 6 | 交通工程 | 322683 | 304733 | 17950 |  |
| 7 | 给水官网 | 4957804 | 4869436 | 88368 |  |
| 8 | 路灯照明 | 2431523 | 1793255 | 638268 |  |
| 9 | 综合管网 | 2899931 | 2429599 | 470332 |  |
| 二 | 清单外 | 24914139 | 14032437 | 10881702 | 已下浮5% |
| 1 | 给水管网（清单漏项） | 279630 | 139743 | 139887 |  |
| 2 | 城市家具 | 71226 | 71725 | -499 |  |
| 3 | 路灯照明（清单外） | 0 | 115971 | -115971 |  |
| 4 | 绿化养护费（清单漏项） | 0 | 12801 | -12801 |  |
| 5 | 签证单 | 6927649 | 5274109 | 1653540 |  |
| 6 | 材料调差 | 17635634 | 8418089 | 9217545 |  |
| 三 | 扣清单内工程排污费 |  | -214089 | 214089 |  |
| 四 | 扣清单内养老保险费比例3.5%调为3.18%差额 |  | -171285 | 171285 |  |
| 五 | 余款扣税差 | 0 | -297475 | 297475 |  |
|  | 合 计 | 87677615 | 69551803 | 18125812 | 审减率20.67% |