常财审〔2020〕结字526号

关于常德市防空防灾宣教基地建设工程

结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市防空防灾宣教基地建设工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市防空防灾宣教基地建设工程。主要工作内容为一二层装饰、模型安装、消防部分、防排烟系统、强电部分、空调新风部分等。

该项目由常发改投〔2016〕480号文批复立项，由湖南轻舟装饰工程有限公司设计，湖南郎峰建设项目管理有限公司监理，湖南三星装饰有限公司施工。项目于2017年9月开工，2018年8月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市财政投资工程项目2019年第350号结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

7. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知(湘建价〔2016〕72号)；

8. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

10. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～三期）的通知》；

11. 施工期间常德市发布价及市场询价；

12. 现场踏勘情况；

13. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市防空防灾宣教基地建设工程的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南三星装饰有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 楼地面地面砖饰面拆除和建筑垃圾外运工程量多计，审减0.66万元；

2. 墙面抹水泥砂浆、石膏板封墙工程量多计，审减3.79万元；

3. 进口PUR加强塑胶地板地面、防静电活动地板工程量多计、进口PUR加强塑胶地板主材没有除税，审减11.86万元；

4. 墙面装饰工程量多计，暂估材料单价没有除税，审减4.58万元；

5. 吊顶天棚工程量多计，暂估材料单价没有除税，审减5.88万元；

6. 签证单001无纺布定制图子目高套、软膜天花工程量多计、定制成品仿真树材料价格偏高、楼梯景观布置零星材料不计（并入包干价中），审减2.12万元；

7．签证单002拆除不锈钢卷帘门子目高套、拆除不锈钢卷帘门建筑垃圾外运工程量多计、零星项目一般抹灰工程量多计、10mm厚钢化玻璃隔断子目高套，审减0.58万元；

8. 签证单004风机盘管 GMV-100PL调差不计，审减2.4万元；

9. 签证单006木质防火门单价高计，审减0.27万元；

10. 签证单007自动感应门子目高套、材料价格偏高，审减0.88万元；

11. 签证单008砖砌墙子目高套、吊顶天棚基层子目高套、塑胶地板材料价格偏高等，审减0.75万元；

12. 签证单010迎客松无纺布、习主席像无纺布、更换12mm厚钢化玻璃天棚面乳胶漆等子目高套，审减0.81万元；

13. 签证单011人工找平、余方弃置、20cm厚C20混凝土垫层、垫层模板 木支撑工程量多计、金属围栏材料价格偏高，审减0.39万元；

14. 签证单012大门口招牌不锈钢发光字和不锈钢包边子目高套，审减1.54万元；

15. 签证单013进口PUR加强塑胶地板地面人工用水清洗、处理、找平工程量不计、材料价格偏高，审减2.56万元；

16. 签证单014电动防火卷帘门材料价格偏高，审减0.26万元；

17. 签证单015 3D影院地台 40*40*2.5镀锌方管工程量少计，审增1.41万元；

18. 楼梯PVC同质透心弹性地板工程量少计，审增0.84万元；

19. 消火栓及喷淋管道工程量多计，审减1万元；

20. 强电部分配管配线工程量多计，审减1.5万元；

21. 艺术软膜重复计算工程量，审减2.5万元；

22. 灯具及插座工程量多计，审减1.2万元；

23. 空调主机单价高计，审减7万元；

24. 其他零星项目及规费税金审减5.48万元；

25. 合同内人工工资调差工程量多计，审减2.83万元；

26. 合同内主要材料调差工程量多计、单价高计，审减1.51万元；

27. 扣减合同内工程排污费调整，审增0.31万元；

28. 销项税率下调，审减2.30万元；

六、评审结论

该项目送审金额4255307元（其中工程费4097149元），审定金额3634297元（其中工程费33476139元），审减金额621010元，审减率14.59%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月10日

抄送：常德市人民防空办公室

附表

| 常德市防空防灾宣教基地建设工程 结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 4097149 | 3476139 | 621010 |  |
| 二 | 前期费用 | 158158 | 158158 | 0 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 20734 | 20734 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费用 | 80342 | 80342 | 0 | 合同价 |
| 3 | 工程监理费 | 57082 | 57082 | 0 |  |
|  | 合 计 | 4255307 | 3634297 | 621010 | 14.59% |