常财审〔2020〕结字444号

关于城东快速公交站工程结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你单位委托评审的城东快速公交站工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市武陵区新坡社区,占地面积32450m2，主要包括场地平整、综合楼、汽车维修用房、洗车机房、门卫、挡土墙、围墙、院内附属工程等新建项目。

场地平整工程包括清表、池塘清淤，挖、填土方，修建施工便道。

综合楼为三层框架结构，建筑面积2231.58m2；其余建筑均为一层框架结构，其中汽车维修用房建筑面积489.24m2、洗车机管理用房建筑面积7.26m2、门卫建筑面积49.33m2。基础形式为钢筋砼独立基础，外墙采用烧结页岩多孔，外墙面刷真石漆。

挡土墙长度613m，钢筋砼结构；围墙长度650m，底部砖墙，上部罗马柱栏杆透视围墙。

院内附属工程包括沥青砼道路及铺装、绿化、给排水管网、室外亮化、监控、外电外水引入等。室外给水及消防给水采用PSP钢塑管，室外雨、污水采用HDPE双壁波纹管、塑料检查井；室外路灯照明包括配电箱、配管配线、接线井、高杆灯、庭院灯等；室外监控包括配管、配线，红外摄像机、录像机、监视器等设备安装及调试。

该项目属于常德市公交场站（一期）PPP项目中一个场站，常德市交通运输局为项目实施机构，常德市公共交通有限责任公司作为项目的政府出资人代表与社会资本方组建成立的项目公司实施建设-运营-移交等工程，预算审定金额24576403（主体及附属部分详常财审〔2019〕预字154号、 正式给水详常财审〔2019〕预字190号、 洗车机设备工程详常财审〔2019〕预字195号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年379号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德市公交场站（一期）PPP项目合同及附件;

4.湖南常信建设有限公司送审的结算书及相关资料；

5. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

7.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

8.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

9.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

10.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

11.常德市建设工程造价管理站发布的施工期材料价格及市场价；

12.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

13.现场踏勘了解的情况，市场调查掌握的信息。

三、评审范围

评审范围为城东快速公交站工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南常信建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及原因

1.综合楼一、二层局部内装饰装修工程未完成，审减14.15万元；

2. 综合楼前坪花岗岩铺装未完成，审减19.8万元；

3. 场坪内绿化用地改道路无变更手续不予计算，审减103万；

4. 道路及铺装工程量多计，审减1.5万元；

5. 水电工程工程量多计、定额子目高套，审减7.1万元；

6. 室外照明工程管线、检查井未按设计施工，审减7.6万元；

7. 室外排水未按设计施工，审减22.3万元；

8. 电力引入工程量多计，审减25.7万元；

9. 扬尘冶理费多计，审减8.6万元;

10.不可预见费计4%，审减30.6万元。

六、评审结论

该项目报审造价为26869659元，审定造价为24206936元，审减2662723元，审减率9.91%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月26日

抄送：常德市交通运输管理局

湖南常信建设有限公司

附表

| 城东快速公交站工程结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 结算送审 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 主体工程合计 | 25556189 | 23036044 | 2520145 |  |
| 1 | 主体 | 25309666 | 23023054 | 2286612 |  |
| 2 | 洗车机 | 246523 | 246523 | 0 |  |
| 3 | 销项税调整 |  | -233533 | 233533 | （10-9）% |
| 二 | 正式供水 | 54539 | 52923 | 1616 | 合同包干 |
| 三 | 正式供电 | 0 | 206186 | -206186 |  |
| 四 | 不可预见费 | 1258931 | 911783 | 347148 | 4% |
|  | 合 计 | 26869659 | 24206936 | 2662723 |  |