常财审〔2020〕结字515号

关于白马湖公园及丁玲公园海绵城市改造及水生态构建工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的白马湖公园及丁玲公园海绵城市改造及水生态构建工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目主要改造内容包括：白马湖公园新建生态滤池六处、新建雨水花园、卵石排水沟、紫菱广场盲沟、绿地盲沟、新建栈道；丁玲公园新建生态滤池一处、新建植草沟、线性排水沟、下沉绿地、渗沟、生态浮岛等。

该项目由常德市发改委常发改投〔2016〕734号文批复立项，常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市万鑫建设工程监理有限公司实施监理，施工单位为湖南恒欣建设工程有限公司。工程开工日期为2017年5月，竣工日期为2017年12月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2019年948号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市城市公用资产经营管理有限公司报送的结算书、图纸、签证变更、工程联系单、会议纪要等相关结算文件；

4. 常德市城市公用资产经营管理有限公司与湖南恒欣建设工程有限公司签订的建设工程施工合同；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

8. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

9. 湖南省住建厅《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知（湘建价〔2016〕72号）；

10. 湖南省建设工程造价管理总站关于印发《2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于印发<市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范>的通知》（第一、二、三期）；

12. 常德市财政局《对<关于白马湖公园及丁玲公园海绵城市改造及水生态构建工程办理结算中相关问题的请示>的处理意见》；

13. 常德市财政局投资评审中心《关于常德市白马湖文化公园海绵城市改造工程预算评审的报告》（常财审〔2017〕预字50号）；

14. 施工期间常德市建设工程造价管理站发布的材料信息价及市场询价；

15. 现场踏勘了解情况；

16. 现行强制规范及标准图集。

三、评审范围

白马湖公园及丁玲公园海绵城市改造及水生态构建工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）合同内—白马湖公园海绵城市改造

1. 栈道建筑回填方、余土外运工程量多计，审减0.48万元；

2. 栈道建筑有梁板混凝土、钢筋、模板工程量多计，审减6.99万元；

3. 栈道建筑其他零星工程量由合同外移入到合同内，审增0.35万元；

4. 栈道铺装菠萝格平台龙骨做法及面层规格变更，在合同外重新组价，审减58.16万元；

5. 栈道绿化苗木移栽工程量多计，审减1.35万元；

6. 盲沟工程量多计，审减0.01万元；

7. 生态滤池给水管、砂垫层工程量多计，审减2.56万元；

8.生态滤池绿化工程量多计，审减0.09万元。

（二）合同内—丁玲公园海绵城市改造

1. 盲沟植草沟工程量多计，审减1.61万元；

2. 生态滤池滤料与清单外重复计取，审减1.39万元。

（三）合同外—白马湖公园海绵城市改造

1. 栈道建筑挖基坑土方、余土外运子目高套，审减7.06万元；

2. 垫层、钢筋、挡土墙及雨水检查井等工程量多计，审减2.94万元；

3. 清单内栈道铺装重新组价，菠萝格价格高计，审增48.75万元；

4. 栈道铺装花岗岩工程量多计，菠萝格栏杆价格高计，审减9.85万元；

5. 栈道绿化桃树、红枫等工程量多计，部分苗木价格高计，水生植物费用已包含在生态浮床价格内，审减24.22万元；

6. 栈道钢筋模板报废工程量多计，且钢筋应计残值、模板按正常摊销，审减10.33万元；

7. 盲沟挖土方工程量多计，审减0.16万元；

8. 生态滤池挖土方、滤料铺设工程量多计，审减8.47万元；

9. 滤池绿化栽植芦苇、滤料回填子目高套，审减7.13万元。

（二）合同外—丁玲公园海绵城市改造

1. 盲沟生态浮床价格高计，审减3.66万元。

2. 出水前池工程量多计，审减0.06万元；

3. 生态滤池绿化清单内变更重新组价，审增0.13万元；

4. 生态滤池圆木桩变更程序未认可，审减1.53万元；

5. 生态滤池绿化清单内漏计恢复芦苇，审增0.19万元。

（三）合同外—白马湖公园健康水生态系统构建工程

基底整理按定额套取，审增0.26万元。

（四）签证单

1. 签证单01号编织袋装土方工程量多计，盲沟花岗岩地面子目高套，审减3.72万元；

2. 签证单02塑料雨水井价格高计、草皮恢复子目高套，审减3.4万元；

3. 签证单02更换方形混凝土井盖变更程序未认可，审减0.52万元；

4. 签证单03苗木移栽及转运子目高套，审减6.3万元；

5. 签证单04围堰工程量多计、子目高套，审减15.09万元；

6. 签证单05石笼墙拆除子目高套，砂石换填工程量多计，审减2.55万元；

7. 签证单06变更程序未认可，审减4.9万元；

8. 签证单07草袋围堰子目高套，审减0.65万元；

9. 签证单08人工转运子目高套，审减2.09万元；

10. 签证单09砂石二次转运工程量多计，子目高套，审减0.54万元；

11. 签证单10栈道钢筋模板拆除及外运工程量多计，挖机进出场扣除，审减5.52万元；

12. 签证单10卵石路破除属于公园维护内容不予计取，审减2.36万元;

13. 签证单11栈道表土清除、灯柱恢复子目高套，审减2.91万元；

14. 签证单11卵石路破除及草皮恢复、广场地面修复破损花岗岩等项目属于公园维护内容不予计取，审减13.96万元；

15. 签证单12石笼墙拆除、清淤外运工程量多计，子目高套，审减4.8万元；

16. 签证单12栈道水管修复、地面铺钢板、滤池F安装Φ25mmPVC-U水管及喷头、修复长椅等项目变更程序未认可，审减5.6万元；

17. 签证单13芦苇种植区填卵石计入清单外滤池变更，审减1.05万元；

18. 签证单13更换路灯电缆、溪沟堵漏、修拦水坎、围堰区域及增铺砂卵层滤池草皮恢复、雨水花园人行道等项目变更程序未认可，审减14.45万元；

19. 签证单14抽水子目高套且部分工程量变更未认可，审减1.12万元。

（五）其他

1. 人工材料及合同内暂估价调差，审增0.39万元；

2. 下浮金额并入工程内按各专业下浮，审增11.2万元；

3. 扣减工程排污费，审减0.29万元。

六、评审结论

该项目送审金额5341236元，审定金额3547622元，审减金额1793614元，审减率33.58%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月7日

抄送：常德市城市公用资产经营管理有限公司

附表

| 白马湖公园及丁玲公园海绵城市改造及水生态 构建工程结算评审汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内 | 1693152.46 | 968956.18 | 724196.28 |  |
| 1 | 白马湖公园海绵城市改造 | 1169318.69 | 474994.32 | 694324.37 |  |
| 2 | 丁玲公园海绵城市改造 | 189923.41 | 159837.25 | 30086.16 |  |
| 3 | 健康水生态系统构建工程 | 333910.36 | 334124.61 | -214.25 |  |
| 二 | 合同外 | 2003086.64 | 1741973.11 | 261113.53 | 已下浮5% |
| 1 | 白马湖公园海绵城市改造 | 1759685.77 | 1545237.62 | 214448.15 |  |
| 2 | 丁玲公园海绵城市改造合 | 210486.23 | 161147.17 | 49339.06 |  |
| 3 | 健康水生态系统构建工程 | 32914.64 | 35588.32 | -2673.68 |  |
| 三 | 签证单 | 1656845.49 | 735359.50 | 921485.99 |  |
| 四 | 材料调差 | 100306.68 | 104245.52 | -3938.84 |  |
| 五 | 合同内材料暂估价调差 |  |  |  |  |
| 六 | 下浮 | -112155.18 | 0.00 | -112155.18 | 已并入工程内下浮 |
| 七 | 扣减工程排污费 | 0.00 | -2912.00 | 2912.00 |  |
|  | 合 计 | 5341236 | 3547622 | 1793614 | 审减率33.58% |