常财审〔2020〕结字561号

关于常德市桃花源大桥北PPP项目芙蓉

公园展示区工程结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市桃花源大桥北PPP项目芙蓉公园展示区工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市桃花源大桥北PPP项目芙蓉公园展示区工程，位于常德市桃花源大桥北端。工程总面积2.9公顷，主要包括飞虹广场及云梦广场，山影前庭、流云园、童趣园、秋叶园等庭院，入口精神堡垒、公园文化地雕、望月台、石栈道、塑石假山、德春亭、飞虹桥、烟波桥、落樱桥、月洞门、水车等景观小品，分辉池、竹影池、共影池、荷花池、花溪等水景，管理用房三处及园林绿化工程等。

该项目由常发改投〔2018〕342号文批复立项，由杭州园林设计院股份有限公司及浙江创新建筑设计有限公司设计。

资金来源为政府与社会资本合作模式（PPP）。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市财政投资工程项目2019年16号结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 杭州园林设计院股份有限公司及浙江创新建筑设计有限公司设计的《常德市桃花源大桥北PPP项目芙蓉公园展示区工程》设计图纸及《工程联系回复函》；

5. 湖南省住房和建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住房和建设厅《湖南省住房和城乡建设厅印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 湖南省住房和建设厅《湖南省住房和城乡建设厅印发<关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

10. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）的通知》（湘建价建〔2018〕4号）；

11. 湖南省住房和建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价建〔2017〕165号）；

12. 施工期间发布价；

13. 有关的标准图集和设计、施工规范；

14. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市桃花源大桥北PPP项目芙蓉公园展示区工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）常德芙蓉公园展示区-园林景观工程

1. 铺装材料价格高计，审减166.41万元；

2. 分辉池、竹影池、旱喷广场池壁粉水泥砂浆工程量多计，审减4.04万元；

3. 驳岸套价调整，审减4.98万元；

4. 假山工程量多计及价格高计，审减118.82万元；

5. 土方及排障子目高套，审减6.28万元。

（二）常德芙蓉公园展示区-绿化

1. 苗木基肥不计，审减38.94万元；

2. 乔灌木主材价格高计且换土子目高套，审减475.38万元；

3. 增加苗木养护费用，审增5.13万元。

（三）常德芙蓉公园展示区-景石、小品

1. 泰山石、千层石价格高计，审减10.94万元；

2. 小品设施、布品价格高计，审减69.57万元。

（四）常德芙蓉公园展示区-安装工程

1. 给水安装管道价格高计，审减4.82万元；

2. 排水安装管道工程量多计且价格高计，审减10.35万元；

3. 电气安装电力电缆工程量多计且价格高计，审减50.9万元。

(五)常德芙蓉公园展示区-喷泉工程

1. 追风逐浪系统设备价格高计，审减10.93万元；

2. 百变花系统设备价格高计，审减2.92万元；

3. 水帘系统设备价格高计，审减2.35万元；

4. 冷雾系统设备价格高计，审减3.62万元；

5. 水处理系统设备价格高计，审减5.28万元；

6. 控制系统设备价格高计，审减42.92万元。

（六）常德芙蓉公园展示区-监控停车音乐系统

1. 监控材料设备价格高计，审减6.05万元；

2. 车辆识别设备价格高计，审减2.6万元；

3. 背景音乐设备价格高计，审减2.01万元。

（七）1号管理用房（营销中心）

- 管理用房装饰部分仅计室内外基本初装，审减956.76万元；

- 基坑挖填外运工程量多计，审减4.99万元；

- 多孔砖墙、钢丝网加固工程量多计，审减2.89万元；

- 砼、钢筋、模板工程量多计，审减38.58万元；

- 下沉式卫生间防水工程量多计，审减0.54万元；

- 柱面水泥砂浆抹灰不计，审减3.71万元；

- 楼梯间、墙面、天棚涂料及防潮不计，审减1.45万元；

- 给排水安装工程量多计及管道价格高计，审减3.31万元；

- 消防工程管道主材价格高计，审减0.51万元；

- 安装项目取费基数减少，审减0.99万元；

- 其他零星项目调整及材料价差调整，审减6.98万元。

（八）管理用房

- 砌体工程量多计，审减0.98万元；

2. 砌块墙钢丝网加固工程量多计，审减0.37万元；

3. 地面找平、台阶工程量多计，审减0.62万元；

4. 屋面及防水工程工程量多计，审减2.82万元；

5. 垂直运输费、履带式挖掘机进出场费用多计，审减3.99万元；

6. 门不计，审减4.52万元；

7. 栏杆、成品定制铝合金格栅拼花现场没做，审减3.58万元；

8. 花岗岩石材台阶面不计，审减0.75万元；

9. 房屋改建部分不计，审减68.21万元。

（九）前期临时工程

前期临时工程费用多计，审减14.64万元。

（十）其他费

1. 施工扬尘治理费多计，审减14.84万元；

2. 根据合同下浮4%，审减145.32万元；

3. 进项税按有关规定调整，审减35.66万元。

六、评审结果

该项目报审金额58166977元，审定金额34519202元，审减金额23647775元，审减率40.65%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月29日

抄送：常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附件

| 常德市桃花源大桥北PPP项目芙蓉公园 展示区工程结算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 园林景观 | 41200387 | 30834505 | 10365882 |  |
| 1 | 园林景观工程 | 18817382 | 15812054 | 3005328 |  |
| 2 | 景石、小品 | 2926745 | 2122690 | 804055 |  |
| 3 | 绿化 | 15559087 | 10467172 | 5091915 |  |
| 4 | 安装工程 | 1672969 | 995924 | 677045 |  |
| 5 | 喷泉工程 | 1816762 | 1136567 | 680195 |  |
| 6 | 监控停车音乐系统 | 407440 | 300097 | 107343 |  |
| 二 | 1号管理用房（营销中心） | 14585903 | 4277335 | 10308568 |  |
| 1 | 建筑工程 | 4317246 | 3722839 | 594407 |  |
| 2 | 装饰工程（不含外立面） | 414917 | 308650 | 106267 |  |
| 3 | 外立面装饰工程 | 9567573 | 0 | 9567573 |  |
| 4 | 安装工程 | 286166 | 245845 | 40321 |  |
| 三 | 2号管理用房 | 789816 | 338206 | 451611 |  |
| 1 | 建筑工程 | 315484 | 263526 | 51959 |  |
| 2 | 装饰工程 | 100619 | 50541 | 50078 |  |
| 3 | 改建工程 | 350198 | 0 | 350198 |  |
| 4 | 安装工程 | 23515 | 24139 | -624 |  |
| 四 | 3号管理用房 | 716667 | 299557 | 417109 |  |
| 1 | 建筑工程 | 256763 | 216765 | 39997 |  |
| 2 | 装饰工程 | 89632 | 42687 | 46946 |  |
| 3 | 改建工程 | 331911 | 0 | 331911 |  |
| 4 | 安装工程 | 38361 | 40105 | -1744 |  |
| 五 | 前期临时工程 | 513492 | 367069 | 146422 |  |
| 1 | 自来水开梯 | 55298 | 50297 | 5001 |  |
| 2 | 竹叶路移植樟树工程（公园开口处） | 27282 | 24975 | 2307 |  |
| 3 | 竹叶路路灯迁改工程（公园开口处） | 39051 | 36226 | 2825 |  |
| 4 | 芙蓉公园八字口开口工程 | 56699 | 49623 | 7076 |  |
| 5 | 芙蓉公园雨水管接入工程 | 26592 | 24653 | 1939 |  |
| 6 | 竹叶路芙蓉公园展示区交通指示牌迁移工程 | 16401 | 13580 | 2821 |  |
| 7 | 展示中心临时用电工程 | 292168 | 167716 | 124452 |  |
| 六 | 扬尘冶理费 | 360713 | 212278 | 148435 |  |
| 七 | 下 浮 | 0 | -1453158 | 1453158 | 4% |
| 八 | 扣 税 | 0 | -356590 | 356590 |  |
| 合 计 |  | 58166977 | 34519202 | 23647775 |  |