常财信审〔2024〕结字38号

关于常德市科学技术馆四楼人工智能展厅展教

建设项目结算评审的报告

常德市财政局科教科 ：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市科学技术馆四楼人工智能展厅展教建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是为落实常德市科学技术协会“常科协〔2020〕5号”文件精神,对常德市科学技术馆进行升级改造的配套信息化项目，主要建设内容为AI传送门、AI世界、AI发展史、我是AI

等展厅主题展教信息化设备及配套设施。

项目按预算金额完成政府招标采购，西安斯派克数字科技有限公司中标承建，合同金额为330.077万元，变更调减7.48万元，实际建设金额322.597万元；中通服项目管理咨询有限公司进行全程监理，监理费用7.4万元，委托常德市柳城网络信息技术有限公司设计方案，设计费用8.07万元，三项合计金额338.067万元。于2024年9月24日通过常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市科学技术馆四楼人工智能展厅展教建设项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字15号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于常德市科学技术馆四楼人工智能展厅展教建设项目结算送审的申请报告》；

（四）建设方报送的《常德市科学技术馆四楼人工智能展厅展教建设项目投标文件》《竣工资料》《竣工图纸（机械图）》《竣工图纸（效果图）》《施工图（电气图）》《监理资料汇编》《技术方案及投资预算书》等；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了市数据局对该项目的验收意见。

（二）经现场比对合同清单、预算清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目部分明细价格和数量进行了审核：

1. 合同清单中序号186“智能中控软件远程控制端(客户端)”，报审单价6万元，按项目预算文件单价审核，评审单价4万元；

2. 序号191“48口千兆交换机”，报审单价0.46万元，按项目预算文件单价审核，评审单价0.45万元；

3. 序号194“机柜”，报审单价0.43万元，按项目预算文件单价审核，评审单价0.4万元；

4. 序号196“线管”，报审数量1000米，现场实际查验并结合项目验收资料，评审数量206米，此项审减0.3176万元；

5. 序号197“桥架”，报审数量90米，现场实际查验并结合项目验收资料，评审数量25米，此项审减0.2275万元；

6. 序号198“电源线”，报审数量400米，现场实际查验并结合项目验收资料，评审数量246米，此项审减0.0462万元；

7. 序号199“网线”，报审数量10箱，现场实际查验并结合项目验收资料，评审数量0箱，此项审减0.68万元；

8. 序号200“网络插座模块”，报审单价0.025万元，按项目预算文件单价审核，评审单价0.003万元；

9. 序号201“网络插座面板”，报审单价0.027万元，按项目预算文件单价审核，评审单价0.001万元；

10. 序号206“系统集成”，报审金额15.62万元，参照该项目预算文件，按5%系数和取值范围重新审核，核定金额为14.49万元，审减1.13万元；

11. 变更部分序号3“激光投影机”，报审金额4万元，参考省内同规格产品市场成交价格，评审单价2.69万元；

- 12.序号4“激光投影机”，报审金额4万元，参考同规格产品市场成交价格，评审单价2.59万元；

- 13.序号8“显示器（小米 EA70(8G)）”，报审单价0.45万元，内存容量负偏离项目预算文件参数要求，按市价格评审单价为0.4万元；

- 14.序号11“中控服务器”，报审单价3.6万元，按项目预算文件单价审核，评审单价2.6万元；

- 15.序号12“中控系统控制柜”，报审单价3.2万元，参数负偏离项目预算文件参数要求，按市价格评审单价为2.75万元。

五、评审结论

该项目报审金额为338.067万元，审定金额为318.5881万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：高家望  宋道沙

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年11月15日

抄送：常德市科学技术馆

附表

常德市科学技术馆四楼人工智能展厅展教建设项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌和型号 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审 单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 330.077 | 322.1990 |
| 清单小计 |  |  |  |  |  |  |  | 314.457 | 307.7057 |
| （一）AI传送门 |  |  |  |  |  |  |  | 10.03 | 10.03 |
| 1 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 2 | 平板电脑 | 联想平板小新Pad Plus | 台 | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 激光投影机 | 索尼VPL-P501HZ | 台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106×2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 5 | 逻辑控制器 | 西门子6ES7288-1ST60-0AA0 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 6 | 控制软件 | 斯派克定制 | 套 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 7 | 多媒体视频 | 斯派克 | 台 | 1 | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| 8 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| （二）AI世界 |  |  |  |  |  |  |  | 2.92 | 2.92 |
| 9 | 工业级播报板 | 百为BY-F610 | 个 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 10 | LOGO灯 |  | 个 | 4 | 4 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 |
| 11 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106×2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 12 | 逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 13 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 14 | 多媒体文件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 15 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| （三）AI发展史 |  |  |  |  |  |  |  | 10.25 | 10.25 |
| 16 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 17 | 激光投影机 | 索尼VPL-P500HZ | 套 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106×2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 19 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 20 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| 21 | 辅材 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| （四）为爱而生 |  |  |  |  |  |  |  | 24.88 | 24.88 |
| 22 | LED屏 | 利亚德 LCH2.0 | ㎡ | 11.52 | 11.52 | 1.5 | 1.5 | 17.28 | 17.28 |
| 23 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 24 | 视频处理器 | 利亚德 LYD-N1060 | 台 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 25 | 智能配电柜 | 利亚德 10KW | 套 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 26 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106×2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 27 | 控制软件 | 斯派克 | 台 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 28 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| 29 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| （五）我是AI |  |  |  |  |  |  |  | 7.465 | 7.465 |
| 30 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 31 | 逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 32 | 电视机 | 小米L55M5-EX | 台 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 33 | 灯带 |  | 米 | 9 | 9 | 0.015 | 0.015 | 0.135 | 0.135 |
| 34 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 35 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| 36 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| （六）钢琴精灵 |  |  |  |  |  |  |  | 11.33 | 11.33 |
| 37 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 38 | 压力传感器 | 隆旅LLBLS-I s型 | 个 | 8 | 8 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.24 |
| 39 | 激光投影机 | 索尼VPL-P500HZ | 台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 41 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106×2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 42 | 灯带 |  | 米 | 8 | 8 | 0.015 | 0.015 | 0.12 | 0.12 |
| 43 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 44 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 45 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| （七）表情大师 |  |  |  |  |  |  |  | 7.57 | 7.57 |
| 46 | 电视机 | 小米L98M6-RK | 台 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 47 | 体感摄像头 | 微软XBOX ONE/S Kinect 2.0 | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 48 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 49 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 50 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 51 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| （八）神笔幻化 |  |  |  |  |  |  |  | 6.74 | 6.74 |
| 52 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 53 | 电视机 | 小米L70M5-4A | 台 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 54 | 灯带 | 西顿6W | 米 | 4 | 4 | 0.015 | 0.015 | 0.06 | 0.06 |
| 55 | 触控一体机 | 互视达BGDR-18.5 | 台 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 56 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| 57 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| 58 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| （九）AI跑酷 |  |  |  |  |  |  |  | 10.23 | 10.23 |
| 59 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 60 | 体感摄像头 | 微软XBOX ONE/S Kinect 2.0 | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 61 | 灯带 |  | 米 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| 62 | 耳机 | 罗技PRO X | 套 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |
| 63 | 逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 64 | 电视机 | 小米L55M5-EX | 台 | 2 | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.62 | 0.62 |
| 65 | 声卡 | TERRATEC德国坦克傲龙7.1 | 套 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| 66 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 67 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| 68 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| （十）趣编程 |  |  |  |  |  |  |  | 6.86 | 6.86 |
| 69 | 编程机器人 | 树莓派4代B型人形机器人TonyPi | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106*2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 71 | 触控一体机 | 互视达BGDR-23.6 | 台 | 1 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 72 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 73 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| 74 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| （十一）AI艺术家 |  |  |  |  |  |  |  | 12.97 | 12.97 |
| 75 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 76 | 体感摄像头 | 微软XBOX ONE/S Kinect 2.0 | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 77 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106×2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 78 | 激光投影机 | 索尼VPL-P500HZ | 台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 79 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 80 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| 81 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| （十二）智能仓储 |  |  |  |  |  |  |  | 15.9 | 15.9 |
| 82 | AVG小车 | 优旺特机器人 | 套 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 83 | 激光投影机 | 索尼VPL-P500HZ | 台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 84 | 体感摄像头 | 微软kinect2.0 | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 85 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106×2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 86 | 触控一体机 | 互视达BGDR-23.6 | 台 | 1 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 87 | 控制软件 | 斯派克定制 | 套 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 88 | 多媒体视频 | 斯派克定制 | 套 | 1 | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| 89 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| （十三）拥抱AI |  |  |  |  |  |  |  | 14.105 | 14.105 |
| 90 | 逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 套 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 91 | 灯带 | 西顿 6W | 米 | 40 | 40 | 0.015 | 0.015 | 0.6 | 0.6 |
| 92 | 麦克风 | 得胜BM-630C USB | 套 | 1 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| 93 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106×2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 94 | 触控一体机 | 互视达BGDR-23.6 | 台 | 3 | 3 | 0.61 | 0.61 | 1.83 | 1.83 |
| 95 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| 96 | 多媒体软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |
| 97 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| （十四）创作大舞台 |  |  |  |  |  |  |  | 7.72 | 7.72 |
| 98 | 电视机 | 小米L65M5-4A | 台 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 99 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 100 | 触控一体机 | 互视达BGDR-23.6 | 台 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 101 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 102 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 103 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| （十五）无人驾驶 |  |  |  |  |  |  |  | 61.11 | 61.11 |
| 104 | OLED柔性液晶屏 | 炬明55BOB | 块 | 12 | 12 | 3 | 3 | 36 | 36 |
| 105 | 支架 |  | 根 | 12 | 12 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 1.8 |
| 106 | HMDI线 | 炬明 | 根 | 12 | 12 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.6 |
| 107 | 视频拼接器 | 炬明JM-HDMI1212 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 109 | 汽车座椅 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 110 | 方向盘 | 罗技G29 | 套 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 111 | 驾驶平台 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 112 | 逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 113 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106×2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 114 | 控制软件 | 斯派克定制 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 115 | 多媒体视频 | 斯派克定制 | 套 | 1 | 1 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| 116 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| （十六）智能工业设计体验 |  |  |  |  |  |  |  | 8.58 | 8.58 |
| 117 | 电视机 | 小米 L60M5-4A | 台 | 1 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 118 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 119 | 体感手柄 | Nintendo Switch Pro手柄 | 个 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 120 | VR眼镜套装 | HTC Vive Pro2.0 | 套 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 121 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| 122 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 123 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| （十七）爱的陪伴 |  |  |  |  |  |  |  | 8.73 | 8.73 |
| 124 | 触控一体机 | 互视达BGDR-23.6 | 件 | 2 | 2 | 0.61 | 0.61 | 1.22 | 1.22 |
| 125 | 电视机 | 小米L55M5-EX | 件 | 2 | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |
| 126 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 2 | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.62 | 0.62 |
| 127 | 麦克风 | 得胜BM-630C USB | 套 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 128 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106*2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 129 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 130 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 131 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| （十八）舞剑机器人 |  |  |  |  |  |  |  | 1.185 | 1.185 |
| 132 | 逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 133 | 漏电开关 | 西门子5SU9 | 个 | 1 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 134 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106*2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 135 | 控制软件优化 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| （十九）画像机器人 |  |  |  |  |  |  |  | 1.065 | 1.065 |
| 136 | 逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 137 | 漏电开关 | 西门子5SU9 | 个 | 1 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 138 | 高清摄像头 | 罗技C922 PRO | 套 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 139 | 控制软件优化 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| （二十）砂壶球机器人 |  |  |  |  |  |  |  | 0.905 | 0.905 |
| 140 | 逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 141 | 漏电开关 | 西门子5SU9 | 个 | 1 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 142 | 高清摄像头 | 罗技C922 PRO | 套 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 143 | 控制软件优化 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| （二十一）下棋机器人 |  |  |  |  |  |  |  | 0.915 | 0.915 |
| 144 | 棋盘 |  | 个 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| 145 | 逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 146 | 漏电开关 | 西门子5SU9 | 个 | 1 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 147 | 控制软件优化 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| （二十二）AI搜索 |  |  |  |  |  |  |  | 7.86 | 7.86 |
| 148 | 电视机 | 小米L55M5-EX | 台 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 149 | 高拍仪 | 科密GP1600AF | 台 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 150 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 151 | 感应卡片 |  | 个 | 50 | 50 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 |
| 152 | 高清摄像头 | 罗技C922 PRO | 套 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 153 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 154 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 155 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| （二十三）智联未来 |  |  |  |  |  |  |  | 12.02 | 12.02 |
| 156 | 激光投影机 | 索尼VPL-P500HZ | 个 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 157 | 激光雷达 | 思岚PRLIDAR A3 | 台 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 158 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 159 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 160 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 161 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| 162 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| （二十四）未来AI |  |  |  |  |  |  |  | 6.06 | 6.06 |
| 163 | 灯带 |  | 米 | 10 | 10 | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 0.6 |
| 164 | 逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 165 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 166 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 167 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| （二十五）未来畅想 |  |  |  |  |  |  |  | 5.55 | 5.55 |
| 168 | 电视机 | 小米L75M5-4S | 台 | 1 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 169 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 170 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106*2 | 套 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 171 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 172 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 173 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| （二十六）AI大冲关 |  |  |  |  |  |  |  | 8.48 | 8.48 |
| 174 | 摄像头 | 英特尔Intel RealSense L51 | 个 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 175 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 176 | 触控一体机 | 互视达BGDR-55 | 台 | 1 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 177 | 打印机 | 小米小米米家照片打印机 | 台 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 178 | 控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 179 | 多媒体视频 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 180 | 辅材 | 斯派克 | 批 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| （二十七）中控系统 |  |  |  |  |  |  |  | 28.41 | 26.37 |
| 181 | 中控模块 | 斯派克 | 台 | 50 | 50 | 0.12 | 0.12 | 6 | 6 |
| 182 | 中控服务器 | 联想 ThinkSystem SR590 | 台 | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 183 | 麦克风 | 先科 | 台 | 1 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 184 | 平板电脑 | 华为M6 | 台 | 1 | 1 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
| 185 | 中控系统控制柜 | 斯派克SPK-02 | 套 | 2 | 2 | 3.65 | 3.65 | 7.3 | 7.3 |
| 186 | 智能中控软件远程控制端(客户端) | 斯派克SPK-ZK-01 | 套 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 187 | 中控服务端 | 斯派克SPK-ZK-02 | 套 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| （二十八）网络及配套设备 |  |  |  |  |  |  |  | 14.617 | 9.9057 |
| 188 | 吸顶AP | 斯派克TP-LINK TL-AP1202C-PoE AC1200 | 台 | 9 | 9 | 0.12 | 0.12 | 1.08 | 1.08 |
| 189 | PoE网关 | 联想TP-LINK TL-WVR4300L | 台 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 190 | 24口POE交换机 | 先科TL-SG1226P | 台 | 2 | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 0.56 |
| 191 | 48口千兆交换机 | TP-Link TL-SG5452 | 台 | 1 | 1 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.45 |
| 192 | 千兆光模块 | TP-LNK | 个 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| 193 | KVM | 大唐保镖 科创 | 台 | 1 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 194 | 机柜 | 图腾 | 台 | 1 | 1 | 0.43 | 0.4 | 0.43 | 0.4 |
| 195 | 配电箱 | 联塑SPK | 台 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 196 | 线管 | 联塑DN25 | 米 | 1000 | 206 | 0.0004 | 0.0004 | 0.4 | 0.0824 |
| 197 | 桥架 | 余果 | 米 | 90 | 25 | 0.0035 | 0.0035 | 0.315 | 0.0875 |
| 198 | 电源线 | 起凡 | 米 | 400 | 246 | 0.0003 | 0.0003 | 0.12 | 0.0738 |
| 199 | 网线 | 山泽 | 箱 | 10 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.68 | 0 |
| 200 | 网络插座模块 | 公牛G07T102 | 个 | 50 | 50 | 0.025 | 0.003 | 1.25 | 0.15 |
| 201 | 网络插座面板 | 山泽WAN-01 | 个 | 50 | 50 | 0.027 | 0.001 | 1.35 | 0.05 |
| 202 | 光纤 | 山泽FH22-100B | 米 | 200 | 200 | 0.0006 | 0.0006 | 0.12 | 0.12 |
| 203 | 机房灭火装置 |  | 套 | 1 | 1 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 204 | 空调 | 海尔KFRd-120LW/50BAC | 台 | 4 | 4 | 0.88 | 0.88 | 3.52 | 3.52 |
| 205 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |
| （二十九）系统集成 |  |  |  |  |  |  |  | 15.62 | 14.49 |
| 206 | 集成系统 | 斯派克；评审：（一.1~205+二）*5% | 套 | 1 | 1 | 15.62 | 14.49 | 15.62 | 14.49 |
| 二、变更部分（一-二） |  |  |  |  |  |  |  | -7.48 | -17.84 |
| （一）变更调增 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 36.64 |
| 1 | 电脑主机 | 联想 拯救者刃7000K（主频3.9GHZ，4GB独显） | 台 | 10 | 10 | 0.48 | 0.48 | 4.8 | 4.8 |
| 2 | 电脑主机 | 联想 拯救者刃7000K（主频3.9GHZ，6GB独显） | 台 | 8 | 8 | 0.48 | 0.48 | 3.84 | 3.84 |
| 3 | 激光投影机 | 索尼 VPL-P520HZ | 套 | 3 | 3 | 4 | 2.69 | 12 | 8.07 |
| 4 | 激光投影机 | 光峰 AL-UH535 | 台 | 3 | 3 | 4 | 2.59 | 12 | 7.77 |
| 5 | 一体机电脑+摄像头 | 辰想 H116/罗技 C920 | 套 | 2 | 2 | 0.375 | 0.25 | 0.75 | 0.5 |
| 6 | 显示器 | 小米 EA55 | 台 | 6 | 6 | 0.31 | 0.31 | 1.86 | 1.86 |
| 7 | 显示器 | 小米 EA65 | 台 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 8 | 显示器 | 小米 EA70(8G) | 台 | 1 | 1 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.4 |
| 9 | 显示器 | 小米 EA75 | 台 | 1 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 10 | 触控一体机 | LG 42寸定制 | 台 | 1 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 11 | 中控服务器 | 联想 ThinkSystem SR590 | 台 | 1 | 1 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 2.6 |
| 12 | 中控系统控制柜 | 斯派克SPK-02 | 套 | 2 | 2 | 3.2 | 2.75 | 6.4 | 5.5 |
| （二） 变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | 54.48 | 54.48 |
| 13 | 电脑主机 | 惠普HP Desktop Pr G2 MT | 台 | 18 | 18 | 0.48 | 0.48 | 8.64 | 8.64 |
| 14 | 激光投影机 | 索尼VPL-P501HZ | 台 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | 24 |
| 15 | 平板电脑 | 联想平板小新Pad Plus | 台 | 2 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 |
| 16 | 显示器 | 小米 L55M5-EX | 台 | 6 | 6 | 0.31 | 0.31 | 1.86 | 1.86 |
| 17 | 显示器 | 小米 L65M5-4A | 台 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 18 | 显示器 | 小米 L70M5-4A(16G) | 台 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 19 | 显示器 | 小米 L75M5-4S | 台 | 1 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 20 | 显示器 | 小米 L60M5-4A | 台 | 1 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 21 | AI世界工业级播报板 | 百为BY-F610 | 个 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 22 | 音响系统 | 惠威DT80+JS106×2 | 套 | 8 | 8 | 0.13 | 0.13 | 1.04 | 1.04 |
| 23 | AI世界逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 24 | AI世界控制软件 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 25 | 神笔幻化灯带 | 西顿6W | 米 | 4 | 4 | 0.015 | 0.015 | 0.06 | 0.06 |
| 26 | AI跑酷声卡 | TERRATEC德国坦克傲龙7.1 | 套 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| 27 | 舞剑机器人逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 28 | 舞剑机器人漏电开关 | 西门子5SU9 | 个 | 1 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 29 | 舞剑机器人控制软件优化 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 30 | 画像机器人逻辑控制器 | 西门子S7-200 SMART CPU ST40 | 个 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 31 | 画像机器人漏电开关 | 西门子5SU9 | 个 | 1 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 32 | 画像机器人高清摄像头 | 罗技C922 PRO | 套 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 33 | 画像机器人控制软件优化 | 斯派克 | 套 | 1 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 34 | AI搜索高拍仪 | 科密 GP1600AF | 台 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 35 | 中控服务器 | 联想 ThinkSystem SR590 | 台 | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 36 | 中控系统控制柜 | 斯派克SPK-02 | 套 | 2 | 2 | 3.65 | 3.65 | 7.3 | 7.3 |
| 37 | 配电箱 | 联塑SPK | 台 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 小计 |  | 一+二 |  |  |  |  |  | 322.597 | 304.3590 |
| 三、项目设计 |  |  |  |  |  |  |  | 8.07 | 8.0700 |
| 四、项目监理 |  | 评审：（一.1~187+二）*2.2% |  |  |  |  |  | 7.4 | 6.1591 |
| 合 计 |  | 一+二+三+四 |  |  |  |  |  | 338.067 | 318.5881 |