常财信审〔2024〕结字39号

关于常德市2023年地质灾害监测预警实验项目

结算评审的报告

常德市财政局自然资源和生态环境科 ：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的“常德市2023年地质灾害监测预警实验”项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目主要根据《全国地质灾害防冶“十四五”规划》、关于《印发2023地质灾害监测预警试验工作方案的通知》（自然资地勘函〔2023〕1号）和《关于提前下达2023年第一批中央自然灾害防冶体系建设补助资金的通知》（湘财资环指〔2022〕62号）精神，安排我市80处地质灾害普适性监测预警点建设任务，本期建设主要涉及到的建设内容包括GNSS自动地表位移监测站、翻斗式雨量站等监测设备，正射影像、三维建模及运行维护及宣传栏等配套设施。

项目按预算金额完成政府招标采购，湖南联智科技股份有限公司中标承建，合同金额为383.4942万元；湖南日昇项目管理有限公司实施招标代理，合同金额3.835万元（含专家评标费）；委托湖南省城市地质调查检测所设计并进行全程监理，其中设计费用7.38万元，监理费用7.56万元。项目实施过程中发生部分变更，于2024年11月04日通过常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：上级专项资金。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市2023年地质灾害监测预警实验项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字18号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于申请常德市2023年地质灾害监测预警实验项目结算的函》；

（四）建设方报送的《工程竣工验收报告》《招投标文件》《项目监理资料》《监理合同》《项目方案设计》《设计合同》等资料；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了市数据局对该项目的验收意见。

（二）经现场比对合同清单、预算清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目部分明细价格和数量进行了审核：

1. 合同清单中序号7“LED显示屏”，报审单价0.3825万元（变更前面积为0.96*0.96=0.93平方，0.3825/0.93= 0.4112万元/平方；变更后面积为0.51*0.96=0.4896平方），按项目预算文件单价与变更后面积并考虑其它因素审核，评审单价0.25万元，此项审减6.8万元；

2.系统集成，参照预算评审文件，按项目硬件（合同清单中1至9项变更后）*8%标准取费，评审单价为21.3078万元，此项审减2.9802万元 ；

3. 项目监理，参照预算评审文件，按项目硬件（合同清单中序号1-9、12、13项及系统集成变更后合计）*2.2%标准取费，评审单价为6.5602万元，此项审减0.9998万元；

4.合同中“中型灾害监测预警”、“小型灾害监测预警”及“运行维护”三项属技术服务类，不纳入本次项目结算，该部分由单位按合同条款等相关规定确定款项支付事宜。

五、评审结论

该项目报审金额为402.2691万元，审定金额为315.968万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：周  兵  吴青林

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年12月2日

抄送：常德市自然资源和规划局

| 附表 常德市2023年地质灾害监测预警实验项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 359.2062 | 283.685 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GNSS自动地表位移监测站 | 深圳市集众思创科技有限公司/BD-YTJ-01 | 套 | 23 | 23 | 0.952 | 0.952 | 21.896 | 21.896 |
| 2 | 普适型裂缝监测站 | 重庆甲虫网络科技有限公司/Jmark-LF01 | 套 | 44 | 44 | 0.618 | 0.618 | 27.192 | 27.192 |
| 3 | 倾角加速 度二合一 | 重庆甲虫网络科技有限公司/Jmark-QX01 | 套 | 134 | 134 | 0.488 | 0.488 | 65.392 | 65.392 |
| 4 | 翻斗式雨 量站 | 河北品高电子科技有限公司PG-210/YL | 套 | 80 | 80 | 0.631 | 0.631 | 50.48 | 50.48 |
| 5 | 声光报警器 | 重庆甲虫网络科技有限公司/Jmark-wxgb01 | 套 | 64 | 64 | 0.618 | 0.618 | 39.552 | 39.552 |
| 6 | 入户报警器 | 江苏赛立科技有限公司 /WXGB-05A | 套 | 26 | 26 | 0.166 | 0.166 | 4.316 | 4.316 |
| 7 | LED显示屏 | 河北品高电子科技有限公司/ PG-FG-05/LED | 个 | 80 | 80 | 0.335 | 0.335 | 26.8 | 26.8 |
| 8 | 宣传栏 | 河北妙达丝网制品有限公司/DXCL/XXCL | 个 | 345 | 345 | 0.098 | 0.098 | 33.81 | 33.81 |
| 9 | 标识牌 | 长沙市望城区景程广告店/BSP | 个 | 371 | 371 | 0.01 | 0.01 | 3.71 | 3.71 |
| 10 | 中型灾害监测预警 |  | 处 | 6 | 6 | 0.398 | 0 | 2.388 | 0 |
| 11 | 小型灾害监测预警 |  | 处 | 74 | 74 | 0.2858 | 0 | 21.1492 | 0 |
| 12 | 正射影像 |  | km² | 34.5 | 34.5 | 0.1768 | 0.1768 | 6.0996 | 6.0996 |
| 13 | 三维建模 |  | km² | 5.5 | 5.5 | 0.8068 | 0.8068 | 4.4374 | 4.4374 |
| 14 | 运行维护 |  | 年 | 3 | 3 | 17.328 | 0 | 51.984 | 0 |
| （二）变更清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 变更调增 |  |  |  |  |  |  |  | 116.832 | 110.032 |
| 1 | 翻斗式雨 量站 | 中环天仪（天津）气象仪器有限公司/DSD24 | 套 | 80 | 80 | 0.631 | 0.631 | 50.48 | 50.48 |
| 2 | 声光报警器 | 重庆甲虫网络科技有限公司/Jmark-wxgb01 | 套 | 64 | 64 | 0.618 | 0.618 | 39.552 | 39.552 |
| 3 | LED显示屏 | 长沙冠虹光电科技有限公司/ LED-SMD2121（中环天仪配套产品） | 个 | 80 | 80 | 0.335 | 0.25 | 26.8 | 20 |
| 2.2 变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | 116.832 | 116.832 |
| 1 | 翻斗式雨 量站 | 河北品高电子科技有限公司PG-210/YL | 套 | 80 | 80 | 0.631 | 0.631 | 50.48 | 50.48 |
| 2 | 声光报警器 | 重庆甲虫网络科技有限公司/Jmark-wxgb01 | 套 | 64 | 64 | 0.618 | 0.618 | 39.552 | 39.552 |
| 3 | LED显示屏 | 河北品高电子科技有限公司/ PG-FG-05/LED | 个 | 80 | 80 | 0.335 | 0.335 | 26.8 | 26.8 |
| 二、系 统 集 成 |  | 评审参照预算文件：（合同清单中序号1-9变更后合计）*0.08 |  |  |  |  |  | 24.288 | 21.3078 |
| 三、项 目 设 计 |  | 评审：参照设计合同 |  |  |  |  |  | 7.38 | 7.3800 |
| 四、项 目 监 理 |  | 评审参照预算文件：（合同清单中序号1-9、12、13、二变更后合计）*0.022 |  |  |  |  |  | 7.56 | 6.5602 |
| 五、招标代理及专家评标费 |  | 评审：参照招标代理合同 |  |  |  |  |  | 3.8349 | 3.8349 |
| 合 计 |  | 一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  | 402.2691 | 315.9680 |