常财审〔2024〕结字27号

关于高坪头安置小区三期附属工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的高坪头安置小区三期附属工程结算进行了评审。

一、项目概况

- 高坪头安置小区三期项目由常武发改投字〔2017〕43号文立项，批复总额9715万元。拟建设194套安置房，总建筑面积33445㎡，其中地上25135㎡，地下8310㎡。建设地点洞庭大道与碑吉边路交汇处西南角。

- 本次评审该小区附属工程，主要内容有：室外道路、铺装、绿化、围墙、岗亭、地下室车库出入口钢架棚、海绵城市、排水、室外灯具、栋号门牌、防雷器、车牌识别管理系统、地下室地坪漆等，由广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理，湖南鑫宏城建设工程有限责任公司施工。项目于2020年3月开工，2020年9月竣工。

- 附属部分预算评审金额5134913元（常财审〔2019〕预字476号，其中工程费4985352元、不可预见费149561元），人防工程预算评审金额473945元（常财审〔2019〕预字168号），工程费预算评审金额合计5459297元，中标金额5507708.16元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2023028号结算评审送审单及附件；

2. 建设单位送审施工图、竣工图及由施工单位编制的结算文件；

3. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0二0年第一期安装工程材料预算价格的通知》（常建价〔2020〕6号）及市场询价；

4. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二0年第二至三期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2020〕3、4号）及市场询价；

5. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二0年园林绿化工程苗木价格的通知》（常建价〔2020〕5号）及市场询价；

6. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

高坪头安置小区三期附属工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 合同内如铺装、道路、绿化、排水、地坪漆、亮化、人防等工程量多计，审减103.2万元；

2. 因不可预见费进入招标工程费用，结算评审时扣除14.68万元；

3. 合同外铺装、绿化及签证工程量多计，审减4.75万元；

4. 公共卫生间装修及排烟井顶棚含在主体包干中，审减7.3万元；

5. 排水增补工程中管道工程量多计，审减6.8万元；

6. 地下车库坡道沥青工程量多计，审减6.68万元；

7. 材料调差多计，审减9.86万元；

8. 抗震支架单价高计及工程量多计，审减3.21万元；

9. 人防区标识标牌工程量多计，审减2.4万元；

10. 新冠肺炎疫情防控费用多计，审减7.75万元；

11. 主体表前给水中工程量多计及单价高计，审减93.44万元；

12. 三网合一网络安装线缆工程量多计，审减9.64万元；

13. 楼宇对讲系统管线工程量多计，审减9.8万元；

14. 管道燃气送审工程量多计，审减17.46万元；

15. 扣施工单位承担的超额审减付费，审减0.21万元。

六、评审结论

该项目送审金额10901234元，审定金额7946022元,审减金额2955212元，审减率27.11%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月8日

抄送：常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室

附表

| 高坪头安置小区（三期）附属工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内 | 5274517 | 4092010 | 1182507 |  |
| 二 | 合同外 | 1125950 | 660573 | 465377 |  |
| 1 | 附属工程（铺装、道路、绿化） | 320590 | 273087 |  |  |
| 2 | 签证部分 | 66083 | 88811 | -22728 |  |
| 3 | 公共卫生间装修及排烟井顶棚 | 73135 | 0 | 73135 |  |
| 4 | 排水工程（增补） | 197696 | 129418 | 68278 |  |
| 5 | 地下车库坡道沥青 | 109730 | 42894 | 66836 |  |
| 6 | 材料调差 | 110810 | 12190 | 98620 |  |
| 7 | 抗震支架 | 122262 | 90103 | 32159 |  |
| 8 | 地下室-人防区标识标牌 | 42370 | 18301 | 24069 |  |
| 9 | 新冠肺炎疫情防控增加费 | 83274 | 5769 | 77505 |  |
| 三 | 主体表前给水（含水表） | 1226081 | 291666 | 934415 |  |
| 四 | 三网合一网络安装 | 145421 | 48941 | 96480 |  |
| 五 | 楼宇对讲系统 | 225811 | 127628 | 98183 |  |
| 六 | 供电工程 | 2398006 | 2398006 | 0 |  |
| 七 | 管道燃气 | 349200 | 174600 | 174600 |  |
| 八 | 有线电视 | 156248 | 154656 | 1592 |  |
| 九 | 扣施工单位承担的超额审减付费 | 0 | -2058 | 2058 |  |
|  | 合 计 | 10901234 | 7946022 | 2955212 | 27.11% |