常财审〔2024〕结字29号

关于常德桃花源大桥(沅江西大桥)新建工程前期费结算的评审意见

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德桃花源大桥（沅江西大桥）新建工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

常德桃花源大桥（沅江西大桥）新建工程，北起江北城区桃花源路与竹叶路交点，南至江南城区桃花源路与花溪路交点，全长2802米，其中桥梁长2308米。该项目前期费包括勘察设计、施工图审查、监理、测绘、检测、造价咨询、可研编制、水土保持、防洪评价编制、震损评估、震损补偿、建设单位管理费等，不含土地征拆费和报批费。

该项目由湖南省发改委湘发改投资〔2008〕602号文批复立项，总投资控制在6.02亿元左右，市人民政府特许中冶南方工程技术有限公司为受托投资建设单位（BT单位），授权常德市城市建设投资集团有限公司为政府委托代理人；项目由湖南省交通规划勘察设计院设计、湖南湖大建设监理有限公司监理；项目未做预算评审，结算评审审定金额786683776元，其中工程费768998507元；项目于2010年4月开工,2014年1月通过竣工验收。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、常德市财政投资工程项目2020年201号结算评审送审单；

2、建设单位报送的前期费结算书、与项目相关的合同书、批复、支付凭证及结算评审报告；

3、财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4、国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

5、国家测绘局《关于印发〈测绘工程产品价格〉和〈测绘工程产品困难类别细则〉的通知》（国测财字〔2002〕3 号）；

6、国家发展改革委、建设部《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格〔2007〕670号）；

7、国家计委、建设部《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）；

8、国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）；

9、湖南省物价局《关于印发〈湖南省建设工程造价咨询服务费管理办法〉的通知》(湘价服〔2009〕81号)；

10、湖南省物价局《关于进一步规范建筑工程质量检测服务收费的通知》(湘价服〔2009〕186号)；

11、湖南省物价局《关于规范建设工程施工图审查服务收费的通知》(湘价服〔2008〕94号)；

12、湖南省物价局《关于规范房地产测绘收费的通知》（湘价服〔2009〕36号）；

13、湖南省物价局《关于取消（取缔）、降标和市场化一批经营服务性收费的通知》（湘价服〔2013〕131号）；

14、湖南省物价局、省计划委员会《关于转发〈国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知〉的通知》(湘价房〔2000〕95号)；

15、湖南省水利厅、常德市物价局《关于公布水利系统服务性收费和标准的通知》（湘价服〔2013〕134号）；

16、常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

17、常德市财政局《关于规范建设项目部分前期费用计费标准的通知》（常财发〔2010〕19号）。

18、常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘》（2023年3月27日）

三、评审范围

常德桃花源大桥（沅江西大桥）新建工程前期费。

四、评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2、现场踏勘；
3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、将评审结果与常德市西城新区投资建设开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5、整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1、勘察设计暂列金额多计，审减50万元；

2、江北接线补充设计施工图预算编制费、道路设计费多计，审减157.06万元;

3、 江北接线调整设计审图费多计（长沙单位不打折），审减6.48万元；

4、桥梁主体工程监理费多计 ，审减364.76万元；

5、防洪补救监理费多计，审减1.1万元；

6、主桥、引桥、匝道及附属检测费多计，审减19.80万元；

7、楼梯景观检测费多计，审减1.26万元；

8、施工监控及荷载试验不可预见费多计，审减3.0万元；

9、通讯线路迁改、预算审核咨询费、城拆预算咨询服务费、大桥预算审查及编制费、杆线转移工程、排水工程造价咨询费多计，审减114.04万元；

10、建设项目工程结算审减率超15%，同比例扣减建设单位管理费，审减193.80万元；

11、防洪影响设计（修正设计）、超声波桩身检测、基桩监督委托检测（超声波桩身检测）、摩擦桩桩桩基试验(22#墩桩基础检测费)及B1#墩桩基础检测费成果文件缺失，不具备评审条件，审减85.88万元；

12、审图费、测绘费、检测费、水土保持监测费重复报送，审减212.50万元。

六、评审意见

该项目送审金额45849292元，评审金额33752655元，审减金额12096637元，审减率26.38%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月29日

抄送：常德市西城新区投资建设开发有限公司

附表:

常德桃花源大桥（沅江西大桥）新建工程 前期费结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 送审金额 | 评审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计费 |  |  |  | 16808700 | 14708077 | 2100623 |  |
| 1 | 西大桥设计费 |  |  |  | 12980000 | 12480000 | 500000 | 含招标清单及控制价编制费50万元 |
| 2 | 江北接线调整设计 |  |  |  | 3478700 | 1908077 | 1570623 | 扣调整设计预算编制费及道路设计 重复计费部分 |
| 3 | 西大桥防洪影响设计 |  |  |  | 40000 | 40000 | 0 |  |
| 4 | 西大桥防洪影响设计（修正设计） |  |  |  | 30000 | 0 | 30000 | 修正设计原因不明，甩项 |
| 5 | 环境保护设计费 |  |  |  | 280000 | 280000 | 0 |  |
| 二 | 勘察现场见证 |  |  |  | 60000 | 60000 | 0 |  |
| 1 | 勘察现场见证费 |  |  |  | 40000 | 40000 | 0 |  |
| 2 | 勘察现场见证费 |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 江北接线调整二次勘察 |
| 三 | 审图费 |  |  |  | 2360000 | 1295200 | 1064800 |  |
| 1 | 江北接线调整设计审图费 |  |  |  | 80000 | 15200 | 64800 |  |
| 2 | 西大桥设计审查及计算复核费 |  |  |  | 1280000 | 1280000 | 0 |  |
| 3 | 西大桥投资审核费 |  |  |  | 400000 | 0 | 400000 | 重复报送 |
| 4 | 沅江三桥结构平行设计及审查费 |  |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 重复报送 |
| 四 | 监理费 |  |  |  | 11782942 | 8124305 | 3658637 |  |
| 1 | 主体监理费（含主桥补充监理费） |  |  |  | 11662272 | 8014600 | 3647672 | 监理费延期附加费因存在合同争议，暂未计 |
| 2 |  | 防洪补救监理费 |  |  | 120670 | 109705 | 10965 |  |
| 五 |  | 测绘费 |  |  | 753181 | 336200 | 416981 |  |
| 1 |  | 测绘费 |  |  | 300 | 300 | 0 |  |
| 2 |  | 大桥测绘费 |  |  | 295900 | 295900 | 0 |  |
| 3 |  | 北引桥 |  |  | 16800 | 16800 | 0 |  |
| 4 |  | 大桥定位 |  |  | 16400 | 16400 | 0 |  |
| 5 |  | 鼎城区资源工厂区测绘 |  |  | 6800 | 6800 | 0 |  |
| 6 |  | 西大桥地籍测绘 |  |  | 211072 | 0 | 211072 | 重复报送 |
| 7 |  | 土地权属调查、地籍测绘 |  |  | 7989 | 0 | 7989 | 重复报送 |
| 8 |  | 道路测量 |  |  | 197920 | 0 | 197920 | 重复报送 |
| 六 |  | 检测费 |  |  | 4904196 | 3126907 | 1777289 |  |
| 1 |  | 主桥、引桥、匝道及附属检测费 |  |  | 565396 | 367507 | 197889 |  |
| 2 |  | 楼梯景观 |  |  | 36000 | 23400 | 12600 |  |
| 3 |  | 超声波桩身检测 |  |  | 240000 | 0 | 240000 | 资料缺失，甩项 |
| 4 |  | 基桩监督委托检测（超声波桩身检测） |  |  | 88800 | 0 | 88800 | 资料缺失，甩项 |
| 5 |  | 摩擦桩桩基试验（22#墩桩基础检测费） |  |  | 210000 | 0 | 210000 | 资料缺失，甩项 |
| 6 |  | 静动载试验 |  |  | 110000 | 110000 | 0 |  |
| 7 |  | 施工监控及荷载试验 |  |  | 1688000 | 1658000 | 30000 | 扣不扣预见费 |
| 8 |  | 22#墩桩基础检测费 |  |  | 210000 | 0 | 210000 | 重复报送 |
| 9 |  |  | B1#墩桩基础检测费 |  | 290000 | 0 | 290000 | 资料缺失，甩项 |
| 10 |  |  | 桩基检测费 |  | 100000 | 0 | 100000 | 重复报送 |
| 11 |  |  | 西大桥水土保持检测费 |  | 158000 | 0 | 158000 | 重复报送 |
| 12 |  |  | 水土保持监测费（Z序号36项） |  | 468000 | 468000 | 0 |  |
| 13 |  |  | 大桥水土保持监测费 |  | 240000 | 0 | 240000 | 重复报送 |
| 14 |  |  | 防雷装置评估、施工、跟踪检测 |  | 500000 | 500000 | 0 | 按发票金额计取 |
| 七 |  |  | 造价咨询费 |  | 1175031 | 34600 | 1140431 |  |
| 1 |  |  | 通讯线路迁改 |  | 446 | 0 | 446 | 在建设单位管理费中列支 |
| 2 |  |  | 预算审核咨询费 |  | 14963 | 0 | 14963 | 在建设单位管理费中列支 |
| 3 |  |  | 城拆预算咨询服务费 |  | 20022 | 0 | 20022 | 在建设单位管理费中列支 |
| 4 |  |  | 防洪补救预算编制费 |  | 34600 | 34600 | 0 |  |
| 5 |  |  | 大桥预算审查及编制费 |  | 1080000 | 0 | 1080000 | 在勘察设计费中列支 |
| 6 |  |  | 杆线转移工程、排水工程造价咨询服务费 |  | 25000 | 0 | 25000 |  |
| 八 |  |  | 可研编制费 |  | 40000 | 40000 | 0 |  |
| 九 |  |  | 其它 |  | 275258 | 275258 | 0 |  |
| 1 |  |  | 西大桥水土保持费 |  | 238765.5 | 238765.5 | 0 |  |
| 2 |  |  | 防洪评价编制费 |  | 30000 | 30000 | 0 |  |
| 3 |  |  | 引桥（5）震损评估费 |  | 2500 | 2500 | 0 |  |
| 4 |  |  |  | 西大桥北引桥震损补偿费 | 3992 | 3992 | 0 |  |
| 十 |  |  |  | 建设单位管理费 | 7689985 | 5752109 | 1937876 | 工程费*1% |
|  |  |  |  | 合 计 | 45849292 | 33752655 | 12096637 |  |