常财审〔2024〕结字32号

关于邵家垱片区截污工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的邵家垱片区截污工程结算进行了评审。

一、项目概况

根据住建部、湖南省住建厅对排水管网提质增效改造要求，我市将邵家垱片区截污工程列入2020年常德市本级城建项目计划安排，由常德市发展和改革委员会常发改投〔2020〕287号立项，立项批复总投资3000万元，其中工程费用2344.78万元、其他费用512.37万元、预备费142.85万元。治理范围包括邵家垱片区林荫路（三星路-常德大道）、三星路（龙港路-常德大道）、常德大道（新河渠-皂果路）、龙港路（常德大道-紫菱路）等4条主次干道及周边区域内小区，建设内容主要包括小区排水系统改造、片区内管网清淤、疏通、检测、修复、错接漏接整改及雨污分流。

该项目由常德市海绵城市建设服务中心担任建设业主，湖南城市学院规划建筑设计研究院完成初步设计，经政府部门批准，采用EPC模式建设。2019年12月，常德市财政局投资评审中心对长港邵家垱片区排水管道非开挖修复预算综合单价进行了评审（常财审[2019]预字504号），2020年10月经公开招标，由湖南省建筑科学研究院有限责任公司和湖南省第六工程有限公司组成的联合体中标任EPC总承包商。中标范围包括邵家垱片区范围内三星路（龙港路-常德大道）、常德大道（新河渠-林荫路）、龙港路（吉生路-紫菱路）等3条主次干道排水管网修复、错接漏接整改及雨污分流的设计、施工、采购等。中标金额2148.7452万元，总工期190日历日（含设计30天）。项目2020年11月至2021年年底基本完成非开挖修复部分，2021年9月实施开挖部分，2023年1月项目项目联合验收合格。湖南怀德全过程工程咨询有限公司实施监理，湖南中正工程建设咨询有限公司实施全过程造价跟踪管理。

该项目实际施工内容包括对合同约定范围内3条主干道非开挖局部修复707环、管道内CIPP整体修复2290米、检查井防渗修复81座；对三星路（2处）、常德大道（28处）、龙港路（10处）进行开挖改造恢复。2023年11月建设业主报送结算评审金额18830737元，由工程费17872411元、前期费958326元组成，其中工程费为EPC总承包费，由建安费17269167元（开挖部分5174962元、非开挖部分12094205元）、其他费603244元（施工图设计费、检测费等）组成。全过程造价跟踪单位对建安费进行了结算审核。2024年8月30日经审批同意补报拉森钢板桩少计费用，修正后建安费为17318158元，本次评审结论为EPC总承包费中建安费，施工图设计费及其他前期费另行出具评审结论。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2023340号结算评审送审单及附件；

- 2.常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书及其它资料；

- 3.本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 4.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

邵家垱片区截污工程的建安工程费用。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.现场踏勘；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）开挖修复部分

- 1.拆除部分工程量多计且子目高套，审减23.95万元；

- 2.预制井工程量多计且子目高套，审减11.67万元；

- 3.PE630拉管子目高套，审减38.28万元；

- 4.沟槽开挖及回填工程量多计且子目高套，审减46.49万元；

- 5.措施项目工程量多计，审减12.19万元；

- 6.抽水、发电机、雾炮机台班子目高套，审减9.51万元。

（二）非开挖修复

- 1.管道非开挖修复工程量多计，审减8.62万元；

- 2.抽水泥浆泵、发电机、气囊封堵等计量措施工程量多计且价格高计，审减47.71万元。

六、评审结论

该项目送审金额17318158元，审定金额15362098元，审减金额1956060元，审减率11.29%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年11月11日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 邵家垱片区截污工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 开挖部分 | 5223953 | 3803017 |  | 1420936 | 送审金额为中介审核金额 |
| 2 | 非开挖部分 | 12094205 | 11559081 |  | 535125 | 送审金额为施工单位送审金额 |
|  | 合 计 | 17318158 | 15362098 |  | 1956060 | 审减率11.29% |