常财审〔2024〕结字33号

关于长港片区截污工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的长港片区截污工程结算进行了评审。

一、项目概况

根据住建部、湖南省住建厅对排水管网提质增效改造要求，我市将长港片区截污工程列入2020年常德市本级城建项目计划安排，由常德市发展和改革委员会常发改投〔2020〕286号立项，立项批复总投资7000万元，其中5390.62万元、其他费用1276.05万元、预备费333.33万元。治理范围包括长港片区紫菱路、沙港路、柳叶大道、芙蓉路、龙港路等5条主次干道及周边区域内的小区及支路，建设内容主要包括小区排水系统改造、片区内管网清淤、疏通、检测、修复、错接漏接整改及雨污分流。

该项目由常德市海绵城市建设服务中心担任建设业主，中北工程设计咨询有限公司完成初步设计，经政府部门批准，采用EPC模式建设。2019年12月，常德市财政局投资评审中心对长港邵家垱片区排水管道非开挖修复预算综合单价进行了评审（常财审[2019]预字504号），2020年10月经公开招标，由湖南省建筑科学研究院有限责任公司和湖南省第六工程有限公司组成的联合体中标任EPC总承包商。中标范围包括长港片区紫菱路、沙港路、柳叶大道、芙蓉路、龙港路、阳山大道、新河路、白马路、桃花路、高教路、金银街等11条主次干道排水管网修复、错接漏接整改及雨污分流的设计、施工、采购等。中标金额4677.95万元，总工期190日历日（含设计30天）。项目2020年11月至2021年年底基本完成非开挖修复部分，2021年9月实施开挖部分，2023年1月项目联合验收合格。湖南怀德全过程工程咨询有限公司实施监理，湖南中正工程建设咨询有限公司实施全过程造价跟踪管理。

该项目实际施工内容包括对合同约定范围内11条主次干道非开挖局部修复3373环、管道内CIPP整体修复2925.94米、检查井防渗修复179座；对紫菱路（7处）、沙港路（10处）、柳叶大道（14处）、芙蓉路（6处）、龙港路（12处）、阳山大道（20处）、新河路（4处）、白马路（4处）、桃花路（14处）、高教路（2处）、金银街（5处）进行开挖改造恢复。2023年11月建设业主报送结算评审金额40878718元，由工程费38932592元、前期费1946126元组成，其中工程费为EPC总承包费，由建安费38234930元（开挖部分12160274元、非开挖部分26074656元）、其他费697662元（施工图设计费、检测费等）组成。全过程造价跟踪单位对建安费进行了结算审核。2024年8月30日经审批同意补报拉森钢板桩少计费用，修正后建安费为38923866元，本次评审结论为EPC总承包费中建安费，施工图设计费及其他前期费另行出具评审结论。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2023341号结算评审送审单及附件；

- 2.常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书及其它资料；

- 3.本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 4.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

长港片区截污工程的建安工程费用。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.现场踏勘；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）开挖修复部分

- 1.拆除部分工程量多计且子目高套，审减20.26万元；

- 2.预制井安装费多计，审减10.5万元；

- 3.基坑回填砂砾石工程量多计且子目高套，审减25万元；

- 4.措施项目工程量多计，审减12.21万元；

- 5.抽水、发电机、雾炮机台班子目高套，审减9.51万元；

- 6.气囊封堵、蛙人下井等计量措施工程量多计且价格高计，审减18.45万元。

- 7.抽水泥浆泵、发电机单价高计，6.72万元；

- 8.五防井盖（含井座）价格高计，审减5.94万元；

- 9.其他零星，审减10万元；

（二）非开挖修复

1.管道非开挖修复工程量多计，审减84.84万元；

2.气囊封堵、蛙人下井等计量措施工程量多计且价格高计，审减95.92万元。

3.紫菱路和柳叶大道污水倒虹管疏通检测单价偏高，审减24.49万元；

六、评审结论

该工程送审金额38923866元，审定金额35685361元，审减金额3238505元，审减率8.32%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年11月22日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 长港片区截污工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 开挖部分 | 12849210 | 11663291 |  | 1185919 |  |
| 2 | 非开挖部分 | 26074656 | 24022070 |  | 2052586 |  |
|  | 合 计 | 38923866 | 35685361 |  | 3238505 | 审减率8.32% |