常财审〔2024〕委结字145号

关于窑港路（丹溪路-沅安路）新建工程

结算审核结论的确认通知

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市智慧谷投资发展有限公司委托湖南鼎兴工程咨询有限公司出具的《关于窑港路（丹溪路-沅安路）新建工程结算审核的报告》中结算审定金额65208432元予以确认。

附件：湖南鼎兴工程咨询有限公司《关于窑港路（丹溪路-沅安路）新建工程结算审核的报告》（湘鼎咨字(2024)第152复）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月31日

抄送：常德市智慧谷投资发展有限公司

附表

| 窑港路（丹溪路-沅安路）新建工程 结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 82334607 | 65207153 | 17127454 |  |
| 1 | 清单内 | 56789997 | 48887018 | 7902979 |  |
| 2 | 清单外 | 2915413 | 4973827 | -2058414 |  |
| 3 | 变更签证 | 4492317 | 2679803 | 1812514 |  |
| 4 | 扬尘防治费 | 213575 | 105840 | 107735 |  |
| 5 | 人工材料调差 | 17923305 | 9747764 | 8175541 |  |
| 6 | 养老保险 | 0 | -1187099 | 1187099 |  |
| 二 | 扣施工单位承担的超额审减付费 | 0 | -57537 | 57537 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 58816 | -58816 |  |
|  | 合 计 | 82334607 | 65208432 | 17126175 | 20.8% |

说明：

1.根据地勘资料和设计图显示，原始地面存在部分水塘需清淤换填，但预算评审时现场踏勘发现，水塘已被大量生活垃圾及渣土填平，预算评审报告内说明“建设单位必须敦促测量单位和地勘单位根据现状进行地面修测和补勘”。开工后，建设单位并未组织上述工作，仅联合监理单位对施工单位呈报的垃圾、渣土开挖及外运量进行了签证确认。结算评审由于缺乏认证过程及佐证资料，只能根据签证数量计算。建设单位对确认数据的真实性和准确性负责，且基于对现场管理和程序的缺失，造成垃圾倾倒、增加反开挖、外运费用，建设单位管理费应根据常政办发〔2015〕23号规定予以适当扣减。

2.根据行业主管部门委托的湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司出具的第三方检测报告显示，道路水稳层厚度多处未达设计厚度，送审资料内未见整改通知、厚度达标等后续检测达标报告，但仍通过了分部验收、竣工验收，结算评审时按第三方检测结论中平均厚度计取，虽减少了施工费，但项目可能存在水稳厚度未达标带来的质量安全隐患，本评审报告的出具不免除建设单位、施工单位及监理单位对工程质量应尽的监管。