常财审〔2024〕概字7号

关于常德市城区船码头片区、柏子园片区污水管网建设改造工程（一期）概算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市城区船码头片区、柏子园片区污水管网建设改造工程（一期）概算进行了评审。

- 一、项目概况

常德市城区船码头片区、柏子园片区污水管网建设改造工程由市发改委发改环资〔2024〕184号批复立项，批复总额17538万元（其中建筑安装工程费15212.52万元，其他费用1490.31万元，预备费用835.14万元），2024年11月22日建设业主申请调整原立项批复部分内容获市发改委批准，湖南省建筑设计院集团股份有限公司完成初步设计工作，常德市住建局对初步设计进行批复（常建函〔2024〕43号）。

项目分两期实施：一期主要为项目范围内主次干道、小街小巷的管道混错接改造和雨污分流改造，包括改造时同管道的检查井修复。二期为一期外剩余的小街小巷管道修复和检查井修复。

本次评审该项目的船码头片区、柏子园片区改造一期工程。主要建设内容包括对洞庭大道（洞庭桥-柏园桥）、滨湖路（长庚路-丹阳路）、长庚路（滨湖路-沅安路）、芙蓉路（渡缘路-沅安路）、龙港路（滨湖路-人民路）、阳山大道（穿紫河-人民路）、朝阳路（穿紫河-人民路）、武陵大道（穿紫河-建设路）、朗州路（穿紫河-建设路）、丹阳路（穿紫河-洞庭大道）等主次干道、小街小巷进行雨污分流、污水管网等修复改造。主要改造工程量有：管径DN20O-DN8O0的管道错接混接改造约1.89km；新建DN100-DN800的雨污分流管道约10.9km；管径DN300-DN700的管道逆坡改造约1.9km；管径DN500断头管拉通24.7m；管径DN100-DN2600管道局部修复约3285处；管径DN300-DN1500管道整体修复约16.9km；管道开挖修复改造约8.05km；检查井修复共397座。

资金来源为地方财政配套和争取上级资金，不足部分单位自筹。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2024259号预算评审送审单及附件；

- 2.湖南龙天工程造价咨询有限公司编制的概算书；

- 3.湖南省建筑设计院集团股份有限公司设计的初设图纸；

- 4.其他送审相关资料；

- 5.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈2020湖南省建设工程计价办法及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》（湘建价〔2022〕146号）;

- 7.常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二四年第十一期建设工程材料市场综合价的通知》及市场询价（常建价〔2024〕15号）；

- 8.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》及市场询价（常建价〔2024〕8号）；

- 9.常德市财政局投资评审中心《关于常德市江北城区污水提质增效工程概算评审的报告》（常财审〔2021〕预字253号）；

- 10.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市城区船码头片区、柏子园片区污水管网建设改造工程（一期）工程费、不可预见费等。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.总价部分开挖修复未计取改造系数，审增19.57万元；

- 2.措施费费用多计，审减455.47万元;

- 3.源头截污工程删项，审减248.17万元；

- 4.单价部分机械清淤工程量多计，审减16.83万元；

- 5.暂估价渣土处置费、淤泥处置费工程量多计，审减122.69万元；

- 6.施工图设计费工程类别系数高计，计费基数多计，审减13.59万元；

- 7.不可预见费基数多计，审减103.55万元；

- 8.工程费下浮5%，审减498.35万元。

六、评审结论

该项目送审金额115631754元，审定金额101215185元，审减金额14416569元，审减率12.47%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年12月20日

抄送：常德市住房和城乡建设局

附表

| 常德市城区船码头片区、柏子园片区污水管网建设改造工程（一期）概算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 建筑安装工程费 | 108793142 | 99669262 | 9123880 |  |
| 1 | 总价部分 | 105430538 | 98564145 | 6866392 |  |
| 2 | 单价部分 | 1273437 | 1105117 | 168320 |  |
| 3 | 暂估价部分 | 2089167 | 0 | 2089167 |  |
| 二 | 施工图设计费 | 819640 | 683743 | 135897 | 常财办发 〔2017〕68号文*50%（已考虑设计成果利用） |
| 三 | 工程费下浮5% | 0 | -4983463 | 4983463 | 常财办发 〔2021〕53号 |
| 四 | 不可预见费 | 6018972 | 4983463 | 1035509 | 工程费的5% |
| 五 | 渣土处置费 | 0 | 577025 | -577025 | 暂列，业主管理 |
| 六 | 淤泥处置费 | 0 | 285155 | -285155 | 暂列，业主管理 |
|  | 合 计 | 115631754 | 101215185 | 14416569 | 审减率12.47% |