常财审〔2024〕预字86号

关于常德市第二中学图书馆综合楼新建工程 预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第二中学图书馆综合楼新建工程预算进行了评审。

一、项目概况

为进一步改善学校教学环境，提高教学质量，根据常德市政府投资项目管理办法，常德市发改委以常发改社〔2022〕231号批复立项，同意实施常德市第二中学图书馆综合楼建设项目，批复投资额5031.23万元，其中工程建设费3710.7万元（含副楼）、工程建设其他费471.8万元、征地拆迁费649.6万元、预备费199.13万元。建设规模包括1栋主楼5774平方米、1栋副楼1192平方米、配套建设地下设备用房594平方米及室外道路、广场、挡土墙、给排水管网、绿化、供电、屋顶光伏发电等内容。常德经济技术开发区建设管理局对该工程进行初设批复（德建管函〔2022〕006号），初步设计概算批复额5030万元，总建筑面积7560m2。由中联合创设计有限公司、常德市建筑设计院有限责任公司设计。

本次评审的主要内容为主楼及院内附属工程建设，其中主楼框架结构，地上六层、地下一层，建筑檐口高度24m。桩基为机械旋挖成孔灌注桩，建筑外墙采用页岩烧结多孔砖，楼板模板采用保温免拆模板；新建沥青砼道路、生态停车位及边坡支护，栽植乔木及地被植物，安装成品青石栏杆；配套的强、弱电及管网、给排水、消防等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024034号预算评审送审单及附件；

- 2. 湖南银华工程咨询有限公司编制的预算书；

3. 中联合创设计有限公司、常德市建筑设计院有限责任公司设计的施工图；

4. 本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

5. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕8号）；

6. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》（常建价〔2024〕9号）；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕11号）及市场询价；

8. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第二中学图书馆综合楼新建的工程费及不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）主楼

1. 桩基础钢筋工程量多计，审减12.87万元；

2. 砌体、钢筋及砼等工程量多计，审减35.64万元；

3. 装配式砼外墙子目套项有误，审减30.92万元；

4. 屋面机制瓦改为小青瓦，审增42.77万元；

5. 20mm厚免拆保温模板按包干价报送偏低，评审按定额子目计取，审增25.23万元；

6. 不同材质处挂钢丝网工程量多计，审减0.37万元；

7. 屋面防水附加层工程量多计，审减6.34万元；

8. 屋面卷材防水附加层工程量多计，审减1.98万元；

9. 墙面保温工程量多计且价格偏高，审减7.57万元；

10. 铝合金平开窗价格偏高，审减42.44万元；

11. 外墙真石漆子目套项有误，审减4.69万元；

12. 外墙EPS装饰板经深化设计，按建设单位询价，审增1.69万元；

13. 外墙面抹水泥砂浆工程量多计及子目套项有误，审减5.99万元；

14. 人工费按湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）调整，审减26.86万元；

15. 材料价格按常德市工程造价管理站《关于公布常德市二0二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》 （常建价〔2024〕11号）调整及其他零星审减7.6万元。

- （二）院内附属

- 1.道路、铺装及停车位处挖土方工程量漏报，审增8.14万元；

- 2.挖、填土方工程量多计及子目高套，审减5.23万元；

- 3.栽植乔木子目高套、部分主材价格高计，种植土利用场内黄土，审减5.4万元；

- 4.砍挖灌木丛及根漏报，审增2.8万元；

- 5.室外台阶漏报，审增28.94万元；

- 6.道路及铺装部分材料价格高计，审减6.71万元；

- 7.边坡支护部分工程量多计、青石栏杆主材价格高计，审减25.25万元。

（三）安装工程

- 1.消防机械应急启动装置柜等工程量多计，审减2.0万元；

- 2.消防水泵单价偏高，审减1.2万元；

- 3.自动报警系统调试等工程量多计，审减0.8万元；

- 4.应急照明灯具等单价偏高，审减3.0万元；

- 5.电梯五方通话主机单价偏高，审减0.2万元；

- 6.柜式七氟丙烷单价偏高，审减2.0万元；

- 7.火灾报警设备等单价偏高，审减1.0万元；

- 8.带云台彩色摄像机等单价偏高，审减2.6万元；

- 9.空调风口、铜管、室内机等单价偏高，审减11.8万元；

- 10.抗震支架单价偏高，审减1.1万元；

- 11.火灾报警引至城市消防线工程量多计，审减0.5万元；

- 12.能耗监测、电力监控系统工程量多计，审减1.0万元；

- 13.充电桩本次预算不考虑，审减5.5万元；

- 14.室外给水、消防管沟回填砂工程量多计，审减7.5万元；

- 15.10KV配电电缆工程量多计，审减24.5万元。

六、评审结论

该项目送审金额29480342元，审定金额27236018元,审减金额2244324元，审减率7.61%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月23日

抄送：常德市第二中学

附表

常德市第二中学图书馆综合楼新建工程 预算评审汇总表

金额单位：元

| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 28229291 | 26093221 | 2136070 | 7.57% |
| (一) | 主楼 | 22061501 | 20526457 | 1535044 |  |
| 1 | 桩基础 | 867266 | 708507 | 158759 |  |
| 2 | 建筑 | 11981368 | 11710459 | 270909 |  |
| 3 | 装饰 | 5983415 | 5277304 | 706111 |  |
| 4 | 地下室安装 | 334055 | 291993 | 42062 |  |
| 5 | 地上安装 | 2895397 | 2538194 | 357203 |  |
| (二) | 院内附属 | 6167790 | 5566764 | 601026 |  |
| 1 | 绿化 | 132779 | 106827 | 25952 |  |
| 2 | 台阶 | 0 | 289410 | -289410 |  |
| 3 | 道路及铺装 | 1031256 | 964189 | 67067 |  |
| 4 | 前期土方平整 | 727052 | 756171 | -29119 |  |
| 5 | 边坡支护 | 2139082 | 1886551 | 252531 |  |
| 6 | 院内排水 | 535460 | 349157 | 186303 |  |
| 7 | 景观照明 | 43159 | 35509 | 7650 |  |
| 8 | 室外总图电气 | 55578 | 0 | 55578 |  |
| 9 | 室外总图弱电 | 43513 | 39691 | 3822 |  |
| 10 | 室外消防管网 | 79241 | 48096 | 31145 |  |
| 11 | 室外给水管网 | 79190 | 35052 | 44138 |  |
| 12 | 10KV配电 | 1301480 | 1056111 | 245369 |  |
| 二 | 电梯 | 392400 | 360000 | 32400 | 2台，参考上海三菱品牌价格 |
| 三 | 不可预见费 | 858651 | 782797 | 75854 | 按工程费的3% |
|  | 合 计 | 29480342 | 27236018 | 2244324 | 7.61% |