常财审〔2024〕预字94号

关于2024年泵站清淤及设施设备改造工程

预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2024年泵站清淤及设施设备改造工程预算进行了评审。

- 一、项目概况

刘家桥、聚宝泵站截污配套项目包含两个泵站的水泵采购、plc控制柜、底座、耦合、出水管网敷设、泄压井、供电线路安装等。泵站调蓄池清淤项目包含余家垱、葫芦口泵站清淤约2300方。龙坑泵站生态滤池周边改造、夏家垱三期水体清淤及生态修复项目包含对龙坑泵站生态滤池护坡等进行整治，对夏家垱三期水体进行清淤、补栽苦草等沉水植物。

该项目属于2024年市政设施维修改造计划内项目，计划资金总额185万元，由常德城发项目咨询管理有限公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2024217号预算评审送审单及附件；

- 2.湖南精算堂工程项目管理有限公司常德分公司的预算书；

- 3.常德城发项目咨询管理有限公司的设计图纸；

- 4.其他送审相关资料；

- 5.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 6.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2024年泵站清淤及设施设备改造的建安工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.刘家桥、聚宝泵站截污配套项目道路拆除子目高套，阀门井钢筋工程量多计，审减0.65万元；

- 2.刘家桥、聚宝泵站截污配套项目水泵设备价格高计，审减2.85万元；

- 3.夏家挡三期水体清淤及生态修复项目清淤子目高套，审减1.65万元；

- 4.前期费少计，审增0.43万元；

- 5.不可预见费少计，审增1.35万元；

- 6.淤泥处置费多计，审减1.05万元。

六、评审结论

该项目送审金额1847693元，审定金额1802470元，审减金额45223元，审减率2.45%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年12月5日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 2024年泵站清淤及设施设备改造工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1385619 | 1333193 | 52426 |  |
| 1 | 刘家桥、聚宝泵站截污配套项目 | 480392 | 444540 | 35852 |  |
| 2 | 泵站调蓄池清淤项目 | 321641 | 321641 | 0 |  |
| 3 | 龙坑泵站生态滤池周边改造、夏家垱三期水体清淤及生态修复项目 | 583586 | 567012 | 16574 |  |
| 二 | 前期费 | 89555 | 93825 | -4270 |  |
| 1 | 工程设计费 | 28059 | 29997 | -1938 | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 6790 | 6533 | 257 |  |
| 3 | 监理费 | 22634 | 24197 | -1563 |  |
| 4 | 工程检测费 | 5542 | 5333 | 209 |  |
| 5 | 采购代理费 | 14059 | 15766 | -1707 | 常财办发 〔2024〕7号 含专家评审费 |
| 6 | 建设单位管理费 | 12471 | 11999 | 472 | 工程费的0.9% |
| 三 | 不可预见费 | 53199 | 66660 | -13461 | 工程费的5% |
| 四 | 淤泥处置费 | 319320 | 308792 | 10528 | 按116元/m3 暂列 |
|  | 合 计 | 1847693 | 1802470 | 45223 | 审减率2.45% |