常财审〔2025〕结字11号

关于常德市委院落及附属用房维修改造项目

结算评审的报告

常德市财政局资产管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市委院落及附属用房维修改造项目结算进行了评审。

一、项目概况

- 该项目由常德市机关事务管理局任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司监理，常德市东强建筑安装有限责任公司施工。主要施工内容为食堂维修改造、仓库维修改造、室外电气改造、新建篮球场及周边沥青道路、绿化景观改造工程等。项目开工日期为2023年11月，竣工日期为2023年12月。

- 预算评审金额2794328元（常财审[2023]预字102号，其中工程费2516389元、前期费177939元、不可预见费100000元），采购合同金额2512300元。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2024066号结算评审送审单；

2. 常德市机关事务管理局报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南明诚项目管理有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市委院落及附属用房维修改造项目工程费用及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）合同内食堂改造工程

- 1.拆除、建筑垃圾外运工程量多计，审减0.94万元；

- 2.地面防潮层、卫生间涂膜防水及轻质隔墙工程量多计，审减0.76万元；

- 3.墙、地面砖工程量多计，审减1.63万元；

- 4.铝合金方形板、石膏板吊顶及窗帘工程量多计，审减0.66万元；

- 5.装饰脚手架、满堂脚手架工程量多计，审减1.62万元；

- 6.电力电缆、接线盒、土方开挖及回填工程量多计，审减0.47万元；

- 7.其他零星项目及取费，审减0.43万元。

- （二）合同内仓库改造工程

- 1.拆除、建筑垃圾外运工程量多计，审减0.51万元；

- 2.卫生间涂膜防水工程量多计，审减0.23万元；

- 3.墙漆踢脚线、内墙漆墙面工程量多计，审减2.61万元；

- 4.铝扣板吊顶、窗帘工程量多计，审减0.76万元；

- 5.配电箱、卫生间排风扇、接线盒工程量多计，审减0.44万元；

- 6.LED双管灯现场实际安装为LED单管灯，审减0.26万元；

- 7.其他零星项目及取费，审减0.29万元。

- （三）合同内景观、电气、雨污排水工程

- 1.山砾石回填工程量多计，审减0.67万元；

- 2.道路新建工程超15%工程量计合同外，审减3.55万元；

- 3.电气、雨污排水工程量多计，审减1.28万元。

- （四）合同外食堂改造工程

- 1.封门洞抹灰、轻质隔墙定额高套，审减0.72万元；

- 2.满堂脚手架，现场实际为内墙天棚活动架，合同外组价，审增0.71万元；

- 3.双绞线缆、红外报警主机及探测器等主材价格偏高，审减1.45万元。

- （五）合同外仓库改造工程

- 1.墙漆踢脚线合同外组价，审增0.35万元；

- 2.排气扇、防水防尘灯、成品拖把池、水龙头、机械打孔，工程量多计，审减0.4万元；

- 3.电表箱、双绞线缆CAT6-UTP等主材价格偏高，审减1.17万元；

- 4.其他零星项目及取费，审减0.26万元。

- （六）合同外景观、电气、雨污排水工程

- 1.平石、路缘石工程量多计，审减0.26万元；

- 2.篮球场、沥青道路工程量多计，审减4.42万元；

- 3.电气、雨污排水工程量多计，审减1.99万元。

- （七）其他费用

- 1.政府采购二次报价审减0.4万元；

- 2.安全责任险、环境保护税审减1.2万元；

- 3.前期费用审减0.71万元；

- 4.结算初审费用审增0.86万元。

六、评审结论

该项目送审金额2927411元，第三方咨询机构审核金额2671241元，评审金额2645804元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年1月21日

- 抄送：常德市机关事务管理局

附表

| 常德市委院落及附属用房维修改造项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 |  | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备注 |
| 一 | 工程费 |  | 2742906 |  | 2459823 |  | 283083 |  | 10.32% |
| 1 | 合同内工程 |  | 2221027 |  | 2049947 |  | 171080 |  |  |
| 2 | 合同外工程 |  | 521879 |  | 425893 |  | 95986 |  | 下浮3% |
| 3 | 政府采购二次报价下浮 |  | 0 |  | -3991 |  | 3991 |  |  |
| 4 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0 |  | -12026 |  | 12026 |  |  |
| 二 | 前期费 |  | 184505 |  | 177365 |  | 7140 |  |  |
| 1 | 设计费 |  | 66288 |  | 66280 |  | 8 |  | 按合同计 |
| 2 | 造价咨询费 |  | 14057 |  | 14000 |  | 57 |  | 按合同计 |
| 3 | 监理费 |  | 54310 |  | 49783 |  | 4527 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 4 | 建设单位管理费 |  | 24686 |  | 22138 |  | 2548 |  | 0.9% |
| 5 | 招标代理费 |  | 25164 |  | 25164 |  | 0 |  | 按合同计 |
| 6 | 专家评审费 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 无发票 |
| 三 | 结算初审付费 |  | 0 |  | 8616 |  | -8616 |  |  |
|  | 合 计 |  | 2927411 |  | 2645804 |  | 281607 |  | 9.62% |