常财审〔2025〕结字14号

关于常德市第十一中学体艺楼修缮工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第十一中学体艺楼修缮工程结算进行了评审。

一、项目概况

- 常德市第十一中学体艺楼修缮工程由常发改社〔2023〕217号文批复立项，批复总额300万元。主要施工内容包括更换铝镁锰板屋面，钢结构构件重新进行防锈处理，钢天沟防锈防腐处理，更换室内蓝球场实木运动地板及屋面排水管，屋面四周外墙铝板重新做缝打胶，室内内墙及顶棚乳胶漆脱落部分重新粉刷，更换室内脱落墙裙砖等。

- 该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计、长沙中大监理科技股份有限公司常德分公司监理、湖南厚霖建设有限公司施工。项目于2023年10月开工，2024年1月竣工。

- 预算评审金额为2998492元（常财审〔2023〕预字73号，其中工程费用2702458元、前期费用160911元、不可预见费135123元），采购合同金额2535000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024112号结算评审送审单及附件；

2. 建设单位送审施工图、竣工图及由施工单位编制的结算文件；

3. 湖南中道建设项目管理咨询有限公司出具的《常德市第十一中学体艺楼修缮工程结算造价审核报告》成果文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2021〕238号)；

6. 湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知（湘建价〔2022〕146号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至五期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第十一中学体艺楼修缮工程费、前期费及结算初审付费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 原有彩钢夹芯板屋面拆除及外运工程量多计，审减1.05万元；

2. 建筑垃圾外运工程量多计，审减0.74万元；

3. 安全平网工程量多计，审减0.84万元；

4. 吸音板拆除人工费价格偏高，审减0.78万元；

6. 更换大理石价格偏高，审减0.82万元；

7. 合同外篮球场上部拆除吸音板综合单价按合同价调整，审减0.25万元；

8. 舞台灯具工程量多计及价格偏高，审减3.4万元；

9. LED屏维修价格偏高，审减1.3万元；

10. 其他零星及费率审减1.02万元；

11. 环境保护税凭票结算，审增0.27万元；

12. 检测费按成果文件计算，审减0.27万元；

13. 结算初审付费按文件计算，审增0.77万元。

六、评审结论

该项目送审金额2901630元，第三方咨询机构审核金额2749380元，评审金额2647369元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年1月21日

抄送：常德市第十一中学

附表

| 常德市第十一中学体艺楼修缮工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 2740719 | 2481468 | 259251 | 9.46% |
| 1 | 合同内 | 2206184 | 2143562 | 62622 |  |
| 2 | 合同外 | 534535 | 345742 | 188793 |  |
| 3 | 扣安全责任险、环境保护税 | 0 | -7836 | 7836 |  |
| 二 | 前期费 | 160911 | 158229 | 2682 |  |
| 1 | 设计费 | 58930 | 58930 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 造价咨询费 | 15096 | 15096 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 49050 | 49050 | 0 |  |
| 4 | 检测费 | 10810 | 8128 | 2682 |  |
| 5 | 采购代理费 | 27025 | 27025 | 0 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 7672 | -7672 |  |
|  | 合 计 | 2901630 | 2647369 | 254261 | 8.76% |