常财审〔2025〕结字18号

关于常德财经职业技术学院综合后勤楼、学生食堂、汽车工程系、机械工程系、样板间、

财经管理系新建工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德财经职业技术学院综合后勤楼、学生食堂、汽车工程系、机械工程系、样板间、财经管理系新建工程（以下简称二标）结算进行了评审。

一、项目概况

常德财经职业技术学院二标工程位于常德财经职业技术学院校内，总建筑面积43439m2，框架结构，其中综合后勤楼建筑面积5580m2，地上3层，高度16.03m；学生食堂建筑面积7223m2，地上3层，高度18.3m；汽车工程系楼建筑面积11520m2，地上5层，高度23.1m；机械工程系楼建筑面积10562m2，地上5层，高度23.1m；财经管理系楼建筑面积8479m2，高度地上5层，23.1m，样板间建筑面积75m2。

二标工程为常德市发展和改革委员会《关于常德财经职业技术学院调整项目总投资的批复》（常发改社〔2020〕608号）内建设内容，项目立项批复总额116662万元。二标工程投资控制额15578.58万元，其中预算评审金额为11104.8086万元（常财审〔2016〕预565-568号、常财审〔2016〕预571号、常财审〔2017〕预字570号，工程费用10782.3244万元、不可预见费322.4842万元）；2020年调概批复中二标工程追加投资额4473.78万元。设计单位为华南理工大学建筑设计研究院有限公司，监理单位为湖南湖大建设监理有限公司，施工单位为湖南德成建设工程有限公司，中标金额9976.1137万元，于2017年7月开工，2019年5月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目2021年第371号结算评审送审单；

- 2.常德财经职业技术学院筹建领导小组报送的结算书、竣工图及其他相关竣工资料；

- 3.财政部《 关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

- 5.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

- 6.湖南省住房和城乡建设厅《关于整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2018〕101号)；

- 7.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）、《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

- 8.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 9.常德市财政局投资评审中心文件《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至第四期）修订及补充汇编版》；

- 10.常德财经职业技术学院筹建领导小组自2022年5月30日至2024年12月3日关于二标工程结算评审的六次回复；

- 11.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德财经职业技术学院综合后勤楼、学生食堂、汽车工程系、机械工程系、样板间、财经管理系新建工程（二标）的工程费。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.现场踏勘；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）汽车工程系

- 1.建筑工程砖砌体、钢筋及混凝土、钢梁、屋面、模板等工程量多计，审减319.3万元；

- 2.装饰工程面砖墙面、抹灰、乳胶漆等工程量多计，审减92.9万元；

- 3.桩基础凿桩头、钢筋笼、声测管工程量多计、定额高套，审减82万元；

- 4.土方工程开挖、房心回填、砖渣、打桩浮渣开挖及转运工程量多计、定额高套，审减31.4万元；

- 5.外墙内保温定额高套，审减37.1万元；

- 6.砌体墙钢丝、屋面圆弧泛水、钢板模板等签证单工程量多计、定额高套，审减117.6万元；

- 7.外墙面砖工程量多计、定额高套，审减122万元；

- 8.隔音垫、栏杆、大理石干挂等装饰工程签证单工程量多计、定额高套，审减47.8万元；

- 9.铝合金门窗工程量多计、定额高套，审减71万元；

- 10.复合木地板、有梁板模板等按文件不均衡报价计算，审减28万元；

- 11.土建、装饰人工及材料调差工程量少计，审增136.9万元；

- 12.电力电缆、配管、灯具、开关工程量多计，审减57.9万元；

- 13.给排水管道、洁具单价高计，审减13.9万元；

- 14.弱电部分电缆井和预埋管、消防阀门、管道、回填砂工程量多计，审减20.5万元；

- 15.安装人工材料调差送审工程量多计，审减12.1万元。

（二）综合后勤楼

- 1.建筑工程砖砌体、钢筋及混凝土、屋面及防水、脚手架、模板等工程量多计，审减123万元；

- 2.装饰工程面砖墙面、抹灰、乳胶漆等工程量多计，审减约124.7万元；

- 3.土方工程开挖、房心回填、回填土转挖工程量多计、定额高套，审减19.5万元；

- 4.建筑工程砌体墙钢丝网、质量防质通病工程量多计，审减32.6万元；

- 5.外墙内保温定额高套，审减14.4万元；

- 6.草皮、砂浆、抽水台班等建筑签证单工程量多计、定额高套，审减19.4万元；

- 7.外墙面砖工程量多计、定额高套，审减70.4万元；

- 8.隔音垫、栏杆、大理石干挂等装饰工程签证单工程量多计、定额高套，审减52.6万元；

- 9.防腐木平台定额高套，审减23.9万元；

- 10.铝合金门窗工程量多计、定额高套，审减59.4万元；

- 11.外墙内保温隔热墙面、块料零星项目等按文件不均衡报价计算，审减1.2万元；

- 12.土建、装饰人工及材料调差工程量少计，审增66.7万元；

- 13.电气电缆、电线、配管送审工程量多计，审减20.5万元；

- 14.给排水管道及阀门等工程量多计，审减23万元；

- 15.签证单工程量多计及单价高计，审减41.3万元；

- 16.安装人工材料调差送审工程量多计，审减11.6万元。

- （三）食堂

- 1.建筑工程砖砌体、钢筋及混凝土、屋面、模板等工程量多计，审减34.6万元；

- 2.装饰工程面砖墙面、抹灰、乳胶漆等工程量多计，审减46.4万元；

- 3.土方开挖及转运工程量多计、定额高套，审减10.7万元；

- 4.建筑工程多孔砖墙、钢筋及混凝土、砌体钢丝网、墙面涂膜防水、模板等签证单工程量多计、定额高套，审减33.8万元；

- 5.泡沫砼混凝土工程量多计、定额高套，审减12.9万元；

- 6.外墙内保温定额高套，审减8.2万元；

- 7.砂浆、质量防治通病等建筑签证单工程量多计、定额高套，审减9.8万元；

- 8.外墙面砖工程量多计、定额高套，审减33.4万元；

- 9.隔音垫、栏杆、大理石干挂等装饰工程签证单工程量多计、定额高套，审减22.9万元；

- 10.铝合金门窗工程量多计、定额高套，审减31.2万元；

- 11.厨房二次深化门洞封堵、厨房地沟、售卖窗、走道隔断等工程量多计、定额高套，审减45.3万元；

- 12.土建、装饰人工及材料调差工程量少计，审增27.3万元；

- 13.电力电缆、配管、灯具、开关工程量多计，审减10.4万元；

- 14.给排水管道、洁具单价高计，审减9.6万元；

- 15.弱电部分电缆井和预埋管、消防阀门、管道、回填砂工程量多计，审减30万元；

- 16.厨房二次深化中电气工程量多计，审减17万元；

- 17.食堂合同外签证工程量多计及子目高套，审减44.4万元；

- 18.安装人工材料调差送审工程量多计，审减13万元。

- 财经管理系

- 1.建筑工程砖砌体、钢筋及混凝土、屋面及防水、脚手架、模板等工程量多计，审减120.1万元；

- 2.外墙内保温隔热墙面扣减按常建价〔2021〕6号文，审减4.8万元；

- 3.装饰工程楼地面、墙面、天棚等工程量多计，审减42.3万元；

- 4.门未在变更清理表内，按原清单价计取，审减1.9万元；

- 5.桩基础钢筋笼、凿桩头、声测管、桩基进出场等工程量多计及定额高套，审减52.3万元；

- 6.土方工程开挖、房心回填、砖渣、打桩浮渣开挖及转运工程量多计、定额高套，审减47.6万元；

- 7.建筑工程砌体墙钢丝网、签证单、屋面圆弧泛水、模板等工程量多计、定额高套，审减183.5万元；

- 8.装饰工程外墙面砖、涂料、签证单、外门窗塞缝等工程量多计、定额高套，审减201.7万元；

- 9.铝合金门窗工程量多计、定额高套，审减81.1万元；

- 10.电力电缆、配管、灯具、开关工程量多计，审减17万元；

- 11.给排水管道、洁具单价高计，审减32万元；

- 12.弱电部分电缆井和预埋管、消防阀门、管道、回填砂工程量多计，审减7.2万元；

- 13.安装人工材料调差送审工程量多计，审减16万元；

- 14.扬尘防治费工程量多计，审减10.2万元。

（五）机械工程系

- 1.房心回填、砖地沟及散水、钢筋混凝土等工程量多计，审减36.3万元；

- 2.外墙内保温隔热墙面多计，审减18.5万元；

- 3.金刚砂地面扣减排水沟面积，审减1.7万元；

- 4.门未在变更清理表内，按原清单价计取，审减3.2万元；

- 5.长螺栓钻孔灌注桩定额高套、凿桩头定额高、声测管工程量多计、钢筋笼工程量多计，审减42.3万元；

- 6.凿桩头定额高套，审减1.5万元；

- 7.挖沟槽、回填方、回填砖渣及土方和砖渣外子目高套，回填砖渣和挖砖渣外运工程量多计，共审减53.4万元；

- 8.钢筋混凝土、砌体墙钢丝网、模板等工程量多计、子目高套，审减210.7万元；

- 9.质量通病防治费圆弧泛水工程量多计，审减12.7万元；

- 10.公共卫生间蹲位防潮板隔断价格偏高，审减1.1万元；

- 11.建筑签证单工程量多计、子目高套，审减117.8万元；

- 12.水泥砂浆找平及踢脚线等工程量多计，审减9.6万元；

- 13.墙面抹灰、天棚抹灰等工程量多计，审减38.2万元；

- 14.外墙三色砖工程量多计、子目高套，审减42.3万元；

- 15.装饰签证签证单工程量多计、子目高套，审减87.4万元；

- 16.铝合金门窗工程量多计、子目高套，审减68.6万元；

- 17.电力电缆、配管、灯具、开关、普车控制箱及数控控制箱工程量多计，审减39.5万元；

- 18.热镀锌封闭式桥架工程量多计，审减3.7万元；

- 19.给排水管道、洁具单价高计，审减14.8万元；

- 20.弱电部分电缆井和预埋管、消防阀门、管道、回填砂工程量多计，审减37万元；

- 21.安装人工材料调差工程量多计，审减8.3万元；

- 22.扬尘防治费工程量多计，审减17.5万元。

- （六）其他

- 工程排污费及增值税率政策性调整因工程费基数减少，扣减减少264.7万元；

- 施工单位承担的超额审减付费，审减13.2万元。

六、评审结论

该项目报审金额152232153元，审定金额119170772元，审减金额33061381元，审减率为21.728%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年1月26日

抄送：常德财经职业技术学院筹建领导小组

附表

| 常德财经职业技术学院综合后勤楼、学生食堂、汽车工程系、机械工程系、样板间、 财经管理系新建工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 152232153 | 120417568 | 31814585 |  |
| 1 | 汽车工程系楼 | 40409709 | 31242976 | 9166733 |  |
| 2 | 综合后勤楼 | 21748904 | 16041352 | 5707552 |  |
| 3 | 学生食堂 | 23048610 | 19185035 | 3863575 |  |
| 4 | 财经管理系楼 | 34499987 | 26322626 | 8177361 |  |
| 5 | 机械系 | 36227350 | 27566491 | 8660859 |  |
| 6 | 样板间 | 328485 | 328485 | 0 | 合同包干 |
| 7 | 扣减排污费 | -4030892 | -269397 | -2647262 |  |
| 8 | 增值税率政策性调整 |  | -1114233 |  |  |
| 二 | 扣施工单位承担的 超额审减付费 | 0 | -132563 | 132563 |  |
| 合计 |  | 152232153 | 119170772 | 33061381 | 21.72% |