常财审〔2025〕结字21号

关于粟家巷（刘家坪路-三闾路）道路新建工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的粟家巷（刘家坪路-三闾路）道路新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

粟家巷（刘家坪路～三闾路）新建工程，位于常德市江北城区，基本呈东西走向，西起刘家坪路，东至三闾路，道路全长314.647米。红线宽度为12米，其中车行道宽7米，两侧人行道各宽2.5米，设计车速20Km/h。主要施工内容为：土石方工程、道路工程、城市家具工程、交通设施基础工程、给排水工程、路灯工程、综合管网工程等。该项目由常德市海绵城市建设服务中心担任建设业主，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南怀德全过程工程咨询有限公司实施监理，湖南经远建筑有限公司施工。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2021〕250号立项，立项批复总投资500万元，其中工程费用433.75万元、其他费用42.44万元、预备费23.81万元。项目预算评审金额4449027元（常财审〔2021〕预字184号，其中工程费3987951元，不可预见费199398元，前期费261678元），2021年9月进行政府采购，采购合同金额3981838元。2021年10月开工，2021年12月竣工，2022年5月联合验收合格。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2023372号结算评审送审单及附件；

- 2.常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书及其它资料；

- 3.本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 4.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

粟家巷（刘家坪路-三闾路）道路新建工程的建安工程费及前期费。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.现场踏勘；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）工程费

- 1.道路工程量多计，审减6.57万元；

- 2.给水工程量多计，审减1.55万元；

- 3.单柱式标志牌基础、电子警察杆基础工程量多计，审减1.84万元；

- 4.路灯照明工程量多计，审减0.36万元；

- 5.路基土方工程量多计，审减12.12万元；

- 6.给水软密封闸阀DN100、RVHX型弹性座封闸阀DN200、铸铁短管甲、乙管DN200等工程量多计，审减1.55万元；

- 7.雨、污水管回填砂砾石工程量多计，审减3.4万元；

- 8.八字口雨、污水管支管满包C25混凝土工程量审减，审减6.3万元；

- 9.渗沟竣工图无此项内容，审减0.4万元；

- 10.强弱电管道、混凝土管道包封工程量多计，审减4.58万元；

- 11.扣合同内安全责任险、环境保护税，审减2.49万元；

- 12.砖砌雨污水井按签证调整为预制混凝土井计入合同外重新组价，审增3.4万元。

- （二）前期费

- 1. 工程测绘费无合同、成果，审减0.52万元；

- 2. 检测费多计，审减0.17万元；

- 3. 监理费多计，审减0.62万元；

- 4. 建设单位管理费多计，审减0.34万元；

- 5. 结算初审付费漏报，审增0.69万元。

六、评审结论

该项目送审金额4444275元，审定金额4056915元，审减金额387360元，审减率8.72%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年2月21日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 粟家巷（刘家坪路-三闾路）道路新建工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 4185782 | 3808021 |  | 377761 |  |
| 1 | 城市家具工程 | 23259 | 23024 |  | 235 |  |
| 2 | 道路工程 | 1407662 | 1341977 |  | 65685 |  |
| 3 | 给水工程 | 170938 | 155475 |  | 15463 |  |
| 4 | 交通设施 | 26457 | 8065 |  | 18392 |  |
| 5 | 路灯照明 | 143173 | 139522 |  | 3651 |  |
| 6 | 路基土石方工程 | 901548 | 521890 |  | 379658 |  |
| 7 | 排水工程 | 1042220 | 801933 |  | 240286 |  |
| 8 | 综合管网 | 375654 | 329770 |  | 45884 |  |
| 9 | 签证单 | 94871 | 480591 |  | -385720 |  |
| 10 | 安全生产责任险 | 0 | 5774 |  | -5774 |  |
| 二 | 前期费用 | 258493 | 241994 |  | 16499 |  |
| 1 | 勘测勘探费 | 19940 | 19940 |  | 0 |  |
| 2 | 地形图修测费 | 4058 | 4058 |  | 0 | 发票 |
| 3 | 工程测绘费 | 5184 | 0 |  | 5184 |  |
| 4 | 地籍测绘费 | 6000 | 6000 |  | 0 | 发票 |
| 5 | 检测费 | 16743 | 15000 |  | 1743 |  |
| 6 | 设计费 | 75980 | 75979 |  | 1 | 常财办发[2017]68号 |
| 7 | 监理费 | 68375 | 62204 |  | 6171 |  |
| 8 | 造价咨询费 | 19541 | 19541 |  | 0 | 常财办发[2017]68号 |
| 9 | 可行性研究报告编制费 | 5000 | 5000 |  | 0 |  |
| 10 | 建设单位管理费 | 37672 | 34272 |  | 3400 | 工程费*0.9% |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 6900 |  | -6900 |  |
|  | 合 计 | 4444275 | 4056915 |  | 387360 | 审减率8.72% |