常财审〔2025〕结字23号

关于常德市桃花源大桥北侧棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路(沅安路-竹叶路)已完工程结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市桃花源大桥北侧棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路(沅安路-竹叶路)已完工程结算进行了评审。

一、项目概况

欣荣路(沅安路-竹叶路)位于常德职教大学城(智慧谷)内，道路红线宽度 24 米。道路路幅组成为：6m(人行道)+ 12m(车行道)+6m(人行道)。车行道结构：4cm厚细粒式 SBS 改性沥青混凝土(AC-13C)表面层+5cm厚中粒式沥青混凝土(AC-16C)中面层+7cm厚粗粒式沥青混凝土(AC-25C)下面层+1cm厚SBS改性沥青同步碎石封层透层+20cm厚5%水泥稳定碎石上基层+20cm厚4%水泥稳定碎石下基层。人行道采用全透水结构层：6cm厚机制砼透水砖+2cm厚中砂找平层+20cm厚C20 透水水泥砼基层+10cm厚级配碎石底基层。 地下管网平面位置从西向东分别为：电信、电视、燃气管、路灯、污水管、雨水管、路灯、给水管、电力管网、交通信号灯管网。

该项目由常发改投资〔2017〕600号立项批复，常发改投资〔2020〕519号调整批复，立项批复总额20812.13万元，其中工程费用9087.29万元，预备费486.55万元。预算审定金额79249491元（常财审〔2021〕预字148号，其中工程费用74625739元，消纳场渣土处置费973099元，不可预见费用3650653元），采用PPP模式建设，SPV公司为常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司，设计单位常德市建筑设计院有限责任公司，施工单位中建五局第三建设有限公司，监理单位湖南兴邦建设工程咨询有限公司。开工日期2021年3月，竣工日期2024年6月。

根据常德市人民政府办公室《关于桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目有关问题的会议备忘》，对已完工段进行建设成本评审，以便于项目总投资核算后测算运营期付费。

- 资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024181号结算评审送审单及附件；

2.常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目合同；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5.湖南省住建厅《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）的通知》(湘建价〔2022〕146号)；

6.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

7.常德市人民政府办公室《关于桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目有关问题的会议备忘》；

8.国家现行标准规范及强制性标准；

9.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市桃花源大桥北侧棚改户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路(沅安路-竹叶路)已完部分工程费及不可预见费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3.将评审结果与常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）工程费用

1.挖一般土方、路基填筑和回填片石等工程量多计，审减112.79万元；

2.路床碾压整形、水泥稳定碎石基层、沥青砼路面、10cm级配碎石垫层和水泥混凝土路面等工程量多计，审减112.02万元；

3.人行道整形碾压、碎石垫层、透水混凝土垫层和人行道块料铺设工程量多计，审减33.72万元；

4.边坡防护工程量多计，审减9.87万元。

5.挖土方、砂基础、山砾石回填和钢筋砼雨水管等工程量多计，核减74.85万元。

6.球墨铸铁给水管、软密封闸阀和砖砌圆形立式消防火栓阀门井等给水工程量多计，审减13.88万元；

7.成套箱式变压器、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆和 LED灯等路灯工程量多计，审减40.50万元；

8.土方开挖、砂回填和配管等强、弱电综合管网工程量多计，审减9.98万元；

9.交通标志标牌（含立柱）、标线、人行信号灯基础和电缆排管等交通设施工程工程量多计，审减43.2万元；

10.栽植无毛法桐、法国冬青绿篱和边坡绿化工程工程量多计，审减9.36万元；

11.其他工程量多计，审减9.79万元；

12.安全责任险、环境保护费多计，审减38.5万元。

- （二）消纳场渣土处置费、材料调差、不可预见费和下浮

1.消纳场渣土处置费不计，审减66.86万元；

2.材料调差多计，审减113.48万元；

3.不可预见费多计，审减33.49万元；

4.下浮4%，审增18.26万元。

六、评审结论

该项目送审金额57375575元，审定金额50335279元，审减金额7040296元，审减率12.27%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年2月21日

抄送：常德市住房和城乡建设局

常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附表

| 常德市桃花源大桥北侧棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路(沅安路-竹叶路)已完工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 53163992 | 48079402 | 5084590 |  |
| 二 | 消纳场渣土处置费 | 668592 | 0 | 668592 |  |
| 三 | 材料调差 | 3164682 | 2029843 | 1134839 |  |
| 四 | 不可预见费 | 2658200 | 2323337 | 334863 |  |
| 五 | 下浮4% | -2279891 | -2097303 | -182588 | （一+二+三）×4% |
|  | 合计 | 57375575 | 50335279 | 7040296 | 审减率12.27% |