常财审〔2025〕结字31号

关于体育路提质改造工程管线迁改工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的体育路提质改造工程管线迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目由常发改投〔2021〕327号文批复立项，立项批复总额600万元，其中工程费用396.64万元，其他工程费用177.17万元，预备费26.19万元。由常德市海绵城市建设服务中心担任建设业主，迁改施工单位分别为湖南美联通通信网络维护有限公司、中国电信股份有限公司常德分公司、中国联合网络通信有限公司常德分公司、常德中石油昆仑燃气有限公司、常德市沃特市政工程总公司、中移铁通有限公司常德分公司、湖南扬柳通讯有限公司、湖南兴业建设有限公司常德分公司、湖南旭鸿通讯工程有限公司常德分公司、湖南中信通信有限公司常德分公司。施工时间为2021年10月至2022年3月。

该项目主体工程预算审定金额3811748元（常财审〔2021〕预字225号），本次评审该改造工程实施时发生的管线迁改，包括电信、移动、联通、铁通、国防三级网、有线、中信、燃气、自来水管线迁改及扬柳公司管道补偿等。

资金来源为政府资金。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2022458号结算评审送审单及附件；

2. 常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书、竣工资料；

3. 常德市海绵城市建设服务中心委托的第三方中介机构出具的审核成果；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

6. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

7. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

体育路提质改造工程管线迁改工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市海绵城市建设服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.国防3G网部分光缆中继段测试子目调整、光缆工程量多计、光缆价格偏高，审减3.46万元；

2.电信光缆单盘检验不计、光缆价格偏高、光缆中继段测试子目调整，审减1.69万元；

3.联通部分光缆工程量多计、光缆单盘检验不计、光缆价格偏高、光缆中继段测试子目调整，审减8.06万元；

4.燃气管道迁改拆除费用不计、dn110PE燃气管安装工程量多计、水平导向钻进 De110PE燃气管价格偏高，审减6.14万元；

5.给水部分土方挖填工程量多计、砌筑砖支墩不计、主材价格偏高，审减3.5万元；

6.铁通拆除费用不计、光电缆挂牌不计，审减1.38万元；

7.管道补偿部分版本调整、非开挖拖管12*￠40（PE管）价格高计，审减3.2万元；

8.移动部分光缆工程量多计芯数高计、光缆单盘检验多计、主材价格审减、光缆中继段测试子目调整工程量多计，审减5.59万元；

9、有线光缆子目调整、光缆单盘检验不计、光缆中继段测试子目调整，审减6.66万元；

10.中信光缆子目调整、光缆接续子目调整，审减0.98万元。

六、评审结论

该项目送审金额1704174元，第三方咨询机构审核金额1448704元，评审金额1331754元，审减金额372420元，审减率21.85%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月12日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 体育路提质改造工程管线迁改结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1704174 | 1329625 | 374549 |  |
| 1 | 国防三级网管线迁改 | 100550 | 65934 | 34616 | 按实结算，总价下浮5% |
| 2 | 电信管线迁改 | 51125 | 34233 | 16892 |  |
| 3 | 联通管线迁改 | 295837 | 215198 | 80639 |  |
| 4 | 中压天然气管道迁改 | 122271 | 60902 | 61369 |  |
| 5 | 给水管道迁改 | 190179 | 155196 | 34983 |  |
| 6 | 铁通管线迁改工程 | 192447 | 178660 | 13787 |  |
| 7 | 移动管线迁改 | 358055 | 302128 | 55927 |  |
| 8 | 有线管线迁改 | 313715 | 247145 | 66570 |  |
| 9 | 中信管线迁改 | 79995 | 70229 | 9766 |  |
| 二 | 初审评审费 |  | 4309 | -4309 |  |
| 三 | 超审减扣费 |  | -2180 | 2180 |  |
|  | 合 计（一+二+三） | 1704174 | 1331754 | 372420 | 21.85% |