常财审〔2025〕结字37号

关于紫菱西路青林小区排水管道应急工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的紫菱西路青林小区排水管道应急工程结算进行了评审。

一、项目概况

紫菱西路青林小区内外排雨污水因未接入城市排水系统，导致小区内雨污水无法正常外排，常德市城镇带动大会战指挥部《关于青林安置小区配套设施建设有关问题的会议纪要》(序号〔2020〕12号）同意实施该工程，建设资金纳入紫菱西路建设成本。主要工程内容为青林小区内外排雨污水与桃花源路交汇处雨、污水管道接通施工。

该项目由紫菱西路建设业主常德市西城新区投资开发建设有限公司组织实施，湖南省天皓工程监理有限公司监理、常德市市政建设有限公司施工。项目于2020年4月26日开工，2020年7月1日竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2022544号结算评审送审单及附件；

2. 建设单位送审竣工资料及由施工单位编制的结算文件；

3. 江西字浩工程顾问有限公司出具的《紫菱西路外接青林小区雨污水管道应急工程结算审核报告》及成果文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

５.湖南省建设工程造价管理站《关于印发2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编》（湘建价〔2016〕8号)、（湘建价〔2018〕4号)；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号);

7.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号);

8.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

9.常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》(常建价〔2016〕6号)；

10. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至五期）修订及补充汇编版》；

11. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

12 国家现行标准规范及强制性标准；

13. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

紫菱西路青林小区排水管道应急工程费及结算初审付费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 拆除砼基础按定额子目计取，审减0.34万元；

2. 拆除水稳层和路面子目套项有误，审减3.32万元；

3. 人机配合拆除及恢复过街强弱电砼包管工程量多计及子目套项有误，审减3.3万元；

4. 挖土方工程量多计及子目套项有误，审减4.71万元；

5. 沟槽钢支撑子目套项有误，审减1.62万元；

6. 管道封堵和潜水员台班价格偏高，审减8.88万元；

7. 钢筋砼承插管价格偏高，审减3.13万元；

8. 抽水台班单价价格偏高，审减6.26万元；

9. 改性沥青同步封层和液体沥青透层参照图纸中无此工序，审减2.02万元；

10. 施工围挡已包含在文明施工措施费内，审减0.51万元；

11. 桃花源、紫菱路口电警及信号灯拆除及安装管线根据签证资料进行审核，审减1.85万元；

12. 按文件规定下浮7%，审减7.19万元；

13. 其他零星及费率审减9.1万元；

13. 结算初审付费按文件计算，审增0.3万元；

14. 因审减率35.33%超文件规定，扣减超比例的评审付费，审减0.75万元。

六、评审结论

该项目送审金额1478182元，第三方咨询机构审核金额1396470元，评审金额951400元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月21日

抄送：常德市城市建设投资集团有限公司

附表

| 紫菱西路青林小区排水管道应急工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 1478182 | 955904 | 522278 | 35.33% |
| 二 | 结算评审初审付费 | 0 | 3000 | -3000 |  |
| 三 | 扣减超比例的评审付费 | 0 | -7504 | 7504 |  |
|  | 合计 | 1478182 | 951400 | 526782 | 35.64% |