常财审〔2025〕结字41号

关于常德职业技术学院红楼维修改造工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院红楼维修改造工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

- 该项目由常德职业技术学院担任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德义阳工程监理有限公司监理，湖南洪义建设工程有限公司施工。主要施工内容：红楼地面、墙面、顶棚翻新，首层墙面做防潮，原有窗户做油漆，首层更换所有门，外墙原有水刷石清洗，二层、三层原有木地板清洗打蜡，配套的水电安装；新建公共卫生间等。项目开工日期为2024年7月15日，竣工日期为2024年9月13日。

- 预算评审金额1610647元（常财审〔2024〕预字35号，其中工程费1433704元、前期费105258元、不可预见费71685元），采购合同金额1390755元。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2024224号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南中咨工程管理咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院红楼维修改造工程费用及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 红楼铲除墙面油漆、垃圾外运及地面刷油漆等工程量多计，审减0.1万元；

- 2. 卫生间排水沟、过梁及墙面水泥砂浆抹灰等工程量多计，审减0.81万元；

- 3. 门窗及化粪池价格偏高，审减0.22万元

- 4. 该项目结算未按结算计价模板计取，审减1.02万元；

- 5. 合同内增减按投标文件扣减，审减2.04万元；

6. 脚手架搭设方式改变，审减3.45万元；

7. 红楼安装配管、配线工程量多计，审减0.5万元；

8. 低压电缆工程量多计，审减1.5万元；

9. 弱电管线、桥架工程量多计，审减0.45万元；

10. 卫生间管道工程量多计，审减1.2万元；

11. 室外管道及检查井工程量多计，审减2.08万元；

12. 安全责任险、环境保护税无相关资料，审减0.75万元；

13. 检测费按成果文件计算，审减0.05万元；

14. 结算初审费用审增0.36万元。

六、评审结论

该项目送审金额1506540元，第三方咨询机构审核金额1443287元，评审金额1368465元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月26日

- 抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院红楼维修改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1418529 | 1277359 | 141170 |  |
| 1 | 合同内 | 1444486 | 1159596 | 284890 |  |
| 2 | 合同外 | -25957 | 125227 | -151184 |  |
| 3 | 扣减安全责任险、环境保护税 | 0 | -7464 | 7464 |  |
| 二 | 前期费 | 88011 | 87550 | 461 |  |
| 1 | 设计费 | 52917 | 52917 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 6248 | 6248 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 26022 | 26022 | 0 |  |
| 4 | 检测费 | 2824 | 2363 | 461 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 3556 | -3556 |  |
| 合 计 |  | 1506540 | 1368465 | 138075 | 9.17% |