常财审〔2025〕结字48号

关于常德职业技术学院智能制造产教联合体

建设工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院智能制造产教联合体建设工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目由常德职业技术学院担任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南泽皓项目咨询有限公司监理，湖南德晴天建设工程有限公司施工。主要施工内容：拆除原有墙体，新增成品预制过梁、隔墙、门窗；墙面、天棚刷乳胶漆；楼面为金刚砂耐磨地坪、PVC地胶、地面砖；天棚为铝扣板吊顶和铝方通吊顶；新增卫生间隔断、给排水管和卫生器具，新增控制设备、照明灯具和配管配线等。

- 项目开工日期为2024年7月6日，竣工日期为2024年10月29日。

- 预算评审金额799280元（常财审〔2024〕预字24号，其中工程费717803元、前期费45587元、不可预见费35890元），采购合同金额712480元。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2024261号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南银华工程咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院智能制造产教联合体建设工程费用及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 金属踢脚线、铝扣板天棚工程量多计，审减0.08万元；

- 2. 无机涂料及原顶喷灰色漆工程量多计，审减0.73万元；

- 3. 墙面砂浆及角线工程量多计，审减0.56万元；

- 4. 地面砂浆找平子目高套，审减0.23万元；

- 5. 窗帘价格偏高，审减0.51万元；

- 6. 脚手架搭设方式调整，审减0.65万元；

- 7. 管线、洁具及接线盒工程量多计，审减0.71万元；

- 8. 结算初审费用审增0.23万元。

六、评审结论

该项目送审金额747591元，第三方咨询机构审核金额723296元，评审金额715205元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月31日

- 抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院智能制造产教联合体 建设工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 712155 | 677482 | 34673 |  |
| 1 | 装饰合同内 | 467927 | 459178 | 8749 |  |
| 2 | 安装合同内 | 104917 | 98407 | 6510 |  |
| 3 | 装饰合同外 | 132757 | 113900 | 18857 | 下浮3% |
| 4 | 安装合同外 | 6554 | 5997 | 557 | 下浮3% |
| 二 | 前期费 | 35436 | 35436 | 0 |  |
| 1 | 设计费 | 19381 | 19381 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 3129 | 3129 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 12926 | 12926 | 0 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 2287 | -2287 |  |
|  | 合 计 | 747591 | 715205 | 32386 | 4.33% |