常财审〔2025〕委结字4号

关于桃花源路管网及路面隐患整治工程

结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市海绵城市建设服务中心委托湖南精算堂工程项目管理有限公司出具的《关于桃花源路管网及路面隐患整治工程结算审核的报告》中结算审定金额49666566元予以确认（详见附表）。

附件：《关于桃花源路管网及路面隐患整治工程结算审核的报告》（精算堂结审字【2024】第 CD06001号(复)）

常德市财政局投资评审中心

2025年1月7日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 桃花源路管网及路面隐患整治工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 50199198 | 46643379 | 3555819 |  |
| 二 | 前期费 | 2647592 | 2977968 | -330376 |  |
| 1 | 监理费 | 515865 | 480000 | 35865 | 合同约定 |
| 2 | 设计费 | 516994 | 516900 | 94 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 121433 | 121433 | 0 | 常财审〔2021〕预字259号 |
| 4 | 应急检测费 | 27742 | 27742 | 0 |  |
| 5 | 可研编制费 | 31421 | 31421 | 0 |  |
| 6 | 勘测勘探费 | 237343 | 234527 | 2816 | 合同约定 |
| 7 | 雷达检测费 | 248400 | 239501 | 8899 | 常财办发〔2020〕35号 |
| 8 | 工程检测费 | 385000 | 345079 | 39921 |  |
| 9 | 前期CCTV检测费 | 139812 | 139812 | 0 | 合同约定 |
| 10 | 排水管网清淤疏通 | 0 | 407609 | -407609 |  |
| 11 | 智能监控拆除及恢复 | 0 | 14153 | -14153 | 单独采购 |
| 12 | 建设单位管理费 | 423582 | 419790 | 3792 | 工程费的0.9% |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 45219 | -45219 |  |
|  | 合 计 | 52846790 | 49666566 | 3180224 | 审减率6.02% |

备注：

- 1.本项目发改委立项批复总额5296.68万元（其中工程费用4767.02万元，工程建设其他费用277.44万元，预备费252.22万元），预算审定金额5285.10万元（其中工程费用4782.51万元，前期费用263.46万元，不可预见费用239.13万元）。结算审定金额未超批复及预算金额。

- 2.项目因地下管网病害情况发展较快，前期勘察设计情况与实际施工现场情况存在差异，造成施工过程中发生较大的变更调整，业主单位应在今后的项目实施过程中注意项目设计的时效性，避免由于前期设计方案无法实行而变更造成投资不可控。

- 3.本评审结论以送审单位提供的结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

- 4.对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。