常财审〔2024〕委结字15号

关于双桥路（瓦亭岗路-万胜路）新建工程

结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市海绵城市建设投资开发有限公司委托湖南永星项目咨询管理有限公司出具的《关于双桥路（瓦亭岗路-万胜路）新建工程结算审核的报告》中结算审定金额14764866元予以确认。

附件：湖南永星项目咨询管理有限公司《关于双桥路（瓦亭岗路-万胜路）新建工程结算评审的报告》（永星咨字〔2023〕第068号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年1月25日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 双桥路（瓦亭岗路-万胜路）新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |  |
| 一 | 工程费 |  |  |  |  |  |
| 一） | 合同价（调整绿措、环保税和安责险） | 14216792 | 13964197 | 252595 |  |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 1713546 | 1672961 | 40585 |  |  |
| 2 | 路基路面、防护工程 | 2627912 | 2580193 | 47719 |  |  |
| 3 | 人行道及平立缘石工程 | 1039355 | 1020485 | 18870 |  |  |
| 4 | 交通设施 | 123299 | 121071 | 2228 |  |  |
| 5 | 绿化工程 | 173402 | 169053 | 4349 |  |  |
| 6 | 附属设施工程 | 57444 | 56342 | 1102 |  |  |
| 7 | 沟槽土方工程 | 748378 | 730868 | 17510 |  |  |
| 8 | 综合管网工程 | 721507 | 721507 | 0 |  |  |
| 9 | 排水工程 | 3909726 | 3838690 | 71036 |  |  |
| 10 | 路灯照明工程 | 373962 | 373962 | 0 |  |  |
| 11 | 给水工程 | 431331 | 431331 | 0 |  |  |
| 12 | 桩基工程、地基处理、基坑支护工程 | 2296930 | 2247734 | 49196 |  |  |
| 二） | 合同内增减 | 597690 | -1471306 | 2068996 |  |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 532361 | 30153 | 502208 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |  |
| 2 | 路基路面、防护工程 | -295093 | -366445 | 71352 |  |  |
| 3 | 人行道及平立缘石工程 | -55929 | -363261 | 307332 |  |  |
| 4 | 绿化工程 | -1775 | -1731 | -44 |  |  |
| 5 | 沟槽土方工程 | 0 | -83705 | 83705 |  |  |
| 6 | 排水工程 | 133009 | -110944 | 243953 |  |  |
| 7 | 桩基工程、地基处理、基坑支护工程 | 285117 | 0 | 285117 |  |  |
| 8 | 综合管网工程 | 0 | -114375 | 114375 |  |  |
| 9 | 路灯照明工程 | 0 | -53151 | 53151 |  |  |
| 10 | 给水工程 | 0 | -387042 | 387042 |  |  |
| 11 | 交通设施 | 0 | -20805 | 20805 |  |  |
| 三） | 合同外组价 | 0 | 957260 | -957260 | 执行投标优惠率9% |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 0 | 402313 | -402313 |  |  |
| 2 | 人行道及平立缘石工程 | 0 | 93149 | -93149 |  |  |
| 3 | 排水工程 | 0 | 12489 | -12489 |  |  |
| 4 | 安装合同外工程 | 0 | 449309 | -449309 |  |  |
| 四） | 现场签证 | 909219 | 672552 | 236667 | 执行投标优惠率9% |  |
| 1 | 签证单01（红线外水源电源） | 50856 | 40028 | 10828 |  |  |
| 2 | 签证单02(外运弃土增加） | 288695 | 175283 | 113412 |  |  |
| 3 | 签证单03（钢板便道） | 86517 | 37143 | 49374 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |  |
| 4 | 签证单04（桩机施工钢板平台） | 79027 | 70536 | 8491 |  |  |
| 5 | 签证单09（雨水管及检查井闭水试验） | 60020 | 40005 | 20015 |  |  |
| 6 | 签证单10（翘楚棠便道） | 117007 | 81705 | 35302 |  |  |
| 7 | 签证单11（翘楚棠31#～32#商铺污水管接通） | 33372 | 22091 | 11281 |  |  |
| 8 | 签证单12（施工扬尘治理） | 115365 | 56215 | 59150 |  |  |
| 9 | 签证单13（竣工后不间断抽水） | 78360 | 17796 | 60564 |  |  |
| 10 | 签证单05(粉喷桩空桩土方外运） | 0 | 131750 | -131750 |  |  |
| 五） | 材料调差汇总 | 849000 | 589497 | 259503 | 执行投标优惠率9% |  |
| 六） | 安全责任险 | 0 | 37231 | -37231 | 票据 |  |
| 二 | 结算初审付费 | 0 | 15435 | -15435 |  |  |
|  | 合 计 | 16572701 | 14764866 | 1807835 | 10.91% |  |

说明：

1.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险；

2.对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。