常财审〔2024〕委结字5号

关于常德市城堰堤及前进泵站改造工程

结算评审结论的确认通知

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市城市建设投资集团有限公司委托宏达基业国际工程咨询有限公司出具的《常德市城堰堤及前进泵站改造工程造价咨询报告》中结算审定金额98916752元予以确认（详见附表）。

附件：宏达基业国际工程咨询有限公司《关于常德市城堰堤及前进泵站改造工程造价咨询报告》（宏达咨字〔2023〕18号）

常德市财政局投资评审中心

2024年1月8日

抄送：常德市城市建设投资集团有限公司

附表

| 常德市城堰堤及前进泵站改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  |
| 一 | 工程费 | 123695572 |  | 97750589 |  | 25944983 |  |
| 1 | 城堰堤泵站改造工程-合同内 | 42043513 |  | 38635632 |  | 3407881 |  |
| 2 | 前进泵站改造工程-合同内 | 27049672 |  | 19128291 |  | 7921381 |  |
| 3 | 城堰堤及前进泵站改造工程-15%以外 | 3391256 |  | 2157856 |  | 1233400 |  |
| 4 | 城堰堤及前进泵站改造工程-变更签证 | 35469808 |  | 27715532 |  | 7754276 |  |
| 5 | 其他签证 | 4204479 |  | 2348878 |  | 1855601 |  |
| 6 | 人工材料调差 | 16168029 |  | 11010992 |  | 5157036 |  |
| 7 | 合同外下浮5% | -2961679 |  | -2161663 |  | -800016 |  |
| 8 | 扣合同内排污费 | 0 |  | -235684 |  | 235684 |  |
| 9 | 合同内社会保险费调整 | 0 |  | -51048 |  | 51048 |  |
| 10 | 销项税税差扣减 | -1669506 |  | -1196054 |  | -473452 |  |
| 11 | 施工便道（兴发村）村道修复 |  |  | 397857 |  | -397857 |  |
| 二 | 监理费 | 1555792 |  | 1166897 |  | 388895 |  |
| 三 | 应承担的结算评审费 |  |  | -56136 |  | 56136 |  |
| 四 | 结算初审付费 |  |  | 55402 |  | -55402 |  |
| 合 计 |  |  | 125251364 |  | 98916752 |  | 26334612 |

说明：

- 1. 该项目建安工程费预算审定金额7877.77万元（含不可预计费375.13），结算审定金额9891.6752万元，结算超预算2014万元，主要原因为：

（1）人工、材料施工期上涨；

（2）经政府层面审批同意增加支护费；

（3）环保督察增加临时生态滤池；

（4）监理费原预算中未包含，计入了本次结算；

2. 两个泵站立项批复后近7年才开工建设，其投资规模与立项时发生较大变化，请建设业主就变化具体原因陈述说明，作为资金管理科室资金拨付及后续审计监督参考依据；

3. 监理费在该项目前期费结算时不得重复申报。