常财审〔2024〕结字11号

关于常德市桃花源大桥北侧棚改户区改造配套基础设施建设PPP项目岩坪路

（常丹路-欣荣路）新建工程

结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市桃花源大桥北侧棚改户区改造配套基础设施建设PPP项目岩坪路（常丹路-欣荣路）新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

- 该项目位于常德市武陵区，道路呈东西走向，东起欣荣路，西至常丹路，全长300米，红线宽度30米，其中车行道宽20米，两侧人行道宽5米，设计车速40Km/h。该工程主要施工内容包括：道路、城市家具、给水、排水、路灯、绿化、交通安全设施工程等。主道路做法从上至下为4cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+乳化沥青粘层（0.5L/m2）+5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）+乳化沥青粘层（0.5L/m2）+7cm厚粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+1cm厚改性沥青碎石封层+透层油+20cm厚5%水泥稳定碎石上基层+20cm厚4%水泥稳定碎石下基层。人行道做法从上至下为灰色透水砖+3cm厚中砂找平层+20cm厚C20透水混凝土基层+150mm级配碎石垫层。交通安全设施工程不含信号灯、线路及监控电子设备。

该项目由常发改投〔2020〕258号文批复立项，批复金额2624.42万元，由常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司担任项目公司，采用PPP模式建设，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理，中建五局第三建设有限公司施工；项目于2021年12月开工，2023年9月竣工；预算审定金额13535351元（常财审〔2021〕预字313号），其中工程费12761834元，渣土处理费暂定128977元，不可预见费644541元。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2023371号结算评审送审单及附件；

2. 常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司报送的结算书及其它资料；

3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》(湘建价〔2020〕46号)；

6. 常德市发展和改革委员会、常德市住房和城乡建设局、常德市城市管理和综合执法局《关于调整市城区建筑垃圾处理收费有关问题的通知》（常发改价费〔2021〕570号）；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二一年第四期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2021〕9号）及市场价；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二一年第一期安装工程材料市场价格的通知》（常建价〔2021〕7号）及市场询价；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二○年园林绿化工程苗木预算价格的通知》（常建价〔2020〕5号）及市场询价；

10. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审(审计)标准操作规范（第一～五期）的通知》；

11. 国家现行标准规范及强制性标准；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

道路土石方、路基路面、排水、给水、综合管网、路灯、绿化、城市家俱、标志标牌基础等工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 机械土石方工程量少计，审增0.8万元；

- 人行道整形碾压、级配碎石垫层、C20透水混凝土、透水砖、锁边石、立石、钢管栏杆工程量多计及绿色安全防护措施费费率下调，审减7.4万元；

3. 绿化工程量多计及绿色安全防护措施费费率下调，审减3.1万元；

4. 给水工程工程量多计及绿色安全防护措施费费率下调，审减3.3万元；

5. 排水工程工程量多计及绿色安全防护措施费费率下调，审减32万元；

6. 路灯工程工程量多计及绿色安全防护措施费费率下调，审减0.9万元；

7. 强弱电综合管线工程量多计及绿色安全防护措施费费率下调，审减7.8万元；

8. 不可预见费因基数变化而审减2.59万元；

9. 材料调差审减81.32万元；

10. 环境保护税未提供票据，审减11.24万元；

11. 绿色安全防护措施费（按实计量部分），审增13.28万元；

12. 整体下浮因基数变化，审增5.43万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额13177588元，审定金额11873634元，审减金额1303954元，审减率9.9%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年3月5日

抄送：常德市住房和城乡建设局

常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附表

| 常德市桃花源大桥北侧棚改户区改造配套基础 设施建设PPP项目岩坪路（常丹路-欣荣路） 新建工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 12890809 | 12371672 | 519137 |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 2579655 | 2587549 | -7894 |  |
| 2 | 道路工程 | 5237560 | 5163431 | 74129 |  |
| 3 | 城市家具工程 | 29711 | 29433 | 278 |  |
| 4 | 绿化工程 | 142875 | 111811 | 31064 |  |
| 5 | 给水工程 | 345237 | 312631 | 32606 |  |
| 6 | 排水工程 | 3524349 | 3203716 | 320633 |  |
| 7 | 路灯工程 | 336241 | 327221 | 9020 |  |
| 8 | 强电综合管网 | 237782 | 180429 | 57353 |  |
| 9 | 弱电综合管网 | 231091 | 209580 | 21511 |  |
| 10 | 交通设施工程 | 97331 | 96520 | 811 |  |
| 11 | 消纳场渣土处置费 | 128977 | 128977 | 0 | 按预算金额计取 |
| 12 | 扣除环境保护税 | 0 | -112406 | 112406 | 安全责任险按票面金额计取8608元，环境保护税未提供发票，不予计取。 |
| 13 | 绿色安全防护措施费 （按实计量部分） | 0 | 132780 | -132780 |  |
| 二 | 不可预见费 | 644541 | 618584 | 25957 | 工程费5% |
| 三 | 材料调差 | 191304 | -621887 | 813191 | 以监理日志记载的施工日期为依据 |
| 四 | 整体下浮 | -549066 | -494735 | -54331 | （一+二+三）×4% |
| 五 | 合 计（一+二+三+四） | 13177588 | 11873634 | 1303954 | 审减率9.9% |