常财审〔2024〕结字12号

关于常德市污水净化中心PPP项目前期费结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市污水净化中心PPP项目前期费结算进行了评审。

一、项目概况

常德市污水净化中心PPP项目前期费分提质改造工程前期费、厂内扩建及尾水深度处理工程前期费两部分，费用包含可研、环评、水保、测绘、勘察、设计、审图、咨询、监理、检测等服务费及城市道路挖掘修复等非税费用和建设单位管理费。

项目由常发改环资〔2017〕266号、常发改环资〔2017〕623号批复立项，立项批复总额63278.64万元。主要建设内容包括场内设备提质改造工程（未出具正式报告，评审总额2939万元，其中工程费2668.29万元），场内扩建5万吨/日（土建及增补）

（常财审〔2020〕预字332号，评审总额5627.19万元，其中工程费5464.53万元），厂内扩建5万吨/日（设备购置及安装工程）（常财审〔2020〕预字345号，评审总额4805.04万元，其中工程费4767.03万元），尾水深度净化工程（常财审〔2020〕预字360号,评审总额38518.82万元，其中工程费36724.4万元），10kv线路高压接入（双电源）工程（常财审〔2021〕预字68号，评审总额443.90万元，其中工程费334.93万元），10KV浮中线电力迁改工程（常财审〔2021〕预字74号，评审总额168.89万元，其中工程费160.84万元），中心基站电缆迁移（常财审〔2021〕预字73号，其中工程费6万元）。

目前该PPP项目已完成建安工程费结算评审，评审总额为 53431.74万元，含按实结算部分高效沉淀池、临时紫外消毒渠工程2081.51万元。

- 资金来源为政府投资+单位自筹。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2023323号结算评审送审单及附件；

2.常德北控碧海水务有限责任公司报送的结算书、合同、票据等资料；

3.中华人民共和国水利部司局函《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》(保监〔2005〕33号)；

4.湖南省物价局、湖南省水利厅《关于公布水利系统服务性收费项目和标准的通知》(湘价服〔2013〕134号)；

5.常德市财政局《关于印发<常德市市本级政府和社会资本合作项目咨询服务机构考核管理暂行办法>的通知》(常财办发〔2017〕5号)

6.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

7.常德市市本级政府和社会资本合作工作协调领导小组办公室文件《关于明确市本级PPP项目建设管理取费费率等有关事项的通知》(常PPP办发〔2019〕1号)；

8.常德北控碧海水务有限责任公司《关于常德市污水净化中心PPP项目施工图审查费的情况说明》；

9.常德北控碧海水务有限责任公司《关于请求明确常德市污水净化中心PPP项目建设管理费计取比例的函》（常德北控碧海文〔2024〕4号）；

10.常德北控碧海水务有限责任公司《关于常德市污水净化中心PPP项目服务性费用的情况说明》（常德北控碧海文〔2024〕5号）。

三、评审范围

常德市污水净化中心PPP项目前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）提质改造工程前期费

1.环境影响报告书编制费不计，审减3.95万元；

2.可行性研究报告编制费多计，审减0.44万元；

3.水土保持方案编制费不计，审减3.97万元；

4.工程勘察费多计，审减16.37万元；

5.工程测绘费不计，审减4.67万元；

6.工程设计费多计，审减12.7万元；

7.造价咨询费多计，审减8.13万元；

8.监理费多计，审减10.01万元；

9.检测费多计，审减11.58万元；

10.环保检测费不计，审减0.69万元；

11.监理招标代理费不计，审减1.48万元；

12.建设单位管理费多计，审减16.36万元；

13.广告宣传费、建设单位临时设施费、汽车购置及耗用费、劳动保护费、生产准备费和联合试运转费不计，审减53.69万元。

- （二）厂内扩建5万吨/日及尾水深度处理工程前期费

1.环境影响报告书编制费多计，审减24.96万元；

2.可行性研究报告编制费多计，审减3.57万元；

3.规划方案设计费多计，审减45.66万元；

4.水土保持方案编制费多计，审减4.93万元；

5.工程勘察费多计，审减125.49万元；

6.工程测绘费多计，审减36.08万元；

7.工程设计费多计，审减60.56万元；

8.造价咨询费多计，审减78.79万元；

9.监理费多计，审减54.49万元；

10.检测费多计，审减68.09万元；

11.基坑监测费多计，审减5.14万元；

12.招标代理费不计，审减139.88万元；

13.PPP项目咨询服务费多计，审减55万元；

14.施工图审查费不计，审减49.47万元；

15.建设单位管理费多计，审减417.23万元；

16.广联达转型技术服务费、智多星软件使用费、房屋受损补偿协议、房屋受损检测鉴定费、10KV线路工程的施工协调及补偿费用、拆迁及安置补偿费用、人工湿地技术评审费、高可靠性供电费、发电车租赁、建设单位临时设施费、汽车购置及耗用费、生产准备费、办公和生产家具购置费、劳动保护费和联合试运转费不计，审减465.21万元。

- （三）立项批复前期工作费用

1.环评影响评价咨询及编制费、水土保持方案报告及编制费、可行性研究报告编制费、工程地形图测量费、造价咨询费、设计费、招标代理费和勘察费不计，审减365.99万元。

六、评审结论

该项目送审金额42940984元，审定金额21495090元，审减金额21445894元，审减率49.94%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年3月14日

抄送：常德市住房和城乡建设局

常德市海绵城市建设服务中心

常德北控碧海水务有限责任公司

附表

| 常德市污水净化中心PPP项目前期费评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评审内容 | 送审金额 |  | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 |  | 提质改造工程 | 2748436 |  | 1308034 | 1440402 |  |
| 1 |  | 环境影响报告书编制费 | 39580 |  | 0 | 39580 |  |
| 2 |  | 可行性研究报告编制费 | 26235 |  | 21853 | 4382 |  |
| 3 |  | 水土保持方案编制费 | 39781 |  | 0 | 39781 |  |
| 4 |  | 工程勘察费 | 180878 |  | 17147 | 163731 |  |
| 5 |  | 工程测绘费 | 46562 |  | 0 | 46562 |  |
| 6 |  | 工程设计费 | 613703 |  | 486753 | 126950 |  |
| 7 |  | 造价咨询费 | 158328 |  | 77032 | 81296 |  |
| 8 |  | 监理费 | 503530 |  | 403363 | 100167 |  |
| 9 |  | 检测费 | 145206 |  | 29445 | 115761 |  |
| 10 |  | 环保检测费 | 6913 |  | 0 | 6913 |  |
| 11 |  | 监理招标代理费 | 14800 |  | 0 | 14800 |  |
| 12 |  | 施工图审查费用 | 47000 |  | 47000 | 0 | 政府集中支付之前发生 |
| 13 |  | 人防异地建设及基础设施配套服务费 | 29328 |  | 29328 | 0 | 非税票据 |
| 14 |  | 建设单位管理费 | 359690 |  | 196113 | 163577 |  |
| 15 |  | 广告宣传费 | 1350 |  | 0 | 1350 |  |
| 常德市污水净化中心PPP项目前期费评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 |  | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 16 | 建设单位临时设施费 |  | 49035 | 0 |  | 49035 |  |
| 17 | 汽车购置及耗用费 |  | 67875 | 0 |  | 67875 |  |
| 18 | 劳动保护费 |  | 3150 | 0 |  | 3150 |  |
| 19 | 生产准备费 |  | 88978 | 0 |  | 88978 |  |
| 20 | 联合试运转费 |  | 326514 | 0 |  | 326514 |  |
| 二 | 厂内扩建及尾水深度处理工程前期费 |  | 36532689 | 20187056 |  | 16345633 |  |
| 1 | 环境影响报告书编制费 |  | 392274 | 142663 |  | 249611 |  |
| 2 | 可行性研究报告编制费 |  | 184172 | 148429 |  | 35743 |  |
| 3 | 专项规划方案设计费 |  | 836000 | 379400 |  | 456600 | 可研批复之前 |
| 4 | 水土保持方案编制费 |  | 169229 | 119931 |  | 49298 |  |
| 5 | 水土保持监测和水土保持设施竣工验收报告技术咨询费 |  | 183600 | 183600 |  | 0 |  |
| 6 | 工程勘察费 |  | 2190136 | 957916 |  | 1232220 |  |
| 7 | 工程测绘费 |  | 728466 | 367639 |  | 360827 |  |
| 8 | 工程设计费 |  | 7065989 | 6399302 |  | 666687 | 易址后设计 |
| 9 | 造价咨询费 |  | 1326927 | 539053 |  | 787874 |  |
| 10 | 监理费 |  | 5274854 | 4729983 |  | 544871 |  |
| 11 | 检测费 |  | 2348785 | 1667849 |  | 680936 |  |
| 常德市污水净化中心PPP项目前期费评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 |  | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 12 | 基坑监测费 |  | 210779 | 197770 |  | 13009 |  |
| 13 | 招标代理费 |  | 1398871 | 0 |  | 1398871 |  |
| 14 | PPP项目咨询服务费 |  | 770000 | 220000 |  | 550000 |  |
| 15 | 施工图审查费 |  | 494697 | 0 |  | 494697 |  |
| 16 | 广联达转型技术服务费、智多星软件使用费 |  | 79275 | 0 |  | 79275 |  |
| 17 | 房屋受损补偿协议 |  | 305401 | 0 |  | 305401 |  |
| 18 | 房屋受损检测鉴定费 |  | 84000 | 0 |  | 84000 |  |
| 19 | 10KV线路工程的施工协调及补偿费用 |  | 180000 | 0 |  | 180000 |  |
| 20 | 环保监测费 |  | 86000 | 86000 |  | 0 |  |
| 21 | 入河排污口论证报告编制服务 |  | 80000 | 80000 |  | 0 |  |
| 22 | 防洪补救措施设计费 |  | 70000 | 73664 |  | -3664 |  |
| 23 | 拆迁及安置补偿费用 |  | 548142 | 0 |  | 548142 |  |
| 24 | 城市道挖掘修复费 |  | 347329 | 347329 |  | 0 | 非税票据 |
| 25 | 人工湿地技术评审费 |  | 92400 | 0 |  | 92400 |  |
| 26 | 高可靠性供电费 |  | 1164900 | 0 |  | 1164900 |  |
| 27 | 建设单位管理费 |  | 7718806 | 3546527 |  | 4172279 |  |
| 28 | 发电车租赁 |  | 69500 | 0 |  | 69500 |  |
| 常德市污水净化中心PPP项目前期费评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 |  | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 29 | 建设单位临时设施费 |  | 182252 | 0 |  | 182252 |  |
| 30 | 汽车购置及耗用费 |  | 189305 | 0 |  | 189305 |  |
| 31 | 生产准备费 |  | 300000 | 0 |  | 300000 |  |
| 32 | 办公和生产家具购置费 |  | 187696 | 0 |  | 187696 |  |
| 33 | 劳动保护费 |  | 12925 | 0 |  | 12925 |  |
| 34 | 联合试运转费 |  | 1259979 | 0 |  | 1259979 |  |
| 三 | 立项批复前期工作费用 |  | 3659859 | 0 |  | 3659859 |  |
|  | 合 计 |  | 42940984 | 21495090 |  | 21445894 |  |