常财审〔2024〕结字14号

关于人民路西延线（金丹路-新河渠）

改扩建工程结算审核的报告

常德市财政局政府债务管理科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的人民路西延线（金丹路-新河渠）改扩建工程结算进行了评审。

一、项目概况

本工程为人民路西延线（金丹路-新河渠）改扩建工程，西起金丹路，东至新河桥，道路全长1987m。本项目采用城市次干路标准，设计速度50km/h，路幅宽度30m，沥青混凝土路面。车行道路面结构层自上而下为:4cm沥青玛蹄脂碎石(SMA-13)上面层，5cm中粒式沥青混凝土(AC-20)中间层，7cm粗粒式沥青混凝土(AC-25)下表层,18cm厚5%水泥稳定碎石上基层，16cm+16cm厚4%水泥稳定碎石下基层。人行道采用20×10×6cm透水机制道板砖铺装，结构层自上而下为：6cm厚机制透水砖，15cm厚C20透水混凝土，10cm厚级配碎石。道路清表挖除软基后回填山砾石。排水雨污分流，排水管采用离心机制Ⅱ级钢筋混凝土承插管、180度砂石基础。给水管采用球墨铸铁管，承插连接。室外消火栓采用SS100/65地上型。道路照明11m高双臂路灯，250W+70W高压钠灯，间距40m，路灯预埋管采用UPVC直埋电缆穿线管,灯杆旁设接线井。人行道电力电缆管群为UPVC167，过街管群为Φ160MPP管钢筋混凝土保护；人行道弱电管采用PVC-U110回填砂保护，过街弱电管采用Φ110MPP管钢筋混凝土保护。

该项目由常德市发改委常发改投〔2014〕383号文批复立项，道路、桥梁的工程费、征地拆迁费、其他工程费、预备费批复总额20619万元。本次只评审道路改扩建的工程费。道路工程费预算审定金额52403488元（常财审〔2014〕预字490号）。道路工程由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计,常德市旺城建设监理有限公司监理，湖南湘源建设工程有限公司施工。项目于2014年12月招标，中标金额51882518元，2015年5月开工，2018年10月竣工。

资金来源为公司自筹。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第20191086号结算评审送审单及附件；

2.建设单位报送的工程结算书及全套结算资料；

3.财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2006〕330号）;

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

8.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

9.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至三期）修订及补充汇编版》；

10.常德市造价管理站发布的施工期材料价格信息及市场询价；

11.有关的标准图集和设计、施工规范；

12.现场踏勘了解及测量情况。

三、评审范围

人民路西延线（金丹路-新河渠）改扩建工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德市天润土地开发经营有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.道路清除表土、回填山砾工程量多计、单价高计，审减958.06万元；

2.给水土方工程量多计，审减9.99万元；

3.给排水管网弹软土基处理工程量多计，审减46.4万元；

4.雨污水管道和检查井工程量多计、单价高计，审减116.81万元；

5.给水倒虹吸工程量多计，审减89.53万元；

6.路基路面工程量少计，审增79.91万元；

7.人行道及平立石工程量多计，审减9.04万元；

8.综合管网工程量多计，审减424.48万元；

9.路灯、电气配管、钢筋混凝土护管、接地装置、绿化工程量多计、电缆和配线主材单价高计，审减140.79万元；

10.合同内排污费不计，审减16.28万元；

11.变更签证项目砖渣便道、排水管道沟槽淤泥二次转运、交通标志基础、临时便道、增加安全文明施工措施费、扬尘治理费用、排水明渠处理变更、海绵城市设计变更、新增挡土墙、人行道接顺等变更、进出道路维护、红线内障碍物拆除外运、道路红线范围内增加超挖换填工程量、抽水台班、雨污水管道接驳气囊封堵及清理淤泥、安全施工围挡、山砾石土掺水泥改良等工程量多计、子目高套，审减765.2万元；

12.合同内人工、材料调差审减377.85万元；

13.合同内、外的人工、机械降效费单独计算，审增95.83万元；

14.合同外下浮5%，审减84.35万元；

15.扣减施工单位应承担评审付费，审减15.09万元。

六、评审结果

该项目报送金额87060935元，审定金额58274158元,审减金额28786777元，审减率33.07%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年3月26日

抄送：常德市天润土地开发经营有限公司

附件

| 人民路西延线（金丹路-新河渠）改扩建工程 结算评审汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 87060935 | 58425077 | 28635858 |  |
| （一） | 合同内 | 42608459 | 42399224 | 209235 |  |
| 1 | 道路土方 | 7768547 | 8703950 | -935403 |  |
| 2 | 给水土方 | 171581 | 71698 | 99883 |  |
| 3 | 给排水管网弹软土处理 | 464007 | 0 | 464007 |  |
| 4 | 排水 | 4581451 | 3153404 | 1428047 |  |
| 5 | 给水 | 4597226 | 4604878 | -7652 |  |
| 6 | 路基路面 | 19296842 | 20256865 | -960023 |  |
| 7 | 人行道及平立石 | 685322 | 606962 | 78360 |  |
| 8 | 综合管网 | 2855626 | 3671816 | -816190 |  |
| 9 | 路灯 | 1637042 | 973558 | 663484 |  |
| 10 | 绿化 | 550815 | 518929 | 31886 |  |
| 11 | 扣减合同内排污费 | 0 | -162836 | 162836 |  |
| （二） | 合同外 | 44452476 | 16025853 | 28426623 |  |
| 1 | 变更签证项目 | 14717669 | 7060652 | 7657017 |  |
| 2 | 表土外运增加环保车、运距 | 12426708 | 1910683 | 10516025 |  |
| 3 | 排水土方重新组价 | 57051 | 62406 | -5355 |  |
| 4 | 路基路面 | 249978 | 89036 | 160942 |  |
| 5 | 人行道及平立石 | 12096 | 0 | 12096 |  |
| 6 | 排水工程 | 553117 | 807676 | -254559 |  |
| 7 | 给水工程 | 2339602 | 1436314 | 903288 |  |
| 8 | 综合管网 | 5410736 | 349721 | 5061015 |  |
| 9 | 路灯 | 890843 | 178264 | 712579 |  |
| 10 | 人工、材料调差 | 7292891 | 3514416 | 3778475 |  |
| 11 | 人工费机械费降效费 | 501785 | 1460151 | -958366 |  |
| 12 | 合同外下浮5% | 0 | -843466 | 843466 |  |
| 二 | 扣减施工单位应承担的评审付费 | 0 | -150919 | 150919 |  |
|  | 合 计 | 87060935 | 58274158 | 28786777 | 审减率33.07% |