常财审〔2024〕结字1号

关于常德高铁枢纽站站前南北广场建设项目过渡站房及相关工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德高铁枢纽站站前南北广场建设项目过渡站房及相关工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德高铁枢纽站站前南北广场建设项目-过渡站房及相关工程，本次结算包含过渡站房、过渡广场、既有地道北侧接长（不含涉铁费用）等工程费。主要建设内容包括建筑、结构、室内给排水、采暖通风与空气调节、建筑电气、信息、机械以及设计红线内的广场、道路、绿化、给排水及室外管网等。

高铁广场建设项目由常德市发展和改革委员会批复立项, 批复号为〔2020〕23号文，项目估算总投资183005万元（其中工程建设费用132907万元、工程建设其他费41383万元、预备费8715万元）。其中北广场概算审定金额70151万元（常财审〔2021〕概字1号，含过渡站房4079万元、过渡广场1998万元、既有旅客出站地道北侧接长2164万元）。工程总承包单位为中铁第四勘察设计院集团有限公司（包含勘察、设计、施工、采购），监理单位为湖南和天工程项目管理有限公司和长沙中大建设监理有限公司。过渡站房及相关工程于2020年4月9日开工，2021年7月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．常德市财政投资工程项目2022415号结算评审送审单；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司提供的结算书、竣工图及其他相关竣工资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

8. 湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2019〕61号)；

9. 湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资价格的通知》(湘建价〔2019〕130号)；

10. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二○年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕04号）及市场询价；

11. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二○年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕11号）及市场询价；

12. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二○年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕15号）及市场询价；

13. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二一年第一期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2021〕03号）及市场询价；

14. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二一年第二期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2021〕04号）及市场询价；

15. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二0年第二期安装工程材料市场价格的通知》（常建价〔2020〕15号）及市场询价；

16. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司《关于申请暂缓办理常德高铁枢纽站站前南北广场建设项目过渡站房及相关工程设计优化事宜的报告》；

17. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审(审计)标准操作规范（第一～三期）的通知》；

18. 国家现行标准规范及强制性标准；

19. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德高铁枢纽站站前南北广场建设项目过渡站房及相关工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市海绵城市建设投资开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 常德高铁枢纽站站前南北广场建设项目新增外电引入工程不纳入本次结算范围，审减1358.96万元；

2. 9站台增加出入口通道及过渡站房电扶梯未实施，审减477.08万元；

3. 材料调差，审减49.6万元；

4. 因计算基数减少下浮额相应减少，审增57.25万元；

六、评审结论

该项目报审金额94167665元，审定金额75783196元，审减金额18384469元，审减率为19.52%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年1月4日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 常德高铁枢纽站站前南北广场建设项目过渡站房及相关工程结算评审费用汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 96431833 | 77970903 | 18460930 |  |
| 1 | 过渡广场 | 19981413 | 19981413 | 0 | 见常财审〔2021〕概字1号附表第二项 |
| 2 | 过渡站房 | 40790307 | 36019487 | 4770820 | 见常财审〔2021〕概字1号附表第三项 |
| 3 | 既有旅客出站地道北侧接长 | 21636918 | 21636918 | 0 | 见常财审〔2021〕概字1号附表第四项 |
| 4 | 外电引入 | 13589553 | 0 | 13589553 | 不纳入本次结算范围 |
| 5 | 扬尘治理费 | 433642 | 333085 | 100557 |  |
| 二 | 材料调差 | 668255 | 172215 | 496040 |  |
| 1 | 过渡广场 | 7073 | 750 | 6323 |  |
| 2 | 过渡站房 | 274503 | 157458 | 117044 |  |
| 3 | 既有旅客出站地道北侧接长 | 124865 | 14007 | 110858 |  |
| 4 | 外电引入 | 257697 | 0 | 257697 | 不纳入本次结算范围 |
| 5 | 扬尘治理费 | 4117 | 0 | 4117 |  |
| 三 | 下浮3.02% | -2932423 | -2359922 | -572501 |  |
|  | 合 计（一+二+三） | 94167665 | 75783196 | 18384469 | 审减率19.52% |