常财审〔2024〕结字6号

关于湖南省武陵监狱迁建项目监外及

附属工程结算评审报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的湖南省武陵监狱迁建项目监外及附属工程结算进行了评审。

- 项目概况

该项目位于鼎城区石板滩镇纬四路、临岗路、纬五路与兴隆路的围合区域内。监外工程主要包括警察办公生活区、武警营房区及监外附属工程。警察办公生活区主要包括监控指挥中心、警察备勤楼、警察食堂、大门、6#7#岗楼；武警营房区包括中队营房、食堂、养殖用房；监外附属工程主要包括给排水、道路、路灯、景观、绿化、球场及围墙等。警察办公生活区、武警营房区总建筑面积20708m2，其中监控指挥中心建筑面积12299m2，地下一层，建筑面积2882m2、地上五层，建筑面积共9417m2；备勤楼地上四层，建筑面积5767m2；中队营房地上三层，建筑面积2593m2；其余为单层建筑，其中6#、7#岗楼建筑面积均为10m2，养殖用房186.8m2，食堂498m2，监区外大门81m2。

武陵监狱迁建项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2013〕247号文批复立项，批复总额44692万元，后由常发改投〔2019〕395号文调整批复，增加投资6686万元，调整后批复总额为51378万元。监外及附属工程（以下简称二标段）由北京世纪中天国际建筑设计有限公司设计，中通服项目管理咨询有限公司实施监理，湖南天鹰建设有限公司施工。工程于2016年7月开工，2019年3月竣工，2020年10月28日竣工验收合格。

二标段工程费预算审定金额66061439元（常财审〔2017〕预字216号）。招标上限值98890638.51元(含信息化工程)，中标金额98743332.67元(其中工程费投标报价66803902.67元，信息化投标报价31939430元)，本次评审建安工程部分。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目2021605结算评审送审单；

- 常德市金禹水利投资有限公司报送的结算书、竣工资料；

- 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）及其配套解释汇编；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

- 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审(审计)标准操作规范（第一～四期）的通知》；

- 常德市造价管理站发布的施工期间建设工程材料价格的平均值及市场询价；

- 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南省武陵监狱迁建项目监外及附属工程建安工程费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 现场踏勘；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）合同内部分

- 监管指挥中心土方、建筑、装饰及安装部分工程量多计，审减242.19万元；

- 备勤楼建筑、装饰及安装部分工程量多计，审减71.65万元；

- 营房打桩、建筑、装饰及安装部分工程量多计，审减129.73万元；

- 中队食堂打桩、建筑、装饰及安装部分工程量多计，审减23.98万元；

- 监区外大门建筑、装饰及安装部分工程量多计，审减18.16万元；

- 6#、7#岗楼及养殖用房打桩、建筑、装饰及安装部分工程量多计，审减5.21万元；

- 室外附属道路、运动场、景观、绿化、围墙、给水、路灯、消防、综合管网等工程量多计，审减643.97万元；

- 招标金额与预算上限值存在偏差，按同比例扣减40.76万元。

（二）合同外重新组价部分

- 监管指挥中心地下室入口坡道现场做法与清单特征描述不符、外墙防火门现场实际为不锈钢玻璃门、砖墙面抹混合砂浆工程量超清单量15%、地下室外墙防水重新组价，合计审增16.76万元；

- 备勤楼工程卫生间、屋面等砼卷边及混凝土台阶地面、花岗岩台阶面地面及内墙面混合砂浆超合同量15%重新组价，审增5.81万元；

- 营房工程独立基础、铝合金推拉窗和铝合金门连窗，重新组价，审增27.66万元；

- 中队食堂零星砌砖、花岗岩楼梯面及部分门窗重新组价，合计审增2.21万元；

- 监区外大门砼矩形梁、外大门走道处吊顶天棚重新组价，合计审增1.08万元；

- 养殖用房外墙面贴白色面砖，现场无倒边和勾缝重新组价，审增2.18万元；

- 室外附属乔木胸径与清单不符，移入清单外重新组价，审增72.71万元。

（三）合同内暂列项调整部分

- 天燃气工程中工程量多计且材料设备价格高计，审减22.21万元；

- 增补工程中电梯价格高计、壁式空调未施工，审减6.31万元；

- 玻璃幕墙工程量多计且子目高套，审减62.77万元；

- 钢化玻璃雨棚工程量多计且子目高套，审减25.99万元；

- 室外电缆工程电缆、配管工程量多计且材料设备价格高计，审减44.27万元。

（四）签证增加部分

- 塔吊基础超挖换填不计，审减4.65万元；

- 地下室基础超挖换填工程量多计，审减3.38万元；

- 建筑物内外墙增加钢丝网多计，审减19.75万元；

- 零星变更工程量多计，审减0.68万元；

- 保温变更清单外重新组价，审增13.42万元；

- 热水管网增加工程量重复计取，审减8.62万元；

- 签证单9信息化开槽增加内容不计入本次评审，审减34.02万元；

- 签证单10增加监管中心信息化新增点位开槽修复不计入本次评审、闷顶层消防水箱底部钢结构及道路破除定额高套，审减46.92万元；

- 监管中心增加热水泵房工程量多计且材料设备价格高计，审减9.07万元；

- 监外掉项雨水、绿化给水工程量多计且价格高计，审减20.97万元；

- 速饮水系统工程量多计，审减0.58万元；

- 实体围墙变更工程量多计且墙面由花岗岩变更为墙漆，审减29.27万元；

- 车库、攀爬墙、犬舍工程量多计，审减9.35万元。

（五）其他项目

- 人工调差金额多计，审减161.08万元；

- 材料调差金额多计，审减352.38万元；

- 材料暂估价调差多计，审减71.2万元；

- 工程排污费扣减金额因工程费审减而减少，审增5.37万元；

- 超审减率扣施工单位应承担评审费，审减10.12万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额79774952元，审定金额60222315元，审减19552637元，审减率24.51%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年2月1日

抄送：常德市金禹水利投资有限公司

附表

| 湖南省武陵监狱迁建项目监外工程 及监外附属工程结算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 79774952 | 60320194 | 19454758 |  |
| 1 | 清单内部分 | 56681494 | 45089396 | 11592098 |  |
| 2 | 清单外部分 | 3320845 | 4604905 | -1284060 | 已下浮 |
| 3 | 暂列金额调整 | 5968259 | 4352793 | 1615466 |  |
| 4 | 签证工程 | 5450844 | 3712444 | 1738400 |  |
| 5 | 人工材料调差 | 8418166 | 3283615 | 5134551 |  |
| 6 | 材料暂估价调差 | 159832 | -552184 | 712016 |  |
| 7 | 扣清单内部分工程排污费 | -224488 | -170775 | -53713 |  |
| 二 | 扣施工单位应承担评审费 | 0 | -97879 | 97879 |  |
|  | 合 计 | 79774952 | 60222315 | 19552637 | 审减率24.51% |