常财审〔2024〕结字7号

关于常德财经职业技术学院运动场新建工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德财经职业技术学院运动场新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德财经职业技术学院运动场新建工程，主要施工内容：新建混合性塑胶跑道，新建硅PU篮球场、排球场、羽毛球场，足球场种植草皮、新建升旗台、跳远区、铅球投掷区；安装排水管网、球场灯等。

该项目由华南理工大学建筑设计研究院有限公司设计、常德市智立建设监理有限公司监理、湖南浩宇建设有限公司施工。开工日期2019年5月，竣工日期2019年12月。

预算审定金额14948421元（常财审〔2018〕预字420号，其中工程费14188215元，前期费50795元，不可预见费709411元）。2019年3月公开招标，招标控制价14188215元，中标金额12485521元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2020年842号结算评审送审单；

2.常德财经职业技术学院筹建办报送的结算书、竣工资料；

3.财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7.湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

9.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

10.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

11.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一–四期）的通知》；

12.常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》（常建价〔2016〕06号）；

13.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

14.国家现行标准规范及强制性标准；

15.现场实测了解的情况。

三、评审范围

常德财经职业技术学院运动场新建工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.操场部分碎石垫层、水泥稳定砂砾石及沥青砼等工程量多计，审减22.58万元；

2.预制橡胶跑道改为混合性塑胶跑道工程量多计及价格调整，审减61.21万元；

3.足球场土工布及50厚砂砾层未做，审减16.71万元；

4.足球场草皮下铺设砂性土方实际为黄土，审减5.11万元；

5.蓝球场碎石垫层、水泥稳定砂砾层及沥青砼工程量多计，审减34.25万元；

6.蓝球场硅PU工程量多计，审减12.26万元；

7.羽毛球场工程量多计，审减6.68万元；

8.排水沟工程量多计，审减12.12万元；

9.预制沟盖板模板未做，审减0.72万元；

10.跳远区工程量多计及子目套项有误，审减3.4万元；

11.电气预埋管工程量多计及高杆灯价格偏高，审减14.56万元；

12.电力电缆、配线等工程量多计，审减5.22万元；

13.软式透水管工程量多计，审减3.76万元；

14.砖砌强电井及溢流井多计，审减2.08万元；

15.北区室内跑道工程量多计及子目套项有误，审减2.26万元；

16.签证部分土方回填、外运及沙坑等工程量多计，审减42.16万元；

17.签证单未申报进入2019年底财院项目清理表由施工方自己负责，审减50.58万元；

18.扬尘治理费多计，审减7.47万元；

19.排球场工程量多计，审减2.27万元；

20.人工工资及材料调差根据合同约定不调整，审减26.35万元；

21.其他零星及费率审减62.89万元；

22.扣减销项税差审增3.59万元；

23.设计费在前期费中列支，审减0.76万元；

24.扣减超比例的评审付费2.31万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额15431781元，审定金额11490587元，审减金额3941194元，审减率25.54%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年2月4日

抄送：常德财经职业技术学院

附表

| 常德财经职业技术学院运动场新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 15431781 | 11513687 | 3918094 | 25.39% |
| 1 | 运动场工程清单内 | 10744372 | 10743936 | 436 |  |
| 2 | 运动场工程清单内增减 | -1128281 | -5158004 | 4029723 |  |
| 3 | 安装工程清单内 | 1741658 | 1741585 | 73 |  |
| 4 | 安装工程清单内增减 | -149409 | -288983 | 139574 |  |
| 5 | 运动场工程签证 | 2241248 | 2957912 | -716664 |  |
| 7 | 排球场工程 | 1494264 | 1483192 | 11072 |  |
| 8 | 安装工程清单外及签证 | 324334 | 98036 | 226298 |  |
| 9 | 人工材料调差 | 263516 | 0 | 263516 |  |
| 10 | 扣减销项税差额差 | -99921 | -63987 | -35934 |  |
| 二 | 扣减超比例的评审付费 | 0 | -23100 | 23100 |  |
|  | 合 计 | 15431781 | 11490587 | 3941194 | 25.54% |