常财审〔2024〕概字1号

关于柳叶湖“四站合一”项目室内外装饰及

相关附属工程概算评审的报告

常德市财政局企业科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶湖“四站合一”项目室内外装饰及相关附属工程概算进行了评审。

- 项目概况

该项目位于朗州路与六家溶路交汇处，包括训练中心、水上救援中心、执勤楼、训练塔、主次门卫、干部公寓室内外装饰、电梯及室外附属工程等。

项目由常发改投〔2017〕321号、常发改投资〔2023〕87号批复立项，调整后立项批复总额11146.64万元（其中工程费用7299.2万元、工程建设其他费用329.41万元、预备费292.43万元、土地费用3225.6万元），装饰工程由常德市建筑设计院有限责任公司进行初步设计并编制概算。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2023292号概算评审送审单；

- 常德市消防救援支队报送的概算书、设计图纸及相关资料等。

- 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）;

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）;

- 常德市人民政府办公室关于印发《常德市促进建筑业高质量发展的若干政策措施》的通知（常政办发〔2022〕19号）；

- 常德市财政局《关于调整与规范市本级政府投资项目管理有关事项的通知》（常财办发〔2021〕53号）；

- 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

- 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一至四期）修订及补充汇编版；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二三年第二期安装工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕16号）；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二三年第九期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕15号）；

- 现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

柳叶湖“四站合一”项目室内外装饰及相关附属工程的工程费、前期费及不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）训练中心

1. 水性硬化地面、复合条形木地板及基层板刷防火漆等工程量多计，审减26.15万元；

2. 材料价差调整，审减11.33万元；

3. 建筑垃圾外运子目高套，审减0.1万元；

4. 厨房防滑地面砖子目套项有误，审减0.11万元；

5. 砖地沟工程量多计及沟盖板价格偏高，审减0.26万元；

6. 外墙内保温及垂直运输费工程量少计，审增8.19万元；

7. 施工电梯及已完工程保护费漏计，审增4.07万元；

8. 大便器重复计取，审减0.83万元；

9. 铸铁地漏单价高计，审减0.5万元；

10. 电气部分灯具单价高计，审减2.1万元；

11. 洁具工程量，部分装修量移至安装中，审增0.2万元；

12. 照明部分电缆工程量多计，审减3万元。

（二）执勤楼

1. 天棚无机涂料、块料踢脚线及复合木地板等工程量多计，审减16.12万元；

2. 材料价差调整，审减1.96万元；

3. 地面砖、外墙内保温及垂直运输费工程量少计，审增5.56万元；

4. 已完工程保护费漏计，审增1.49万元；

5. 大便器重复计取，审减0.17万元；

6. 电气部分灯具单价高计，审减1.2万元；

7. 洁具工程量，部分装修量移至安装中，审增0.2万元；

8. 照明部分电缆工程量多计，审减5.4万元；

9. 通风工程检测工程量多计，审减0.15万元；

10. 通风管道单价高计，审减0.5万元；

11. 消声器单价高计，审减0.1万元；

12. 冷媒管道单价高计，审减0.45万元；

13. 变频室外多联空调机组单价高计，审减0.3万元；

14. 风机盘管单价高计，审减1.3万元。

（三）水上救援中心

1. 墙面刷无机涂料、成品塑钢隔断及微孔铝扣板吊顶等工程量多计，审减3.78万元；

2. 材料价差调整，审减3.83万元；

3. 墙面砖及已完工程保护费漏计，审增2.05万元；

3. 外墙内保温及垂直运输费工程量少计，审增1.85万元；

4. 大便器重复计取，审减0.17万元；

5. 电气部分灯具单价高计，审减1万元；

6. 洁具工程量，部分装修量移至安装中，审增0.2万元；

7. 照明部分电缆工程量重复计算，审减9.6万元。

（四）主门卫、次门卫

1. 墙面抹灰工程量多计，审减0.56万元；

2. 外墙漆真石漆价格偏高，审减1.1万元；

3. 脚手架子目套项有误，审减0.16万元；

4. 吊顶天棚工程量少计，审增0.24万元。

（五）干部公寓

铝合金装饰板墙面重复计取，审减2.9万元。

（六）电梯安装工程

电梯单价高计，审减8万元。

（七）室外电缆改造工程

电缆单价高计及工程量多计，审减4.5万元。

- 前期费

- 监理费、设计费及检测费多计，审减10.48万元；

- EPC上限值编制费与初步设计为同一家单位，按设计费的10%计算，审减2.12万元；

- 全过程造价咨询服务费多计，审减8.75万元。

- 不可预见费按下浮前工程费的3%计算，审减5.81万元。

- 根据文件规定，采用EPC模式建设项目，工程费招标上限值（房建专业）下浮3%。

六、评审结论

该项目送审金额13678249元，审定金额12025423元，审减金额1652826元，审减率12.08%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年1月26日

抄送：常德市消防救援支队

附表

| 柳叶湖“四站合一”项目室内外装饰及相关 附属工程概算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 12384205 | 11003054 | 1381151 | 已下浮3% |
| 1 | 装修工程 | 9880069 | 9369848 | 510221 |  |
| 2 | 水电安装工程 | 2095976 | 1592133 | 503843 |  |
| 3 | 中央空调及暖通工程 | 358160 | 331373 | 26787 |  |
| 4 | 零星工程 | 50000 | 50000 | 0 | 暂列金额，包括宣传栏、标识标牌、标线 |
| 二 | 前期费 | 895648 | 682068 | 213580 | 计算基础为下浮前工程费 |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 9660 | 9660 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文，综合调整系数按建筑及附属与二次装修的平均值计算（其中设计费包含初设及施工图设计费） |
| 2 | 建设工程监理费 | 197022 | 191530 | 5492 |  |
| 3 | 工程设计费 | 418920 | 323729 | 95191 |  |
| 4 | 检测费 | 49537 | 45373 | 4164 | 暂列 |
| 5 | EPC上限值编制费 | 53588 | 32373 | 21215 | 与初步设计为同一家单位 |
| 6 | 全过程造价咨询服务费 | 62922 | 79403 | 87518 | 湘建建函〔2023〕49号附表6（D型） |
| 7 | 工程结算审核费用 | 103999 |  |  |  |
| 三 | 不可预见费 | 398396 | 340301 | 58095 | 下浮前工程费*3% |
|  | 合 计 | 13678249 | 12025423 | 1652826 | 12.08% |