常财审〔2024〕预字11号

关于常德职业技术学院马克思学院维修改造

项目预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院马克思学院维修改造项目预算进行了评审。

- 项目概况

常德职业技术学院马克思学院维修改造项目由年度计划资金统筹支出，批复总额270万元，设计单位为常德市规划建筑设计院有限责任公司。

该项目建设地点在常德职业技术学院校内，展馆改造建筑面积1337m2，展馆主要施工内容为新建双面12mm阻燃板、石膏板轻钢龙骨隔墙，3mm实心PVC地胶地面，碳晶板、木饰面装饰板、砂岩浮雕、广告字等墙面装饰，软膜灯箱造型、格栅、镜面铝板等吊顶天棚，门窗改造等。

资金来源为资金自筹。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目2023年第370号预算评审送审单及附件；

- 湖南永星项目咨询管理有限公司编制的预算书；

- 常德市规划建筑设计院有限责任公司的设计图纸；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0二三年第十期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕17号）、《关于发布常德市二0二三年第二期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕16号）；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

- 常德职业技术学院马克思学院维修改造项目工程费、前期费及不可预见费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 现场踏勘、实测；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将审核结果与常德职业技术学院对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 天棚及墙面拆除等工程量多计，审减1.0万元；

- 墙面砖、隔断、宣绒布等工程量多计，审减8.7万元；

- 拆除水喷淋及弱电工程，审减2.2万元；

- 水磨石地面清洗、乳胶漆等子目高套，审减1.2万元；

- 24口交换机、中控服务器、给水等子目高套，审减5.2万元；

- 材料价格及零星项目调整，审减12.6万元；

- 不可预见费多计，审减11.8万元；

- 监理、设计、造价咨询费多计，审减3.6万元。

六、评审结论

该项目送审金额2402962元，审定金额1939723元，审减金额463239元，审减率19.28%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年1月26日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 职业技术学院马克思学院维修改造项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 2064248 | 1755589 | 308659 | 14.95% |
| 1 | 装饰工程 | 1250442 | 953623 | 296818 |  |
| 2 | 广告工程 | 342794 | 405368 | -62574 |  |
| 3 | 安装工程 | 471012 | 396598 | 74414 |  |
| 二 | 不可预见费 | 103212 | 87779 | 15433 | 工程费5% |
| 三 | 前期费 | 235502 | 96355 | 139147 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 11531 | 9807 | 1724 | 常财办发﹝2017﹞68号 |
| 2 | 监理费 | 37466 | 31864 | 5602 |  |
| 3 | 设计费 | 83293 | 54684 | 28609 |  |
| 4 | 不可预见费 | 103212 | 0 | 103212 | 重复计取 |
| 合 计 |  | 2402962 | 1939723 | 463239 | 19.28% |