常财审〔2024〕预字15号

关于常德市国防动员办公室战备后勤保障中心新建工程预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市国防动员办公室战备后勤保障中心新建工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市人民防空指挥信息保障中心院内，主要内容包括：拆除原有物质储备库及车库,新建战备后勤保障中心，建筑面积439m2，框架结构，地上二层，建筑高度6.7m；新建成品车库77.76m2。

项目由常德市发改委立项批复（常发改投资〔2023〕291、441号），立项批复总额258万元，由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024008号预算评审送审单及附件；

2. 湖南省天平项目管理有限公司编制的预算书；

3. 常德市规划建筑设计院有限责任公司设计的施工图；

4. 本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

5. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第二期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕16号）；

6. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年第二期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕2号）及市场询价；

7. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市国防动员办公室战备后勤保障中心新建的工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）建筑、装饰

- 原物质储备库及车库拆除工程量漏报，审增3.32万元；

- 平整场地及挖土方子目高套，审减0.36万元；

- 屋面、墙面保温隔热子目多套及材料主材价格高计，审减10.12万元；

- 质量通病防治费漏报，审增1.86万元；

- 门、窗及墙、地面砖价格高计，审减7.55万元；

- 天棚吊顶龙骨子目高套，审减0.84万元；

- 仿大理石漆价格高计，审减1.33万元；

- 屋面防水主材价格高计，审减0.43万元；

- 成品车库无详细设计，暂列11万元/项，审增5.4万元；

- 围墙拆除及恢复漏报，暂列2万元/项，审增2万元。

- 安装

- 1.柜式空调计入电气中，审减14.5万元；

- 2.管线、灯具单价高计，审减1.7万元；

- 3.给排水管、洁具单价高计，审减2.7万元；

- 4.办公用品及办公家俱采购不计入本工程，审减15万元；

- 5.其他零星项目及取费，审减3.31万元。

（三）其他

1.不可预见费按工程费的3%计，审减5.79万元；

2.前期费因取费基数调整，审减5.47万元。

六、评审结论

该项目送审金额2491259元，审定金额1958440元,审减金额532819元，审减率21.39%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年3月21日

抄送：常德市人民防空指挥信息保障中心

附表

常德市国防动员办公室战备后勤保障中心新建 工程预算评审汇总表

金额单位：元

| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 2216170 | 1763867 | 452303 | 20.41% |
| 1 | 拆除工程 | 0 | 33177 | -33177 |  |
| 2 | 建筑工程 | 959872 | 945238 | 14634 |  |
| 3 | 装饰工程 | 737838 | 638837 | 99001 |  |
| 4 | 电气工程 | 78930 | 106752 | -27822 |  |
| 5 | 给排水工程 | 63791 | 36264 | 27527 |  |
| 6 | 暖通工程 | 375739 | 3599 | 372140 |  |
| 二 | 不可预见费 | 110809 | 52916 | 57893 | 工程费的3% |
| 三 | 前期费用 | 164280 | 141657 | 22623 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 13297 | 9853 | 3444 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 设计费 | 54850 | 43216 | 11634 |  |
| 3 | 监理费 | 32179 | 34895 | -2716 |  |
| 4 | 检测费 | 8865 | 12700 | -3835 |  |
| 5 | 地质勘测费 | 11081 | 8819 | 2262 |  |
| 6 | 采购代理费 | 22162 | 17639 | 4523 | 评审标准操作规范第五期 |
| 7 | 专家评审费 | 1900 | 1900 | 0 |  |
| 8 | 建设单位管理费 | 19946 | 12635 | 7311 | 工程费的0.9%，超审减率同比例扣减 |
|  | 合计（一+二+三） | 2491259 | 1958440 | 532819 | 21.39% |