常财审〔2025〕结字102号

关于长港雨水泵站生态滤池改造工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的长港雨水泵站生态滤池改造工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

长港雨水泵站生态滤池改造工程为2021年市政设施改造项目，资金计划150万元，主要建设内容为通铺150型聚丙烯无纺布+1.5mmPE塑料薄膜，预埋HDPE过滤水管，基层铺设300mm厚级配卵石滤层,上层铺设700mm厚砂滤层，池内栽植芦苇（6丛/m²），水池周围设钢筋砼配水渠及挡土墙，埋设DN600出水压力钢管等。由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市兴业建设监理有限公司实施监理，湖南智来建设有限公司施工，项目于2023年11月5日开工，2023年12月31日完工，2024年1月9日完成竣工验收。工程费预算审定金额1313303元（常财审〔2022〕预字18号，其中工程费1184704元，前期费69364元，不可预见费59235元），政府采购中标金额1178000元。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024104号结算评审送审单；

2.常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书、竣工资料；

3.湖南德咨工程项目管理有限公司《关于长港雨水泵站生态滤池改造工程结算审计报告》（湘德咨（常）审字[2025]年第001号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5.湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》(湘建价市〔2020〕46号)；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

7.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

8.常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

9.市本级政府性建设项目评审（审计）有关问题会议纪要（常建价〔2021〕6号）；

10.常德市建设工程造价管理站施工期发布的材料价格及市场询价；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

长港雨水泵站生态滤池改造工程费、前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1. 合同内挡土墙、配水渠工程量多计 ，审减8.3万元；

2. 合同外砍伐乔木、拆除灯杆子目高套，铺种草皮、换填种植土工程量多计，审减4.59万元；

3.前期费多计，审减1.2万元；

- 4.初审评审费审增0.37万元。

六、评审结论

该项目送审金额1254783元，第三方审核金额1152418元，评审金额1117574元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月31日

抄送:常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 长港雨水泵站生态滤池改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1188419 | 1059480 | 128939 | 10.85% |
| 1 | 合同内 | 1010228 | 927226 | 83002 | 保持投标优惠率 |
| 2 | 合同外 | 178191 | 132254 | 45937 | 已含合同外下浮5% |
| 二 | 前期费用 | 66364 | 54358 | 12006 |  |
| 1 | 设计费 | 26656 | 26656 | 0 |  |
| 2 | 监理费 | 21502 | 19825 | 1677 | 常财办发[2017]68号 工程费*1.815% |
| 3 | 造价咨询费 | 2805 | 0 | 2805 | 送审没有提供依据 |
| 4 | 检测费 | 4739 | 0 | 4739 |  |
| 5 | 建设单位管理费 | 10662 | 7877 | 2785 | 工程费*0.9%，预算审减率17.39% |
| 三 | 结算初审费 | 0 | 3736 | -3736 |  |
| 合 计（一+二+三） |  | 1254783 | 1117574 | 137209 | 10.93% |