常财审〔2025〕结字110号

关于常德职业技术学院档案馆安全整改工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院档案馆安全整改工程结算进行了评审。

- 工程概况

- 该工程由常德职业技术学院担任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德义阳工程监理有限公司监理，湖南盛瑞泰建设有限公司施工。施工内容为：在校史馆南面扩建一层建筑，层高4.5m，建筑面积181.7m2，包括建筑、装饰、安装工程及配套室外附属等。项目开工日期为2025年1月，竣工日期为2025年5月。

- 预算评审金额949692元（常财审〔2024〕预字96号，其中工程费877420元、前期费45949元、不可预见费26323元），采购合同金额868000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2025068号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南世纪金源工程咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院档案馆安全整改的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 评审中发现的主要问题与审核情况

（一）工程费用

- 1. 烧结多孔砖墙工程量多计，审减0.18万元；

- 2. 散水、砖砌暗沟工程量多计，审减0.16万元；

- 3. 水泥砂浆地面工程量多计，审减0.24万元；

- 4. 地面、墙面、顶棚涂膜防水工程量多计，审减0.49万元；

- 5. 铝合金玻璃平开窗工程量多计、施工围挡主材价格高计，审减0.18万元；

- 6. 破除路面子目高套，审减0.13万元；

- 7. 安装工程量多计，审减0.44万元；

- 8. 其他零星项目及取费，审减0.48万元。

（二）其他费用

结算初审付费漏计，审增0.22万元。

六、评审结论

该工程送审金额902433元，第三方咨询机构审核金额887054元，评审金额881551元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年8月18日

- 抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院档案馆安全整改工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 855639 | 832588 | 23051 | 2.69% |
| 1 | 合同价 | 848714 | 848503 | 211 | 优惠0.02% |
| 2 | 增项部分 | 22802 | -45456 | 68258 |  |
| 3 | 签证部分 | -15877 | 29541 | -45418 | 下浮3% |
| 二 | 前期费用 | 46794 | 46794 | 0 |  |
| 1 | 设计费 | 23690 | 23690 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 4901 | 4901 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 17358 | 17358 | 0 |  |
| 4 | 检测费 | 845 | 845 | 0 | 按成果文件计 |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 2169 | -2169 |  |
|  | 合计（一+二+三） | 902433 | 881551 | 20882 | 2.31% |