常财审〔2025〕结字112号

关于常德河街春秋广场至柳叶湖客服

服务中心观光电瓶车专线维护工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德河街春秋广场至柳叶湖客服服务中心观光电瓶车专线维护工程结算进行了评审。

一、工程概况

常德河街春秋广场至柳叶湖客服服务中心观光电瓶车专线维护工程起点为常德河街春秋广场，终点柳叶湖客服服务中心。主要工程内容为：原有450米道路局部进行拓宽改造、桥底美化、涵洞亮化、沿线景观打造、增设安全防护栏及夜间安全警示标识等。

工程根据常德河街建设发展工作领导小组办公室《常德河街春秋广场至柳叶湖客服服务中心观光电瓶车专线开通工作专题协调会备忘录》批准实施，计划金额115万元。

设计单位常德市规划建筑设计院有限责任公司，施工单位常德市市政建设有限责任公司，监理单位常德经投工程咨询有限公司。开工日期2024年9月，竣工日期2024年11月。

预算评审金额1272869元（常财审〔2024〕预字48号，其中工程费1136264元，不可预见费56813元，前期费79792元），采购合同金额1080000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2025101号结算评审送审单及附件；

- 常德市海绵城市建设服务中心报送的采购合同、结算书、竣工资料等；

- 湖南精算堂工程项目管理有限公司常德分公司出具的《关于常德河街春秋广场至柳叶湖客服服务中心观光电瓶车专线维护工程结算审核的报告》（精算堂结审字〔2025〕第CD06003号（初））；

- 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德河街春秋广场至柳叶湖客服服务中心观光电瓶车专线维护工程的工程费及前期费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 现场踏勘；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 合同内景观钢栏杆等工程量多计，审减0.68万元；

- 合同外石碴价格高计，审减0.43万元；

- 合同外透水混凝土面层子目高套，审减1.12万元；

- 合同外景观栏杆压顶模板工程量多计，审减0.35万元；

- 监理费工程类别系数高计，审减0.23万元。

六、评审结论

该项目送审金额1255528元，第三方咨询机构审核结论1116153元，评审金额1087449元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年8月18日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 常德河街春秋广场至柳叶湖客服服务中心 观光电瓶车专线维护工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1176215 | 1012202 |  | 164013 |  |  |
| 二 | 前期费 | 79313 | 70877 |  | 8436 |  |  |
| 1 | 设计费 | 25566 | 25566 |  | 0 |  | 预算金额 |
| 2 | 预算编制费 | 5568 | 5568 |  | 0 |  |  |
| 3 | 工程检测费 | 4545 | 2399 |  | 2146 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 4 | 监理费 | 21348 | 16534 |  | 4814 |  |  |
| 5 | 政府采购代理费 | 10400 | 10400 |  | 0 |  | 支付凭证 |
| 6 | 专家评审费 | 1300 | 1300 |  | 0 |  |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 10586 | 9110 |  | 1476 |  | 工程费的0.9% |
| 三 | 结算初审评审费 | 0 | 4370 |  | -4370 |  |  |
|  | 合 计 | 1255528 | 1087449 |  | 168079 |  | 审减率13.39% |