常财审〔2025〕结字118号

关于常德市商务局办公楼维修改造工程

结算评审的报告

常德市财政局资产管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市商务局办公楼维修改造工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

该工程由常德市机关事务管理局担任建设业主，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南建科工程项目管理有限公司监理，湖南泽元建筑装饰工程有限公司施工。主要施工内容为商务局三层、八层屋面改造，墙面、天棚、原装饰面层拆除，墙面刷乳胶漆，天棚扣板、石膏板吊顶，门窗更换，部分房间更改格局，原有卫生间改造;安装管、线、灯具、洁具等。项目开工日期为2023年12月，竣工日期为2025年1月。

- 预算评审金额1068727元（常财审〔2023〕预字125号，其中工程费951361元、前期费69798元、不可预见费47568元），采购合同金额940000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2025094号结算评审送审单；

2. 常德市机关事务管理局报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南省天平项目管理有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市商务局办公楼维修改造的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）拆除、建筑及装饰部分

1. 合同内部分工程量多计，审减4.99万元；

2. 建筑垃圾装袋不另计编织袋，审减0.53万元；

3. 12mm阻燃板、实木踢脚线、加厚针织棉地面保护膜价格高计，审减1.36万元；

4. 屋面防水定额子目高套及价格高计，审减0.53万元；

5. 精卫生费不计，审减0.39万元；

6. 安装洁具及灯具等主材单价高计，审减1.3万元；

7. 其他零星项目及取费，审减0.41万元。

（二）其他

1. 建设单位管理费多计，审减0.15万元；

2. 结算初审付费，审增0.23万元。

六、评审结论

该工程送审金额949563元，第三方咨询机构审核金额917051元，评审金额855199元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月3日

- 抄送：常德市机关事务管理局

附表

| 常德市商务局办公楼维修改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 |  | 评审内容 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 |  | 工程费用 | 879765 |  | 784632 |  | 95133 |  | 10.81% |
| 1 |  | 拆除工程 | 76537 |  | 77082 |  | -545 |  |  |
| 2 |  | 建筑工程 | 142728 |  | 139465 |  | 3263 |  |  |
| 3 |  | 装饰工程 | 372439 |  | 335511 |  | 36928 |  |  |
| 4 |  | 安装工程 | 87233 |  | 76997 |  | 10236 |  |  |
| 5 |  | 变更签证 | 200828 |  | 155577 |  | 45251 |  |  |
| 二 |  | 前期费用 | 69798 |  | 68298 |  | 1500 |  |  |
| 1 |  | 设计费 | 25687 |  | 25687 |  | 0 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 |  | 监理费 | 18821 |  | 18821 |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 造价咨询费 | 5314 |  | 5314 |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 招标代理费 | 11414 |  | 11414 |  | 0 |  | 发票 |
| 5 |  | 建设单位管理费 | 8562 |  | 7062 |  | 1500 |  | 工程费的0.9% |
| 三 |  | 结算初审付费 | 0 |  | 2269 |  | -2269 |  |  |
|  |  | 合 计（一+二+三） | 949563 |  | 855199 |  | 94364 |  | 9.94% |