常财审〔2025〕结字121号

关于常德职业技术学院校史馆安全整改

工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院校史馆安全整改工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

- 该工程由常德职业技术学院担任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德义阳工程监理有限公司监理，湖南鸿峰工程项目管理有限公司施工。施工内容为：屋顶防水整修、拆除室内隔墙、增加轻质隔墙、外窗清洗、拆除室内木门、增加铝合金门窗、铲除一至三层墙面天棚装饰层、地面新做环氧地坪漆、墙面新做石粉类涂料、天棚新做石粉类粉料、局部吊顶、楼梯栏杆除锈防腐、楼梯扶手外包木质板、中庭绿化景观等。项目开工日期为2025年1月8日，竣工日期为2025年4月28日。

- 预算评审金额976329元（常财审〔2024〕预字95号，其中工程费902029元、前期费47239元、不可预见费27061元），采购合同金额891000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2025069号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南中咨工程管理咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院校史馆安全整改项目工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 该项目因政府采购二次报价无报价清单明细，故结算单价按上限值的清单计价、工程量按实际工程量结算，审减2.48万元；

- 2. PVC地面、防火门及Φ10羽毛枫价格偏高，审减0.62万元；

- 3. 电气配管配线等工程量多计，审减0.91万元；

- 4. 消防管道支架、阀门工程量多计,审减0.75万元；

- 5. 签证部分工程量多计、计价模板及子目套项有误等,审减1.31万元；

6. 监理费多计，审减0.16万元；

- 7. 结算初审付费漏计，审增0.23万元。

六、评审结论

该工程送审金额965524元，第三方咨询机构审核金额942683元，评审金额905511元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月9日

- 抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院校史馆安全整改项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 918285 | 857615 | 60670 | 6.61% |
| 1 | 合同价 | 879302 | 734127 | 142697 |  |
| 2 | 合同内增减 | -2478 |  |  |  |
| 3 | 签证单 | 41461 | 123488 | -82027 |  |
| 二 | 前期费用 | 47239 | 45634 | 1605 |  |
| 1 | 设计费 | 24355 | 24355 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 5039 | 5039 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 17845 | 16240 | 1605 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 2262 | -2262 |  |
|  | 合 计 | 965524 | 905511 | 60013 | 6.22% |