常财审〔2025〕结字126号

关于红旗路（敖家路-皇木关路）新增污水管工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的红旗路（敖家路-皇木关路）新增污水管工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

红旗路（敖家路-皇木关路）新增污水管工程为常发改投〔2021〕281号批复立项，项目新增投资5950.32万元。主要建设内容为从三闾路交双拥路起，经红旗路至皇木关路交三闾路，全路段铺设PE100 0.8MPa DN1200压力管2464m，其中皇木关路至三闾路共420m采用拖管施工工艺，其余部分采用开挖布管，管道埋深2.5m，沿线设钢筋砼分流井、阀门井、压力检查井、矩形泄压井及砖砌排气及排泥阀门井等。双拥路交三闾路西北角设置GRP筒体DN6500*8350一体化预制泵站，设3台500QW2900-22-250排污泵，泵站基坑采用Φ800长螺旋支护桩及高压旋喷止水帷幕，三闾路处接入及接出管均采用 Φ1800*14钢管，接入钢管处基坑采用12m长Ⅳ拉森钢板桩及高压旋喷水平止水帷幕。在双拥路两侧（沅安路至三闾路）将原有绿化拆除后设置5m宽人行道，面层铺设60mm厚机制砼砖。工程由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市兴业建设监理有限公司实施监理，德成建设集团有限公司施工，工程于2022年7月至2023年9月建设，2024年1月19日完成联合验收。工程费预算评审金额29077034元（常财审〔2021〕预字224号，其中工程费27640032元，渣土处置费55000元，不可预见费1382002元），中标金额26755559元。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024270号结算评审送审单；

2.常德市金禹能源集团有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.四川腾熠建设工程有限公司《关于红旗路（敖家路-皇木关路）建设工程新增污水管工程结算初审的报告》（四川腾熠咨字(2025)第02号初）；

4.湖南省住建厅《关于印发2020湖南省建设工程计价办法及<湖南省建设工程消耗量标准的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

6.湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

7.湖南省住建厅《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)的通知》(湘建价市〔2022〕146号)；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

9.常德市建设工程造价管理站施工期发布的材料价格及市场询价；

10.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

红旗路（敖家路-皇木关路）新增污水管工程的工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

(一）泵房基坑支护

1.基坑支护钢筋、钢板桩工程量多计，审减12.34万元。

(二）泵房土方、基础

1.泵房土方、基础的土方开挖外运、钢筋工程量多计，审减0.4万元。

(三）拆除、恢复及新建人行道

1.人行道工程量多计及子目高套，审减2万元。

(四）新增污水压力管管网

1.PE管DN1200压力管管网土方、管道长度、基础工程量多计，审减25.18万元；

2.拖管泥浆弃置工程量多计，审减6万元；

3.水平定向钻PE管DN1200工程量多计，审减18.01万元；

4.砖砌排泥井及排气井子目高套，审减1.4万元；

5.矩形压力井工程量多计及子目高套，审减9.6万元。

(五）新增电缆及配管

1.安全生产责任险及环保税扣减，按实缴金额计入政策性费用中，审减0.33万元；

2.电力电缆YJV-4*185+1*95 mm2工程量多计，审减4.5万元。

(六）签证部分

1.电缆混凝土包封工程量多计，审减3.19万元；

2.法兰片工程量多计、管件价格偏高，审减44.79万元；

3.变频器柜设备价格偏高，审减9.11万元；

4.龙门吊价格偏高，审减2.06万元；

5.其他变更中硬化路面碎石底层工程量多计、污水泵子目高套、围墙基础工程量多计， 审减14.57万元；

6.政策性调整中渣土处置费无详细资料不计，施工围挡使用费偏高，审减34.81万元；

7.材料调差柴油发电机组机械费高套，审减15.04万元。

六、评审结论

该项目送审金额29073170元，第三方审核金额28175750元，评审金额26641350元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月18日

抄送：常德市金禹能源集团有限公司

附表

| 红旗路（敖家路-皇木关路）新增污水管工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评 审 内 容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 29073170 | 26625823 | 2447347 | 8.42% |
| 1 | 合同内工程费 | 26682433 | 24448091 | 2234341 |  |
| 2 | 清单外（8次变更） | 1373611 | 1647914 | -274303 | 不可预见费之内 |
| 3 | 政策性费用（含渣土处置费、实名制通道、施工围档、扬尘防治费、安全生产责任险等） | 637972 | 289902 | 348070 | 安全责任险不下浮 |
| 4 | 材料调差（含柴油发电机自发电价差） | 504982 | 354533 | 150449 |  |
| 5 | 合同外下浮 | -125828 | -114617 | -11211 | （2+3+4）*5% |
| 二 | 结算初审费 | 0 | 15527 | -15527 |  |
|  | 合 计 | 29073170 | 26641350 | 2431820 | 8.36% |