常财审〔2025〕结字134号

关于常德职业技术学院GMP实训车间改建

工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院GMP实训车间改建工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

- 该工程由常德职业技术学院担任建设业主，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南泽皓项目咨询有限公司监理，湖南浩泰工程管理有限公司施工。施工内容为：原地面清洗后新铺PVC地胶地面，原墙面、天棚油漆翻新，109教室铝合金窗更换为铝合金平开窗，卫生间改造；配套强、弱电及空调安装等。项目开工日期为2024年10月25日，竣工日期为2024年12月10日。

- 预算评审金额699613元（常财审〔2024〕预字64号，其中工程费629668元、前期费38462元、不可预见费31483元），采购合同金额624800元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2025079号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南中咨工程管理咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院GMP实训车间改建项目工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 墙面刷墙漆工程量多计，审减0.23万元；

- 2. 踢脚线价格偏高，审减0.22万元；

- 3. 拆除吸顶灯、监控及安全型插座等工程量多计，审减0.28万元；

- 4. 吸顶灯更改为墙插灯泡重新组价,审减0.01万元；

- 5. 签证部分工程量多计、子目套项有误及价格偏高等,审减2.05万元；

- 6. 其他零星审减0.07万元；

7. 结算初审付费漏计，审增0.22万元。

六、评审结论

该工程送审金额656851元，第三方咨询机构审核金额642369元，评审金额630402元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月26日

- 抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院GMP实训车间改建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 624686 | 596054 | 28632 | 4.58% |
| 1 | 合同价 | 619128 | 619128 | 0 |  |
| 2 | 合同内增减 | -92042 | -100557 | 8515 |  |
| 3 | 合同外 | 102133 | 81622 | 20511 |  |
| 4 | 扣安全生产责任险、环境保护税 | -3491 | -3538 | 47 |  |
| 5 | 优惠金额 | -1042 | -601 | -441 |  |
| 二 | 前期费用 | 32165 | 32165 | 0 |  |
| 1 | 设计费 | 16191 | 16191 | 0 | 常财审〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 3517 | 3517 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 12457 | 12457 | 0 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 2183 | -2183 |  |
|  | 合 计 | 656851 | 630402 | 26449 | 4.03% |