常财审〔2025〕结字86号

关于常德市二中东校门建设和求索楼维修改造及消防维修整改工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市二中东校门建设和求索楼维修改造及消防维修整改工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

- 该项目由常德市第二中学担任建设业主，中联合创设计有限公司设计，湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理，京兴美建设工程有限公司施工。主要施工内容：1.消防维修及整改工程含学校消防自动报警、消火栓、应急照明系统等的线路、终端设备、报警主机、泵房设备；2.求索馆内装饰及屋面拆除更新，原木门更换不锈钢门，屋面铲除至基层重做，室外散水暗沟清淤及更换花岗岩沟盖板。周边栽植6棵φ35银杏树，新铺草皮等；3.新建东校门，建筑面积22.8m2，校园内破损火烧板、沥青路面拆除及恢复等。项目开工日期为2021年2月23日，竣工日期为2021年10月19日。

- 预算评审金额2471603元（常财审〔2020〕预字227号，其中工程费2291752元、前期费111038元、不可预见费68813元，采购合同金额2289000元。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2024075号结算评审送审单；

2. 常德市第二中学报送的结算书、竣工资料；

3. 常德市现代环境咨询服务有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5. 湖南省建设工程造价管理站《关于印发2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编》（湘建价〔2016〕8号)、（湘建价〔2018〕4号)；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号);

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号);

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》(常建价〔2016〕6号)；

10. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

11. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

12. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

13. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

14. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市二中东校门建设和求索楼维修改造及消防维修整改工程费用及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 东校门土方、钢筋等工程量多计，审减2.37万元；

2. 火烧板拆除、外运及修补等工程量多计，审减1.86万元；

3. 沥青砼及路缘石等工程量多计，审减4.57万元；

4. 求索楼屋面防水及内部装饰工程量多计，审减6.54万元；

5. 不锈钢防盗门工程量多计，审减0.88万元；

6. 仿古城墙及石材楼梯等工程量多计，审减5.51万元；

7. 外墙面水泥砂浆及墙面涂料拆除现场未做，审减0.27万元；

8. 原路面拆除及建筑垃圾外运工程量多计，审减0.78万元；

9. 种植土换填工程量多计，审减0.24万元；

10. 屋面圆弧泛水重复计取，审减2.51万元；

11. 银杏树价格偏高，审减3.06万元；

12. 水表井、电缆井、雨水井子目套项有误，审减2.81万元；

13. 卷扬机及依附斜道多计，审减0.88万元；

14. 电动伸缩门多计，审减0.61万元；

15. 求索馆入口采光雨篷子目套项有误，审减5.21万元；

16、扬尘治理费多计，审减2.56万元；

17. 消防维修工程量多计及主材价格偏高，审减10.58万元；

18. 结算初审费用审增0.36万元；

19. 设计及监理费多计，审减0.21万元；

20. 因工程费审减率19.63%超文件规定，扣减超比例评审付费0.33万元。

六、评审结论

该项目送审金额2721310元，第三方咨询机构审核金额2492867元，评审金额2209404元（详见附表1、2）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月2日

- 抄送：常德市第二中学

附表1

| 常德市第二中学东校门建设和求索楼维修改造及消防维修整改工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 消防维修及整改工程 | 525813 | 420064 | 105749 |  |
| 1 | 工程费 | 517372 | 411623 | 105749 |  |
| 2 | 监理费 | 6583 | 6583 | 0 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 1858 | 1858 | 0 |  |
| 二 | 求索楼屋顶防水、内部装饰及周边环境改造工程 | 1570231 | 1254969 | 315262 |  |
| 1 | 工程费 | 1494051 | 1180927 | 313124 |  |
| 2 | 设计费 | 39276 | 37318 | 1958 |  |
| 3 | 监理费 | 28778 | 28598 | 180 |  |
| 4 | 造价咨询费 | 8126 | 8126 | 0 |  |
| 三 | 东校门建设工程 | 625266 | 531673 | 93593 |  |
| 1 | 工程费 | 598849 | 505256 | 93593 |  |
| 2 | 设计费 | 13620 | 13620 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 9979 | 9979 | 0 |  |
| 4 | 造价咨询费 | 2818 | 2818 | 0 |  |
| 四 | 结算审计费 | 0 | 6000 | -6000 |  |
| 五 | 扣减超比例评审付费 | 0 | -3302 | 3302 |  |
|  | 合 计 | 2721310 | 2209404 | 511906 | 18.81% |

附表2

| 常德市第二中学东校门建设和求索楼维修改造及消防维修整改工程费结算评审明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同价 | 2289000 | 2289000 | 0 |  |
| 1 | 中标清单 | 2289778 | 2289778 | 0 |  |
| 2 | 中标优惠 | -778 | -778 | 0 |  |
| 二 | 清单内增减 | -527491 | -726599 | 199108 |  |
| 1 | 东校门建设工程 | -8952 | -47641 | 38689 |  |
| 1.1 | 建筑工程 | 12521 | -9102 | 21623 |  |
| 1.2 | 装饰工程 | 0 | -2121 | 2121 |  |
| 1.3 | 周边环境改造工程 | -19216 | -34160 | 14944 |  |
| 1.4 | 扬尘治理费 | -2258 | -2258 | 0 |  |
| 2 | 求索楼屋顶防水、内部装饰及周边环境改造工程 | -592385 | -649324 | 56939 |  |
| 2.1 | 建筑工程 | -381819 | -400458 | 18639 |  |
| 2.2 | 装饰工程 | -162382 | -185203 | 22821 |  |
| 2.3 | 求索楼周边环境改造工程 | -48185 | -57560 | 9375 |  |
| 2.4 | 扬尘治理费 | 0 | -6103 | 6103 |  |
| 3 | 消防维修及整改工程 | 0 | -68492 | 68492 |  |
| 3.1 | 火灾自动报警末端设备更换及管线恢复 | 0 | -33829 | 33829 |  |
| 3.2 | 消火栓系统维修及整改 | 0 | -29201 | 29201 |  |
| 3.3 | 应急照明疏散指示系统增加部分 | 0 | -5462 | 5462 |  |
| 4 | 变更工程 | 73846 | 38858 | 34988 |  |
| 4.1 | 第一次变更 | 50004 | 19964 | 30040 |  |
| 4.2 | 第二次变更 | 23841 | 18894 | 4947 |  |
| 三 | 土建部分清单外增加 | 760691 | 484590 | 276101 |  |
| 1 | 常德市二中东校门建设工程 | 16330 | 6647 | 9683 |  |
| 2 | 求索楼屋顶防水、内部装饰及周边环境改造工程 | 353008 | 276347 | 76661 |  |
| 2.1 | 建筑工程 | 352687 | 276042 | 76645 |  |
| 2.2 | 求索楼周边环境改造工程 | 321 | 305 | 16 |  |
| 3 | [清单外增加]变更工程 | 365716 | 195488 | 170228 |  |
| 3.1 | 第一次变更 | 230158 | 118078 | 112080 |  |
| 3.2 | 第二次变更 | 135558 | 77410 | 58148 |  |
| 4 | [清单外增加]扬尘治理费 | 25637 | 6108 | 19529 |  |
| 四 | 清单外增加消防维修及整改工程 | 88072 | 50815 | 37257 |  |
| 4.1 | 地下室集水坑材料增加 | 15514 | 9740 | 5774 |  |
| 4.2 | 求索楼消火栓管网增加 | 52365 | 25055 | 27310 |  |
| 4.3 | 室外喷淋环网挖沟 | 5089 | 2340 | 2749 |  |
| 4.4 | 应急照明疏散指示系统求索楼增加 | 15104 | 13680 | 1424 |  |
|  | 合 计 | 2610272 | 2097806 | 512466 | 19.63% |