常财审〔2025〕结字87号

关于常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路前期费

结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路新建工程(沅安路-竹叶路)前期费结算进行了评审。

一、项目概况

欣荣路（沅安路-竹叶路）新建工程位于常德职教大学城(智慧谷)内，道路红线宽度 24 米。道路路幅组成为：6m(人行道)+ 12m(车行道)+6m(人行道)，设计车速40km/h，原计划实施长度1800米，根据常德市人民政府办公室《关于桃花源大桥北端棚改区改造配套基础设施建设PPP项目有关问题的会议备忘》中“欣荣路（高泗路至沅安路段）不再以PPP项目实施建设”的要求，该项目仅实施高泗路以北840米，已完工程结算评审金额50335279元。

项目由常发改投〔2017〕600号立项批复，常发改〔2020〕519号调整批复，立项批复总额20812.13万元，其中工程费用9087.29万元，工程建设其它费643.81万元，征地拆迁费9755.6万元，预备费486.55万元，建设期贷款利息838.88万元。预算审定金额79249491元（常财审〔2021〕预字148号，其中工程费用74625739元，消纳场渣土处置费973099元，不可预见费用3650653元），结算审定金额50335279元（常财审〔2025〕结字23号，其中工程费48079402元）。设计单位常德市建筑设计院有限责任公司，施工单位中建五局第三建设有限公司，监理单位湖南兴邦建设工程咨询有限公司。开工日期2021年3月，竣工日期2024年6月。

本次评审的前期费用包含可行性研究报告编制费、勘察费、设计费、监理费、检测费、造价咨询、测绘费、环评费、水土保持费、建设单位管理费等。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025020号结算评审送审单及附件；

2.常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司报送的常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路新建工程(沅安路-竹叶路)前期费用结算书及其他相关资料；

3.财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.国家测绘局《关于印发〈测绘工程产品价格〉和〈测绘工程产品困难类别细则〉的通知》（国测财字〔2002〕3 号）；

5.国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

6.国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）；

7.财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）；

8.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程质量检测服务收费的通知》(湘价服〔2009〕186号)；

9.湖南省物价局《关于进一步规范施工图审查服务收费的通知》（湘价服〔2012〕76号）；

10.湖南省物价局、湖南省水利厅《关于公布水利系统服务性收费项目和标准的通知》（湘价服〔2013〕134号）；

11.湖南省发展和改革委员会《关于再次取消、降标一批服务性收费的通知》（湘发改价服〔2014〕1160号）；

12.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

13.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

14.常德市市本级政府和社会资本合作工作协调领导小组办公室《关于明确市本级PPP项目建设管理取费费率等有关事项的通知》（常PPP办发〔2019〕1号）。

三、评审范围

欣荣路新建工程(沅安路-竹叶路)前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）项目公司前期费

1.设计费多计，审减20.93万元；

2.监理费多计，审减31.92万元；

3.测绘费多计，审减5.33万元；

4.检测费多计，审减9.72万元；

5.建设单位管理费因基数变化审减1.5万元；

（二）西城公司前期费

1.工程测绘费工程量多计，审减7.6万元；

2.国土测绘费工程量多计，审减3.88万元。

六、评审结论

该项目送审金额3897354元，评审金额3086308元，审减金额811046元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月4日

抄送：常德市住房和城乡建设局

常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

常德市西城新区投资建设开发有限公司

附表

| 常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路新建工程前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 项目公司 | 3528028 | 2834331 | 693697 |  |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 43482 | 43482 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费 | 1166567 | 957294 | 209273 |  |
| 3 | 勘察费 | 363741 | 363741 | 0 |  |
| 4 | 监理费 | 858111 | 538886 | 319225 |  |
| 5 | 工程测绘费 | 65919 | 12642 | 53277 |  |
| 6 | 造价咨询费 | 144962 | 144962 | 0 |  |
| 7 | 检测费 | 412568 | 315327 | 97241 |  |
| 8 | 国土测绘费（含清绘费） | 105650 | 105650 | 0 | 财建〔2009〕17号 |
| 9 | 建设单位管理费 | 367028 | 352347 | 14681 | 常PPP办发〔2019〕1号 |
| 二 | 西城公司 | 369326 | 251977 | 117349 |  |
| 1 | 工程测绘费 | 100000 | 23434 | 76566 | 财建〔2009〕17号、 常价服〔2011〕51号 |
| 2 | 国土测绘费（含清绘） | 79300 | 38850 | 38850 |  |
| 3 | 规划测绘费 | 5126 | 5126 | 0 | 财建〔2009〕17号、 常价服〔2011〕51号 |
| 4 | 水土保持方案编制费 | 82800 | 80867 | 1933 | 湘价服〔2013〕134号、合同约定 |
| 5 | 环评报告编制费 | 102100 | 102100 | 0 | 计价格〔2002〕125号、发改价格〔2011〕]534号 |
| 三 | 合 计（一+二） | 3897354 | 3086308 | 811046 | 审减率20.81% |