常财审〔2025〕结字91号

关于常德职业技术学院教学用房维修改造（二标段及前期费）结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院教学用房维修改造（二标段及前期费)结算进行了评审。

- 一、工程概况

该工程属于常发改社〔2018〕133号立项批复的部分内容，立项批复建设内容包含第1#、2#、3#教学楼、第1#和第2#实训楼、图书馆及红楼等7栋建筑的部分内外墙面、屋顶以及门进行维修改造。本次评审范围为2#教学楼及上述批复建设内容的全部前期费。

该工程由常德职业技术学院担任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南德江监理有限公司监理，湖南昌恒建设有限公司施工。主要施工内容为教学楼门头改造、外墙面重刷仿石漆、增设GRC装饰构件，内墙面及天棚重刷乳胶漆，外窗及外门清洗，更换内置防盗网，增设暖褐色方钢格栅、十字镂空金属板等。项目开工日期为2018年8月，竣工日期为2019年9月。

- 工程预算评审金额5415752元，分别为：常财审〔2018〕预字217号（工程费4328974元，不可预见费129870元）；常财审〔2018〕预字367号（前期费用956908元）。工程费中标金额3943685.25元。

资金来源为财政投资+单位自筹。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2025077号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南银华工程咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范的通知》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

10.现场踏勘记录。

三、评审范围

常德职业技术学院教学用房维修改造二标段工程费，立项项目前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）合同内

- 1. 瓦屋面、卷材防水取消施工，该项存在不平衡报价，审减4.01万元；

- 2. 铲除内、外墙漆工程量多计，审减6.83万元；

- 3. 建筑垃圾外运工程量多计，审减1.68万元；

- 4. 内墙面、天棚刷乳胶漆工程量多计，审减8.41万元；

- 5. 内置隐形防盗网、暖褐色方钢格栅及十字镂空金属板工程量多计，审减3.58万元；

- 6. 铝合金百叶窗、设备立管外浅驼色塑钢格栅现场未施工，审减7.17万元；

- 7. 花岗岩台阶地面工程量多计，审减0.96万元；

- 8. 面砖踢脚线无资料显示更换，审减1.33万元；

- 9. 原面砖外墙面基层处理未施工，审减0.23万元；

- 10. EPS装饰线条工程量多计，审减7.98万元；

- 11. EPS装饰板造型柱工程量多计，审减4.36万元；

- 12. EPS构架喷涂仿石漆工程量相应扣减，审减1.7万元；

- 13. 其他零星项目及取费，审减1.08万元；

- 14. 工程排污费调整，审增0.11万元。

- （二）签证及重新组价部分

- 1. 主入口砖砌台阶工程量多计，审减1.5万元；

- 2. 成品泡沫字、边框（带造型）价格高计，审减0.13万元；

- 3. 增加次门头柱脚处贴面砖，审增0.22万元。

- （三）前期费用

- 1. 工程检测费、监理费审减2.92万元；

2. 结算初审付费审增0.87万元。

六、评审结论

该工程送审金额4608685元，第三方咨询机构审核金额4302049元，评审金额4081942元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月15日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院教学用房维修改造（二标段 及前期费）结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 |  | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费用 |  | 3614508 |  | 3108308 |  | 506200 |  | 14.00% |
| 1 | 合同价 |  | 3943685 |  | 3943685 |  | 0 |  |  |
| 1.1 | 第二教学楼-建筑工程 |  | 1007192 |  | 1007192 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | 第二教学楼-装饰装修工程 |  | 2895551 |  | 2895551 |  | 0 |  |  |
| 1.3 | 第二教学楼-安装工程 |  | 40942 |  | 40942 |  | 0 |  |  |
| 2 | 合同内增减 |  | -379336 |  | -876075 |  | 496739 |  |  |
| 2.1 | 第二教学楼-建筑工程 |  | -52543 |  | -158692 |  | 106149 |  |  |
| 2.2 | 第二教学楼-装饰装修工程 |  | -315488 |  | -707185 |  | 391697 |  |  |
| 2.3 | 扣减工程排污费 |  | -11305 |  | -10198 |  | -1107 |  |  |
| 3 | 签证及重新组价部分 |  | 50159 |  | 68955 |  | -18796 |  |  |
| 3.1 | 签证部分 |  | 50159 |  | 32966 |  | 17193 |  | 投标优惠率8.9% |
| 3.2 | 重新组价 |  | 0 |  | 35989 |  | -35989 |  |  |
| 4 | 扣减施工单位管理费 |  | 0 |  | -15757 |  | 15757 |  |  |
| 5 | 扣减销项税 |  | 0 |  | -12500 |  | 12500 |  |  |
| 二 | 前期费用 |  | 994177 |  | 964957 |  | 29220 |  |  |
| 1 | 设计费 |  | 437800 |  | 437800 |  | 0 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 |  | 73500 |  | 73500 |  | 0 |  |  |
| 3 | 监理费 |  | 363600 |  | 346311 |  | 17289 |  |  |
| 4 | 工程检测费 |  | 99775 |  | 87844 |  | 11931 |  | 按成果文件计 |
| 5 | 可行性研究 |  | 19502 |  | 19502 |  | 0 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 三 | 结算初审付费 |  | 0 |  | 8677 |  | -8677 |  |  |
|  | 合 计（一+二+三） |  | 4608685 |  | 4081942 |  | 526743 |  | 11.43% |